## 测试用例
业务名称 | 性能目标说明 | 事务定义 | 上轮摸底测试结果 | 第一轮测试结果 | 第一轮第二次测试结果 | 第二轮第一次测试结果 | 备注
用户注册 | 每秒最大事务数100 | 1.提交用户注册 | 阻塞:服务器使用网易企业邮箱账号发送注册邮件,对邮件每天发送数量有发送邮件限制 | 1.最大事务数:160 | 1.每秒最大事务数:470 | 1.每秒事务数:650 | 需要确认邮件限制策略是否满足网站运行需求 发送邮件代码被注销,没有真实发送邮件
用户登录 | 每秒最大事务数300 | 1.用户登录 2.访问账号信息页面,包含用户名则事务成功，否则失败 | 1.每秒最大事务数:28 2.超过3秒时用户并发数:150 | 1.每秒最大事务数:28 bug:6703 | 1.每秒最大事务数:300 bug：7045 | 1.每秒最大事务数:300
官网-页面浏览 | 每秒最大事务数500 | 1.访问官网首页 | 阻塞:官网 | 1.首页最大事务数:50 bug:7006 | 1.每秒最大事务数:2300 | 1.每秒最大事务数:2300 | 没有加载静态资源,静态资源放在cdn上
官网-意见反馈 | 每秒最大事务数50 | 1.官网首页上提交反馈意见信息 | 阻塞:服务器使用网易企业邮箱账号发送注册邮件,对邮件每天发送数量有发送邮件限制 | 1.最大事务数:300 | 1.每秒最大事务数:1100 2.mongo连接数359 | 阻塞:官网反馈功能被取消 | 发送邮件代码被注销,没有真实发送邮件
账户-我的订单 | 每秒最大事务数300 | 1.用户登录 2.访问我的订单页面,包含"订单编码"字样大于等于100个则事务成功，否则失败 | 1.每秒最大事务数:25 | 1.每秒最大事务数:22(数据库存在100*100订单) 2.每秒最大事务数:6(数据库存在1000*100订单) bug:6760 | 1.每秒最大事务数:180 reopen | 1.每秒最大事务数:180
账户-修改昵称 | 每秒最大事务数50 | 1.用户登录 2.修改用户昵称 3.获取用户信息 | 阻塞:两个用户同时修改昵称,出现HTTP500错误 | 1.每秒最大事务数:51 | 1.每秒最大事务数:60 | 1.每秒最大事务数:53
账户-上传头像 | 每秒最大事务数50 | 1.用户登录 2.上传头像图片 3.获取用户信息 | 阻塞:文件需上传七牛云 | 1.上传头像方案修改,下轮测试 | 1.每秒最大事务数:300 | 1.每秒最大事务数:280 | 1.文件上传依赖于服务器与七牛云的网络和处理速度 2.测试数据是在关闭上传七牛功能情况下得到的
开发者-开发者文档页面 | 每秒最大事务数60 | 访问开发者K2开发者文档页面，检查页面内容 | 1.每秒最大事务数:40 | 1.每秒最大事务数:40 bug:6945 | 1.每秒最大事务数:1800 | 1.每秒最大事务数:1800
开发者-账户页面信息 | 每秒最大事务数60 | 1.用户登录 2.访问用户开发者账号页面 | 1.每秒最大事务数:30 | 1.每秒最大事务数:30 bug:6946 | 1.每秒最大事务数:360 | 1.每秒最大事务数:600
开发者-证书申请 | 每秒最大事务数60 | 1.用户登录 2.进入开发者界面 3.提交开发者证书审核信息 | 阻塞:服务器使用网易企业邮箱账号发送注册邮件,对邮件每天发送数量有发送邮件限制 | 阻塞:服务器使用网易企业邮箱账号发送注册邮件,对邮件每天发送数量有发送邮件限制 | 1.每秒最大事务数:400 | 1.每秒最大事务数:400 | 需要确认邮件限制策略是否满足网站运行需求 发送邮件代码被注销,没有真实发送邮件
开发者-文件上传 | 每秒最大事务数60 | 1.用户登录 2.进入开发者-我的应用管理界面 3.上传APK文件 | 阻塞:文件需上传七牛云 | 阻塞:文件需上传七牛云 | 1.每秒最大事务数1.5个 bug:9407 |  | 1.文件上传依赖于服务器与七牛云的网络和处理速度 2.测试数据是在关闭上传七牛功能情况下得到的
开发者-应用更新 | 每秒最大事务数60 | 1.用户登录 2.进入开发者-我的应用管理界面 3.进入具体应用界面 4.修改应用信息后提交 | 阻塞:更新应用必须重新上传新的APK包 | 1.每秒最大事务数:55 | 1.每秒最大事务数:60
开发者-应用查询 | 每秒最大事务数60 | 1.用户登录 2.进入开发者-我的应用管理界面 | 阻塞:两个开发者同时获取自己的应用列表,出现HTTP500错误 | 1.每秒最大事务数:20(bug：6704) | 1.每秒最大事务数340 | 1.每秒最大事务数360
设备端-获取应用详情 | 每秒最大事务数300 | 1.访问API接口http://10.0.0.228/appinfo?app_id=57614f8546cf530007df7399 | 1.每秒最大事务数:310 | 1.每秒最大事务数:310 | 1.每秒最大事务数:1200 | 1.每秒最大事务数:1100
设备端-获取应用列表 | 每秒最大事务数200 | 1.访问API接口http://10.0.0.228/applist | 1.每秒最大事务数:220 | 1.每秒最大事务数:220 | 1.每秒最大事务数500 | 1.每秒最大事务数:400 | 1.在线应用数量增加后，获取全量APP列表将增加服务器和设备端的压力
设备端-应用下载 | 每秒最大事务数170 | 1.用户登录 2.访问API接口http://10.0.0.228/app/dl?app_id=57612296a87f1d0007b97b0d | 1.每秒最大事务数:170 | 1.每秒最大事务数:170 | 1.每秒最大事务数:680 | 1.每秒最大事务数:680 | 1.只测试获取应用下载链接正常，没有真实从七牛上下载数据
设备端-应用购买 | 每秒最大事务数100 | 1.用户登录 2.访问API接口http://10.0.0.228/app/buy | 阻塞:两个用户同时购买应用,出现HTTP500错误 | 1.每秒最大事务数:77 bug:6790 | 1.每秒最大事务数:248 | 1.每秒最大事务数:260
综合场景-可靠性2小时 | 综合场景持续运行2小时，事务响应正常 | 1.场景1(设备端-400vuser):包含获取应用列表40%、购买应用20%、获取应用详情20，下载应用20% | 阻塞:由于单个性能测试未通过和阻塞较多,本次没有做综合场景性能 | 1.增加至300vuser时会出现少量HTTP500和504错误，整个网站仍可访问，降低至300后vuser并发后,恢复正常 | 1.增加至300vuser时会出现少量HTTP500和504错误，整个网站仍可访问，降低至300后vuser并发后,恢复正常
|  | 2.场景2(开发者-500vuser):包含重要脚本介绍20%,我的应用管理10%，sdk导入页面20%,开发者账户信息页面30%，重要设置页面20% | 阻塞:由于单个性能测试未通过和阻塞较多,本次没有做综合场景性能 | 1.增加至400vuser时会出现少量HTTP500和504错误，整个网站仍可访问，降低至400后vuser并发后,恢复正常 | 1.增加至400vuser时会出现少量HTTP500和504错误，整个网站仍可访问，降低至400后vuser并发后,恢复正常 2.命中缓存和没有命中缓存的页面没有相互影响
|  | 3.场景3(web用户-400vuser):包含用户登录20%，修改昵称10%，我的订单20%，首页访问50% | 阻塞:由于单个性能测试未通过和阻塞较多,没有做综合场景性能 | 1.场景没有出现失败事务和错误http响应 | 1.场景没有出现失败事务和错误http响应
|  | 4.场景4(400vuser):包含HTTP错误Method请求5%,购买应用50%，修改昵称10%，开发者账户信息30%，访问不存在页面5% | 阻塞:由于单个性能测试未通过和阻塞较多,没有做综合场景性能 | 1.错误页面和正常页面混合并发,页面响应正常
综合场景-20分钟错误恢复 | 综合场景最大并数150%负载，持续运行20分钟，恢复正常负载后，页面可以正常访问 | 停止负载后，CPU和内存平均使用率降下来 | 阻塞:由于单个性能测试未通过和阻塞较多,没有做综合场景性能 | 1.webbench使用800并发,持续运行30秒后停止，停止后整个网站不能访问,原因是kubernotes默认配置ulimit只有1024,全部占满后无法释放恢复 bug:6868
首页缓存 | 命中缓存,TPS比直接从服务器后端获取显著提高 |  |  |  | 每秒最大事务数:2300 | 每秒最大事务数:2300
开发者帮助文档缓存 | 命中缓存,TPS比直接从服务器后端获取显著提高 |  |  |  | 每秒最大事务数:1500 | 每秒最大事务数:1500
官网-账号中心 | 没有命中缓存，从服务器后端TPS达标 |  |  |  | 每秒最大事务数:500 | 最大事务数:600
官网-我的订单 | 没有命中缓存，从服务器后端TPS达标 |  |  |  | 每秒最大事务数:125 | 每秒最大事务数:180
(首页-开发者帮助文档)混合访问 | 都能命中缓存,每个页面的TPS没有下降,事务响应时间没有显著增加 |  |  |  | 首页每秒最大事务数:2300 开发者文档每秒最大事务数:1700 服务器网络吞吐量:60MByte/s(480Mbit/s) | 首页每秒最大事务数:2300 开发者文档每秒最大事务数:1700 服务器网络吞吐量:60MB/s
（首页-我的订单)混合访问 | 命中缓存和没有命中缓存的没有相互影响导致TPS降低 |  |  |  | 首页每秒最大事务数:2300 我的订单每秒最大事务数:125 服务器网络吞吐量:45MByte/s(360Mbit/s) | 首页每秒最大事务数:2300 我的订单每秒最大事务数:125 服务器网络吞吐量:45MB/s
（首页-我的订单-404页面)混合访问 | 命中缓存和没有命中缓存的没有相互影响导致TPS降低 |  |  |  | 首页每秒最大事务数:2300 我的订单页面和404请求抢占python主进程,出现部分504错误，在并发降低后，整个系统恢复正常访问
首页/开发者帮助文档并发访问时,断开varnish连接 | varnish连接断开后，能正常从服务器后端获取页面TPS降低，连接重新建立后，重新从varnish上获取数据，TPS增加 |  |  |  | varnish服务停止或异常后，被缓存的页面请求没有转发到服务后端，直接在ｎｇｉｎｘ返回５０２错误，ｂｕｇ：7033
webbench/ab大并发持续(2小时)同时访问命中和非命中页面 | 访问过程中做断开varnish操作 访问过程中做清除缓存操作 |  |  |  | 清除缓存后，统计只会新增一个miss,后续继续命中缓存

## 阻塞用例
业务名称 | 性能目标说明 | 事务定义 | 上轮摸底测试结果 | 第一轮测试结果 | 备注
账户-收货地址操作 | 每秒最大事务数50 | 1.用户登录 2.增加用户收货地址 | 阻塞:两个用户同时增删收货地址,出现HTTP500错误 | 阻塞:支付功能该版本取消
账户-添加快捷支付 | 每秒最大事务数50 | 1.用户登录 2.获取用户快捷支付二维码 | 1.每秒最大事务数:7 2.超过3秒时用户并发数:10 | 阻塞:支付功能该版本取消
账户-设置支付密码 | 每秒最大事务数50 | 1.用户登录 2.修改用户支付密码 | 阻塞:两个用户同时修改支付密码,出现HTTP500错误 | 阻塞:支付功能该版本取消
设备端-推荐应用 |  |  | 阻塞:没有推荐接口 | 阻塞:没有推荐接口
设备端-应用排序 |  |  | 阻塞:服务器没有实现分页,设备端每次获取所有的applist json数据,在本地排序和搜索 | 阻塞:服务器没有实现分页,设备端每次获取所有的applist json数据,在本地排序和搜索
设备端-应用搜索 |  |  | 阻塞:服务器没有实现分页,设备端每次获取所有的applist json数据,在本地排序和搜索 | 阻塞:服务器没有实现分页,设备端每次获取所有的applist json数据,在本地排序和搜索
设备端-已下载应用 |  |  | 阻塞:没有查询接口 | 阻塞:没有查询接口

## 风险提示
1 | linux(web服务器,数据库服务器,nginx和varnish缓存服务器等),kube-proxy,docker-image需要修改ulimit参数,默认max open files只有1024
2 | linux的/etc/sysctl的tcp连接参数需要修改 net.ipv4.tcp_tw_reuse=1 #让TIME_WAIT状态可以重用，这样即使TIME_WAIT占满了所有端口，也不会拒绝新的请求造成障碍 默认是0,只对客户端有效 net.ipv4.tcp_max_tw_buckets=262144 #让tcp_max_tw_buckets在当前配置只有65535,可以配置为24W,减少TIME_WAIT过多导致无法对外建立新TCP连接的问题 net.ipv4.tcp_fin_timeout=30 net.nf_conntrack_max=655360 (分析文章:http://www.cnblogs.com/javawebsoa/archive/2013/05/18/3086034.html)
3 | nginx是否需要启用服务器后端长连接,nginx默认是短连接,短连接将导致nginx和varnish,nginx和kubernetes之间容易产生大量TIME_WAIT的TCP连接
4 | nginx,varnish,redis_server等进程的守护进程
5 | nginx连接请求和上传临时文件，kubernetes,数据库等的日志处理
6 | 运维需要监控nginx服务器，varnish服务器，web服务器，数据库服务器等的磁盘空间，网络流量,cpu，内存等资源使用情况
7 | 长时间持续并发访问后,概率出现kubernetes的service与pod之间连接断开，导致该pod无法参加数据处理,降低网站性能
8 | varnish和web后端在同一个服务器上，存在资源竞争
9 | 线上服务器带宽问题,2300并发/秒的首页访问流量达到45MB/s
10 | 用户注册，忘记密码，开发者证书申请，首页意见反馈都需要发送邮件，需要确认邮件服务器可提供的服务是否满足需要

## 运维风险
运维风险 | 应对
多个项目共用一个集群，耦合度较高，增加后续维护的风险 | 建议讨论是否将较为关键的项目单独隔离开来
多个项目共用一个linux内核参数，耦合度高，修改参数容易造成项目交叉影响 | 建议讨论是否将较为关键的项目单独隔离开来
对资源使用情况的监控还不够完善 | 现在只有nginx和varnish的进程监测，后续会增加对资源等的监控和报警
根目录较小，不注意的情况下很容易出现磁盘空间不足问题 | 增加监控，和定时清理脚本
多个项目共用一个nginx，配置文件较多 | 配置清理分割给不同的服务器
redis缺乏有效监控 | 使用nagios增加redis监控
ternado到redis没有重连机制，redis异常后需要重启ternado所在的pod | 使用nagios增加redis监控
应用上传后，没有专员审核应用