## 封面
计划名称： VR WEB1.1项目测试计划及验收标准
|  |  | 版本号 | 审核人 | 批准人 | 生效日期
V1.0
修改记录
|  | 序号 | 时间 | 修改内容 |  |  | 修改原因 | 修改人
|  | 1 | 2016-08-30 |  |  |  | 制定计划 | 张亮
使用范围：IDEALSEE内部使用

## VR WEB1.1测试计划
VR WEB1.1.0测试计划
项目成员：张亮、令狐绍君、田花、周智、刘敬亚
二、项目计划详细跟踪表
测试阶段 | 人天 | 分项任务 | 测试目的 | 预计开始时间 | 实际开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 实际完成百分比 | 责任人 | 备注
测试设计准备阶段 | 2 | 竞品分析 |  | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100% | 令狐绍君
| 6 | 测试方案设计 |  | 2016-08-26 |  | 2016-08-30 |  | 0% | 刘敬亚、田花
| 0.5 | 测试方案评审 |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-31 |  | 0% | 刘敬亚、田花、张亮
| 8 | 测试用例设计 |  | 2016-08-31 |  | 2016-09-05 |  | 0% | 刘敬亚、田花
| 1 | 测试用例评审 |  | 2016-09-06 |  | 2016-09-06 |  | 0% | 刘敬亚、田花、张亮
| 0.5 | 测试用例归档 |  | 2016-09-07 |  | 2016-09-07 |  | 0% | 张亮、令狐绍君
| 0.5 | 1.冒烟及第一轮测试任务分配 2.测试启动会 |  | 2016-09-07 |  | 2016-09-07 |  | 0% | 张亮、令狐绍君
冒烟测试 | 0.5 | 提测评审 |  | 2016-09-08 |  | 2016-09-08 |  | 0% | 令狐绍君、田花、刘敬亚
| 1.5 | 1.缺陷验证 2.冒烟测试执行 |  | 2016-09-09 |  | 2016-09-09 |  | 0% | 令狐绍君、田花、刘敬亚
第一轮测试 | 9.5 | 1.冒烟阶段缺陷验证 2.第一轮测试用例执行（功能性、可靠性、易用性） |  | 2016-09-09 |  | 2016-09-14 |  | 0% | 令狐绍君、田花、刘敬亚
| 3 | 1.探索测试 |  | 2016-09-15 |  | 2016-09-15 |  | 0% | 令狐绍君、田花、刘敬亚
| 5 | 1.第一轮性能脚本编写 2.第一轮性能测试执行 3.第一轮性能测试报告 |  | 2016-09-15 |  | 2016-09-21 |  | 0% | 周智
第二轮测试 | 3 | 测试用例维护 |  | 2016-09-16 |  | 2016-09-16 |  | 0% | 令狐绍君、田花、刘敬亚
| 6 | 1.第一轮Bug验证 2.第二轮功能测试用例执行（兼容性） |  | 2016-09-19 |  | 2016-09-21 |  | 0% | 田花、刘敬亚
| 2 | 1.支付数据安全专题测试 |  | 2016-09-19 |  | 2016-09-20 |  | 0% | 令狐绍君
| 1 | 1.探索测试（高风险+严重Bug） |  | 2016-09-21 |  | 2016-09-21 |  | 0% | 令狐绍君
回归测试 | 6 | 1. 回归本次版本所有必解Bug 2.回归测试用例执行 |  | 2016-09-22 |  | 2016-09-23 |  | 0% | 令狐绍君、田花、刘敬亚
| 2 | 1.性能回归测试 2.性能测试报告 |  | 2016-09-22 |  | 2016-09-23 |  | 0% | 周智
验收测试 | 3 | 1.线上环境部署完成 2.配置清单检查完成 3.预发布环境验收测试 |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-26 |  | 0% | 周智、令狐绍君、田花、刘敬亚、张亮
产品发布 | 0.5 | 1.测试报告 2.发布评估会 |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-26 |  | 0% | 张亮
三、项目问题跟踪表
编号 | 问题描述 | 问题严重程度 |  | 问题责任人 | 问题提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 问题状态 | 备注

## 项目各阶段验收标准
项目各阶段验收标准
项目节点 | 测试任务 | 准入依据 | 测试过程说明 | 中断测试条件 | 测试准出标准 | 测试结果 | 备注 | 计划提测 | 实际提测 | 延迟天数
准入测试 | 提测评审 | 1.版本提测单通过测试评审 | 对需求完成清单进行检查，检查完成度，耦合功能的完整度 | 实际完成功能不足提测单90% | 1.VR WEB1.1需求清单A类功能完成度100% |  |  | 2016-09-08
| Bug验证 | 1.旧版本支付类Bug90%已经被修复 | 对已修复Bug进行回归验证，针对Critical以上Bug进行探索测试 | Bug Reopen率满足20% | 1.已修复Bug回归验证100% 2.Critical以上Bug的Reopen率0%
| 第一次冒烟测试 | 1.Bug验证阶段准出 2.冒烟测试用例通过产品和开发评审 3.需求功能完成度95% | 冒烟测试用例执行 | N/A | 1.冒烟测试用例90%以上通过 2.无Critical以上Bug产生
系统测试 | 第一轮功能测试(1) | 1.冒烟测试通过 2.需求功能完成度100% | 执行功能、可靠性、易用性测试用例+探索测试 | 1.新增Blocking Bug达到5个 2.新增Critical Bug达到15个 | 1.测试用例通过率90%（High级别100%） 2.无Critical以上级别Bug产生 3.输出第一轮功能测试报告
| 第一轮性能测试(1) | 1.Blocking级别性能Bug已修复 2.性能测试环境与线上环境一致 | 1. 回归性能测试Bug 2. 执行性能测试 | 1.新增Blocking Bug达到5个 2.新增Critical Bug达到15个 | 1.用例执行通过率100% 2.无新增Blocking问题 3.第一轮性能测试报告输出
| 第二轮功能测试(1) | 1.第一轮功能测试通过 2.总体Bug解决率95%（Critical以上100%） 3.需求稳定成度95% | 1.第一轮功能测试Bug验证 2.第二轮功能测试用例执行+探索测试 3.兼容性测试 | 1.新增Blocking Bug达到2个 2.新增Critical Bug达到5个 3.Bug Reopen率满足20% | 1.Bug回归通过率95% 2.用例执行通过率95% 3.无新增Blocking级别问题 4.第二轮功能测试报告
| 第二轮性能测试(1) | 1.第二轮性能测试Bug修复率100% 2.性能测试环境与线上环境代码同步 | 1. 回归性能测试Bug 2. 执行性能测试 | 1.新增Blocking Bug达到2个 2.新增Critical Bug达到5个 | 1.性能测试用例通过率100% 2.无新增Critical级别问题 3.回归性能测试Bug通过率100% 4.第二轮性能测试报告
回归测试 | 功能回归测试 | 1.总体Bug修复率100%（本次版本需解决范围） 2.本次版本不解决Bug处理率100% 3.线上环境部署完成 4.需求稳定程度100% | 1.Bug回归 2.回归测试用例执行 | 1.新增Blocking Bug达到1个 2.新增Critical Bug达到1个 3.Bug Reopen率满足10% | 1.Bug回归通过率100% 2.用例执行通过率100% 3.无新增Fatal及以上级别问题 4.项目组发布评估会全票通过
| 性能回归测试 | 1.功能回归测试通过 | 1.性能测试回归，确认性能指标 | 1.新增Blocking Bug达到1个 2.新增Critical Bug达到1个 | 1.无新增Bug产生 2.性能测试达标
验收测试 | 用户使用场景验收 | 1.回归测试准出 2.线上环境部署完成 | 1.线上环境用户场景测试用例测试执行 | N/A | 1.用例执行通过率100% 2.无新增Fatal及以上级别问题