## 封面
项目背景信息
VR-web V1.1 更新点描述 1.1版主要为基于1.0版已有功能的完善及优化，主要更新点如下 1.VR-web相关产品目前主要包含官网、论坛、应用商店，开发者中心，应用相关财务系统，数据统计后台，其它相关管理后台； 2.上线论坛，支持用户，开发者及运营人员的内容发布等基本功能，并且在上线时需同步部署统计代码； 3.官网上线日文版以及新增支持SN码查询； 4.开发者中心基于1.0版继续功能完善，隐藏手动上架功能，完善应用分成相关的设置，并支持查看开发者自己的分成数据； 5.管理后台新增查看应用商店下载数据情况，可以按天查看下载及销售数据； 6.其它web相关的细节优化和完善
VR WEB 1.1项目测试方案
|  |  | 版本号 | 审核人 | 批准人 | 生效日期
V1.0
修改记录
|  | 序号 | 时间 | 修改内容 |  |  | 修改原因 | 修改人
|  | 1 | 2014-10-10 | 修订模版 |  |  | 修订模版 | 张亮
|  | 2 | 2014-10-11 | 完成初稿 |  |  |  | 张亮
使用范围：研发中心内部使用

## 测试重点分析
|  |  |  | 需求描述 | 质量特性需求 | 测试重点分析 | 测试类型 | 验证方法 | 使用频率 | 影响程度 | 失效可能性 | 优先级 | 测试用例集名称 | 用例设计属性 | 用例设计人员
所属模块 | 原始需求ID | 需求类型 | 需求名称
Luancher | A00182 A00183 A00184 A00185 A00186 A00187 A00188 A00189 A00190 | 移植 | 状态栏 电量数值 时间数值 蓝牙连接类型、状态图标 WiFi连接类型、状态图标 视频入口 应用入口 应用商店入口 设置入口 | 仅在launcher界面显示该状态栏，包含电量、时间、蓝牙、WiFi 数值精确值个位（90%），图标分为充电状态和未充电状态 使用24时制，连接WiFi后会自动获取网络时间，并自动刷新至该时间，如无时间则使用 - - ：- - 分为未连接状态和已连接状态，已连接状态耳机连接、外部设备连接及耳机&外部设备均连接3种样式。 分为未连接状态和已连接状态。 点击后进入视频模块 点击后进入应用模块 点击后进入应用商店模块 点击后进入设置模块 | 功能性 | 1. 可正常环视360°Launcher大厅 2. 视角重置重置功能正常 3. WiFi、蓝牙、时间、电量状态显示正常 4. 入口图标显示正常,且可以正常启动 | 界面测试 功能测试 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | L | 3 | Launcher | 移植 | 邓志坚
[5 empty] | 可靠性 | 1. 在Launcher界面长时间(>12H)休眠、亮屏可以正常运作 2. 满内存开机可正常进入Launcher界面 | 压力测试 | 系统测试 验收测试 | L | H | L | 2 | Launcher | 新增 | 邓志坚
[5 empty] | 易用性 | 入口图标显示具有象征性,易点击操作 | 功能测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | L | 3 | Launcher | 移植 | 邓志坚
[5 empty] | 效率 | 1. 点击入口图标可快速进入对应的应用模块 2. WiFi、蓝牙图标可以根据蓝牙WiFi状态即时更新 3. 时间、电量可以实时更新 | 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 | H | H | L | 3 | Launcher | 移植 | 邓志坚
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A
Settings | A00172 A00173 A00174 A00175 A00176 A00177 A00178 A00179 A00180 A00181 | 移植 | 蓝牙 WiFi 时间 亮度 瞳距 音量 开发者选项 USB调试选项 语言 | 默认关闭 默认关闭 00:00，联网后自动校准 开机引导项设置，开机引导默认70% 默认62档位 5档 默认关闭 默认关闭 第一次开启VR设备启用，仅启用1次。 根据发货区域而定，英文、中文、日文可选。 | 功能性 | 1. 设备信息可以正常查看 2. 系统时间可以正常修改 3. 设备名称可以正常修改 4. 蓝牙可以正常打开连接 5. WiFi可以正常打开连接 6. 系统语言可以正常切换 7. 亮度可以正常调节 8. FOTA可以正常下载升级 9. 高级设置可以正常调出 10. USB Debug/未知来源开关可以正常切换 11. 恢复出厂设置功能正常 | 界面测试 功能测试 交互测试 压力测试 场景测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 冒烟测试 专题测试 | H | H | H | 3 | 设置 | 移植 | 唐均峰
[5 empty] | 可靠性 | 1. 长时间在设置界面亮屏、待机不能引起异常 2. 低内存时不能引起设置界面异常 3. 反复开关蓝牙、WiFi不能引起异常 4. 反复调节亮度不能引起异常 | 压力测试 | 系统测试 验收测试 | L | H | M | 2 | 设置 | 新增 | 唐均峰
[5 empty] | 易用性 | 各级菜单易选项操作简单,各Button图标、提示信息浅显易懂 | 功能测试 界面测试 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | H | 3 | 设置 | 优化 | 唐均峰
[5 empty] | 效率 | 1. 各级菜单选项响应及时 2. 名称、时间、亮度、语言修改之后可及时应用到相应的模块 3. 进入/退出设置菜单,加载时间<3s | 交互测试 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 设置 | 优化 | 唐均峰
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A
App Manager | A00191 A00192 A00193 A00194 A00195 A00196 A00197 A00198 A00199 A00200 A00201 A00202 A00203 A00204 A00205 A00206 A00207 A00208 A00209 A00210 A00211 A00212 A00213 A00214 A00215 A00216 A00217 A00218 A00219 A00220 A00221 A00222 A00223 A00224 A00225 A00226 A00227 A00228 | 移植 | 应用名称 应用图标 应用名称 应用大小 安装日期 安装时间顺序排列 安装时间逆序排列 A-Z首字母排序 卸载规则 卸载成功提示 卸载失败提示 卸载异常提示 缓存处理规则 缓存清理 搜索规则 输入方式 搜索字符上限 搜索框规则 识别规则 匹配内容展示 无匹配内容展示 清空搜索内容 下载/更新条目同步 下载/更新状态 下载/更新速度显示 下载/更新进度显示 取消下载/更新 异常状态&处理规范 安装信息&状态 安装方式 安装规则 安装成功提示 安装失败提示 启动规则 启动失败提示 不符合启动权限 应用报错崩溃 应用无法运行 | 名称字符长度显示依照条目宽度最长大小设定，超出条目部分，在条目获得hover状态时从左至右慢速滚动。 应用图标来自应用后台接口，如无则需要系统提供缺省图标。 名称字符长度显示依照条目宽度最长大小设定，超出条目部分，在条目获得hover状态时从左至右慢速滚动。 精确至小数点后2位。不满1G，单位为Mb，满1024Mb，则单位为G。 数据来自后台接口，显示样例 2016/05/06 即最新安装的在首位展示 即最早安装的在首位展示 点击后切换至以字母排序规则对条目列进行排序，如无则此字母置灰，有则此字母可选。这里要使用一个统一的刷新动效。 静默卸载，不会被正常事件打断。 如果被异常情况打断则参考Android处理机制，理论是上无法被打断的。 如果被打断则进入卸载失败提示。 静默卸载成功后进行Toast提示。『XXX 已卸载』 静默卸载失败后进行Toast提示。『卸载失败，请重试』 静默卸载异常（即除已知状态外其他均规划至异常范围内）后进行Toast提示。『卸载异常，请重试』 应用产生的缓存将会存储至设备的内置存储中。 会伴随应用删除而被即刻清理。 根据输入的字母对应条目的头字母进行搜索。 U3D全字符键盘。 搜索字符上限为10个字符，字符框宽度需要cover到该字符长度。 搜索框后的搜索按键会跟随搜索框移动，最长至字符上限长度。 字母位置搜索，例如：搜索yes，对应出现名称“一二三，一二三四，一二三四五，一二三四五七”等，但不会出现：零一二三“以此类推； 中文多音字：在线字段，根据后台拼音字段来排序；非在线，根据字库组合字段在一个多音字排序位置上显示。 长度规则：10个字符位，输入字符－英文 搜索结果以条目方式展示，非实时，数量不设上限。 提示无内容，提供重新搜索控件。 提供清空输入框内搜索内容的控件，通过短触时间触发该事件。 应用模块同步显示应用商店的下载/更新条目 下载/更新状态分为：下载中…/更新中… ， 暂停 速度显示为Mb，Kb及G，最多显示至小数点后两位。 显示下载/更新进度指示条及进度数值。 在条目上提供取消下载 / 更新控件，该操作需要二次确认完成。 该模块的异常情况均调用应用商店部分异常情况。 安装过程中，应用库同步显示该条目，条目界面显示文字为：安装中… 下载完成后，应用将自动进入安装进程。 静默安装，不提供打断其安装过程的交互（异常情况另做处理）。 安装成功，条目自动加入应用列表内，Toast提示『XXX 已安装』 安装失败，条目从列表内小时，Toast提示『XXX 安装失败』 正常启动并运行以我方SDK为基础开发的Android标准应用。 不符合启动规则的应用将无法启动，Toast提示『该应用无法运行』 不是我方SDK开发的应用是无法启动的。 调用Dialog提示，提示用户『XXX 程序运行错误，请重试』 其他一切未知原因导致的应用无法运行。 | 功能性 | 1. 用户安装的应用可正常显示 2. 我方SDK开发的应用可以正常启动 3. 应用可正常卸载 4. 应用详情可以正常查看 5. 应用排序功能正常 6. 应用搜索功能正常 | 界面测试 功能测试 交互测试 压力测试 场景测试 | 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | H | 3 | 应用管理 | 移植 | 邓志坚
[5 empty] | 可靠性 | 1. 应用数量达到200+不能引起系统崩溃 2. 满内存启动应用管理,不能引起系统崩溃 3. 长时间(>12H)使用应用应用管理不能引起系统冻屏、卡顿等现象 4. 反复启动/退出超过200次应用不能引起系统异常 | 压力测试 性能测试 | 系统测试 验收测试 | L | H | M | 1 | 应用管理 | 优化 | 邓志坚
[5 empty] | 易用性 | 1. 点击应用封面可正常启动应用 2. 游戏中短按Power键可正常退出 3. 短按Power键可正常返回Launcher 4. 滑动触摸板可实现翻页操作 5. 输入应用名首字母可实现应用搜索 | 功能测试 | 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | H | 3 | 应用管理 | 移植 | 邓志坚
[5 empty] | 效率 | 1. 应用启动响应时间小于1s 2. 应用翻页时间相应小于1s 3. 应用卸载之后可立即从列表中消失 4. 应用安装成功之后可立即显示在列表中 5. 输入有效字母,点击搜索,可立即显示匹配的结果 6. 切换排序方式,应用显示即时刷新 7. 进入/退出应用管理,加载时间<3s | 交互测试 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 应用管理 | 优化 | 邓志坚
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A
Cinema | A00263 A00264 A00265 A00266 A00267 A00268 A00269 A00270 A00271 A00272 A00273 A00274 A00275 A00276 A00277 A00278 A00279 A00280 A00281 A00282 A00283 A00284 A00285 A00286 A00287 A00288 A00289 A00290 A00291 A00292 A00293 A00294 A00295 A00296 A00297 A00298 A00299 A00300 A00301 A00302 A00303 A00304 A00305 A00306 A00307 A00308 A00309 A00310 | 移植 | 视频布局规则 视频翻页规则 刷新机制 刷新获取本地视频 播放类型自动辨别 搜索功能 搜索机制 搜索规则 搜索输入 搜索结果显示 搜索无结果显示 默认排序 默认排序规则 最新排序 最新排序规则 A-Z首字母排序 A-Z首字母排序规则 本地视频分类展示 本地视频分类规则 视频名称 视频封面 视频封面获取机制 视频封面缺省展示 播放类型展示 播放类型手动选择 可执行状态 选择2D视频播放类型 选择左右3D视频播放类型 选择上下3D视频播放类型 选择普通360°视频播放类型 选择上下360°视频播放类型 选择左右360°视频播放类型 识别规则 播放类型优先级规则 识别2D视频 识别左右3D视频 识别上下3D视频 识别普通360°视频 识别上下360°视频 识别左右360°视频 二次确认播放 播放器调用 播放的视频不存在 视频格式不支持（无法播放） 播放的视频已损坏 删除本地用户视频 删除本地缓存完成视频 删除本地缓存中视频 | 视频以宫格的方式进行排布，每单页展示4*3个应用。 每次翻页切换当页的全部条目。 每次进入该界面，均会自动刷新，不提供手动刷新 "发送刷新事件，均会访问设备存储、存储卡数据接口。 每次进入选片场景均会接受一次刷新事件，进行刷新。 条目刷新为分段刷新，每阶段刷新12个条目。" 每次刷新会对没有确定播放类型的视频条目进行播放模式的自动辨别。 通过点击搜索控件，跳转至一个新的搜索界面。 "搜索结果非实时展示，需要点击搜索控件后展示搜索结果条目（切换页面）， 页面布局与条目展示页面相同。" 字母位置搜索，例如：搜索yes，对应出现名称“一二三，一二三四，一二三四五，一二三四五七”等，但不会出现：零一二三“以此类推； 中文多音字：在线字段，根据后台拼音字段来排序；非在线，根据字库组合字段在一个多音字排序位置上显示。 使用全字符U3D键盘进行内容输入。 执行搜索操作后会在一个新的跳转界面显示相关符合搜索条件的条目，条目的排列规则和显示规则与应用展示相同。 执行搜索后查询不到符合搜索条件的条目则直接显示『查询不到相关结果，请更换查输入内容后重试』 点击后切换至以默认排序规则对条目列进行排序，这里要使用一个统一的刷新动效。 根据条目上线时间进行顺序排列，该时间标签数据值可以从后台接口取得。 点击后切换至以最新排序规则对条目列进行排序，这里要使用一个统一的刷新动效。 根据条目上线时间进行倒序排列，该时间标签数据值可以从后台接口取得。 点击后切换至以字母排序规则对条目列进行排序，如无则此字母置灰，有则此字母可选。这里要使用一个统一的刷新动效。 根据条目首字首字母的A-Z顺序进行排列，整体顺序为字母/汉字开头、数字开头、特殊符号开头。 本地视频、缓存视频 本地视频：即所有拷入内部存储和外置存储里的视频 缓存视频：即通过在线缓存至内部存储里的视频 名称字符长度显示依照条目宽度最长大小设定，超出条目部分，在条目获得hover状态时从左至右慢速滚动。 视频封面直接展示在条目上。 在播放时区的中间50%随机取点，展示为视频的封面。2D视频则直接取截图，3D视频则取截图的一半（上下/左右） 当无法通过正常方式获得截图作为封面时，则使用缺省图片。 播放类型分为2D/3D/360°，该信息在详情页展示 通过手动选择的方式来给相关条目标记其播放类型 本地视频条目在类型未标记状态、类型判断状态及类型已标记状态下均可执行手动选择播放类型的操作。 进入视频详情页页面，选择并标记该视频条目的播放类型。 进入视频详情页页面，短触左右3D视频选项，选择并标记该播放类型。 进入视频详情页页面，短触上下3D视频选项，选择并标记该播放类型。 进入视频详情页页面，短触普通360°视频选项，选择并标记该播放类型。 进入视频详情页页面，短触上下360°视频选项，选择并标记该播放类型。 进入视频详情页页面，短触左右360°视频选项，选择并标记该播放类型。 每次刷新动作会对还没有标记播放类型的视频通过算法进行识别，并标记其播放类型。 使用手动的播放类型覆盖算法判定的播放类型，已经设定播放类型的的条目不会再进入算法判定流程 通过算法识别视频为2D视频并标记。 通过算法识别视频为左右3D视频并标记。 通过算法识别视频为上下3D视频并标记。 通过算法识别视频为普通360°视频并标记。 通过算法识别视频为上下360°视频并标记。 通过算法识别视频为左右360°视频并标记。 首次短触条目热区部分，条目进入预启动状态，再次短触该热区，启动该条目。（如任意一个环节条目失去焦点则该启动过程重置） 根据获得的播放类型字段，调用相应的播放器进行视频播放。 2D-U3D/Android播放器选择界面 3D-Android播放器 360°-Android播放器 因为刷新或其他某新异常原因，导致某些视频仅存在条目，不存在实际内容。在点击此类条目，进入播放进程时，会失败，并Toast『该视频不存在』 因为视频本身的质量问题导致的视频文件损坏，无法播放。在点击此类条目，进入播放进程时会显示失败，并Toast『该视频格式无法播放』（不进入播放器进程） 因为视频本身的质量问题导致的视频文件损坏，无法播放。在点击此类条目，进入播放进程时会显示失败，并Toast『该视频文件已损坏,无法播放』（不进入播放器进程） 进入视频详情后短触【删除】控件，通过二次确认完成对该条目的删除。 进入视频详情后短触【删除】控件，通过二次确认完成对该条目的删除。 进入视频详情后短触【删除】控件，通过二次确认完成对该条目的删除。 | 功能性 | 1. 可正常刷新T卡或内置存储里的视频 2. 影片排序功能正常 3. 影片封面显示、列表排列正常 4. 影片可正常删除、刷新 5. 影片可选中正确的格式进行播放 6. 影片搜索功能正常 | 界面测试 功能测试 交互测试 场景测试 | 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | H | 3 | Cinema | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 可靠性 | 1. 选片大厅可正常加载大量影片(1000+) 2. 选片大厅可正常识别不同格式的影片(mp4,3gp,3g2,mkv,m4v.ts,mpec-ts,mpec-ps) | 功能测试 交互测试 压力测试 | 系统测试 验收测试 专题测试 | M | H | H | 2 | Cinema | 优化 | 郝峰
[5 empty] | 易用性 | 1. 二次点击视频封面可正常进入播放模式 2. 点击".."图标可正常查看影片详情 3. 详情界面可正常切换播放模式以及删除影片 4. 短按Power键可返回上级菜单 5. 视频播放格式可自动识别 6. 点击"刷新按钮"可以刷新视频列表 | 功能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | Cinema | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 效率 | 1. 影片封面和播放格式可快速识别 2. 视频数量发生变化之后,点击刷新,可及时更新视频数量 3. 进入、退出各菜单界面时间<1s | 交互测试 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | Cinema | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A
巨幕Player | A00311 A00312 A00313 A00314 A00315 A00316 A00317 A00318 A00319 A00320 A00321 A00322 A00323 A00324 A00325 A00326 A00327 | 移植 | 本地视频 在线点播 在线直播 360°类型视频拼接 播放 暂停 快进 快退 在线视频码率调节 亮度调节 画面大小比例调节 播放进度记录规则 返回-播放进度记录 异常退出-播放进度记录 关机/重启-播放进度记录 异常关机/重启-播放进度记录 播放器切换 | 对拷入设备的本地视频进行播放支持，从选片大厅的条目获得播放类型的类型标签。 对在线点播资源进行播放与缓存技术支持，从选片大厅的条目获得播放类型的类型标签。 对在线直播资源进行播放与缓存技术支持，从选片大厅的条目获得播放类型的类型标签。 360°类型视频播放时拼接无误，不会出现显示异常及拼接错误等不合理显示表现。 通过短触事件使视频进入播放状态。 通过短触事件使视频进入暂停状态。 通过前滑动事件使视频进入快进状态，X轴像素与快进百分比成对应关系。 通过前滑动事件使视频进入快退状态，X轴像素与快进百分比成对应关系。 可以在视频播放的过程中调节视频的码率，执行操作后需要刷新画面后在当前进度继续播放。 亮度区间跟随系统区间， 提供3个档位的画面比例调整，分别为80%、100%、120% 在视频正常退出，非系统崩溃导致的异常退出、播放场景切换、播放码率切换时均需记录当前的播放进度。 当记录进度时间为t，则再次播放时时间为t-5s，最多退回至0s。 异常报错关闭、异常退出、异常关机则不记录当前的播放进度。 会记录正常操作下关机、重启时的播放进度。 不会记录异常操作下关机、重启时的播放进度。异常状态包括：低电关机、过热关机、未知原因导致的非系统操作式关机/重启，长按事件-重启 切换时会进入loading，播放进度会倒退5s，最多退回至0s。 | 功能性 | 1. 可正常播放2D、3D、360°视频 2. 2D、3D视频可正常切换到剧院模式 3. 暂停、继续播放、快进、快退播控功能正常 4. 视频续播功能正常 5. 亮度调节功能正常 6. 时间、电量显示正常 7. 360 Audio功能正常 | 界面测试 功能测试 交互测试 场景测试 | 冒烟测试 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 巨幕Player | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 可靠性 | 1.长时间(>48H)播放视频不能引起异常,视角无明显漂移 2. 视频播放时音频输出正常，音画同步 3. 可正常播放大数据(>10G)视频 4. 可正常播放不同格式的视频(mp4,3gp,3g2,mkv,m4v.ts,mpec-ts,mpec-ps) 5. 播放格式选择错误的情况下,视频仍可实现播放功能 | 压力测试 交互测试 | 系统测试 验收测试 专题测试 | M | M | M | 2 | 巨幕Player | 优化 | 郝峰
[5 empty] | 易用性 | 1. 点击触摸板可实现暂停、恢复播放 2. 滑动触摸板可以实现快进、快退 3. 短按两次Power键可返回Cinema大厅 4. 在菜单界面可通过触摸板滑动/点击实现亮度调节、模式切换(360°视频除外) | 功能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 巨幕Player | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 效率 | 1. 调节进度之后画面音频可即时更新 2. 播放本地影片, 加载时间<3s 3. 视频播放结束以后,返回Cinema大厅耗时<3s 4. 切换到剧院模式,切换时间加载时间<3s | 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | M | H | 2 | 巨幕Player | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 可维护性 | N/A | [6 empty] | 巨幕Player
[5 empty] | 可移植性 | 巨幕播放功能可以移植到其他Idealens VR设备 | 兼容性测试 | NA | H | H | H | 3 | 巨幕Player | 移植 | 郝峰
剧院Player | A00328 A00329 A00330 A00331 A00332 A00333 A00334 A00335 A00336 A00337 A00338 A00339 A00340 A00341 A00342 A00343 | 移植 | 在线点播、在线直播、本地用户视频、本地已缓存视频 在线点播视频类型 播放 暂停 播放时间进度显示 播放时间进度调控 在线视频码率调节 亮度调节 画面大小比例调节 观影场景切换 播放进度记录规则 返回-播放进度记录 异常退出-播放进度记录 关机/重启-播放进度记录 异常关机/重启-播放进度记录 与Android播放器的切换 | 技术均采用Android播放器相关技术（缓存、直播等相关技术点）。 仅支持2D类型视频播放。 播放控件，使用锚点短触事件交互，即从暂停状态切换至播放状态。 暂停控件，使用锚点短触事件交互，即从播放状态切换至暂停状态。 使用视觉锚点在进度条上进行滑动，会显示锚点指向的播放时间。显示数值精确至秒。 使用视觉锚点直接点击进度条上的位置，来对播放进度进行调控，调控时画面会进入loading状态，并在片刻之后进入该选定时间点的播放状态。 提供播放码率调节控件，通过该接口对码率进行调整，调整的过程中，画面会进入loading状态，并在片刻之后进入该选择码率的进度记录点的播放状态。 通过滑动事件与短触事件来调整亮度值，该亮度值仅影响影院播放的画面亮度，不影响场景亮度。 通过对观影座位选择的方式来调整观影画面的大小，提供2个档位的选择。 提供切换控件，通过视觉锚点hover+短触事件来进行场景切换。 在视频正常退出，非系统崩溃导致的异常退出、播放场景切换、播放码率切换时均需记录当前的播放进度。 当记录进度时间为t，则再次播放时时间为t-5s，最多退回至0s。 异常报错关闭、异常退出、异常关机则不记录当前的播放进度。 正常操作下关机、重启时的播放进度记录会被记录，并在下次播放时调用。 不会记录异常操作下关机、重启时的播放进度。异常状态包括：低电关机、过热关机、未知原因导致的非系统操作式关机/重启，长按事件-重启 切换过程中调用统一的loading界面，切换完成后直接进入播放状态，播放进度会倒退5s。（不考虑切换失败的问题） | 功能性 | 1. 可正常播放2D、3D视频 2. 2D、3D视频可正常切换到巨幕模式 3. 暂停、继续播放、快进、快退播控功能正常 4. 视频续播功能正常 5. 视角重置功能正常 6. 退出功能正常 | 界面测试 功能测试 交互测试 场景测试 | 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | H | 3 | 剧院Player | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 可靠性 | 1.长时间(>48H)播放视频不能引起异常,视角无明显漂移 2. 视频播放时音频输出正常，音画同步 3. 可正常播放大数据(>10G)视频 4. 可正常播放不同格式的视频(mp4,3gp,3g2,mkv,m4v.ts,mpec-ts,mpec-ps) 5. 播放格式选择错误的情况下,视频仍可实现播放功能(360°除外) | 压力测试 交互测试 | 系统测试 验收测试 专题测试 | M | M | M | 2 | 剧院Player | 优化 | 郝峰
[5 empty] | 易用性 | 1. 可通过点击锚点唤起进度条及菜单选项 2. 可通过锚点点击进度条实现快进、快退功能 3. 短按两次Power键可返回Cinema大厅 4. 点击菜单选项可以实现模式切换 5. 可通过长按触摸板2s实现视角重置 | 功能测试 | 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | H | 3 | 剧院Player | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 效率 | 1. 调节进度之后画面音频可即时更新 2. 播放本地影片, 加载时间<3s 3. 视频播放结束以后,返回Cinema大厅耗时<3s 4. 切换到巨幕模式,切换时间加载时间<3s | 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | M | H | 2 | 剧院Player | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | 剧院播放功能可以移植到其他Idealens VR设备 | 兼容性测试 | NA | L | L | L | 1 | 剧院Player | 移植 | 郝峰
Recovery 模式 | A00005 A00006 A00007 A00008 A00009 A00010 A00011 A00012 A00013 A00014 | 移植 | 卡刷 线刷 机刷 清除用户数据并恢复出厂设置 清除系统缓存 重启至OS 重启至Recovery 关机 备份系统 还原系统 | 从SDcard上安装zip格式的升级包 通过连线PC进行全量刷机 安装存储中的update.zip升级包 清楚用户的所有写入输入，恢复至出厂状态 清楚系统产生的所有缓存，恢复至出厂状态 重启至OS系统 重启至Recovery 执行关机进程 备份当前系统 使用上次备份内容还原当前系统 | 功能性 | 满足Android原生Recovery模式的基本功能 | 功能测试 | 系统测试 验收测试 | L | M | M | 1 | Recovery模式 | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 可靠性 | 各级菜单选项可以正常使用,具备异常情况容错性 | 交互测试 | 系统测试 验收测试 | L | H | L | 1 | Recovery模式 | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 易用性 | 1. 通过音量"+"/"-"实现选项切换 2. 通过短按"Power"键实现菜单确认 | 功能测试 | 系统测试 验收测试 | L | H | L | 1 | Recovery模式 | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 效率 | 父/子级菜单界面切换<0.5s | 功能测试 | 系统测试 验收测试 | L | M | L | 1 | Recovery模式 | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | Recovery功能可以移植到其他Idealens VR设备 |  |  | L | L | L | 1 | Recovery模式 | 移植 | 熊明旺
蓝牙 | A00120 A00121 A00122 A00123 A00124 A00125 A00126 A00127 A00128 A00129 A00130 A00131 A00132 A00133 A00134 A00135 A00136 A00137 | 移植 | 版本 协议认证 开启/关闭 扫描功能 扫描规则 连接方名称显示规则 主动连接 验证式主动连接 验证式被动连接 配对状态 连接状态显示 记忆规则 主动断开 被动断开 重连规则 蓝牙名称修改 连接超时 无法连接 | 2.0、3.0、4.0 基础协议 a2dp,avrcp,hid,opp,spp 提供 开启/关闭 控件，通过短触事件来激活控件。 关闭状态下蓝牙及相关功能不可用； 切换至开启状态下蓝牙及相关功能会重新启动（包括之前的主动连接事件、被动连接事件） 扫描范围内的所有蓝牙设备并以条目的方式展现，条目数量不设上限，每页显示6个条目，左右滑动翻页查看更多。 每次开启蓝牙均会自动进行扫描，并在只要在此页面均会实时刷新。 名称字符长度显示依照条目宽度最长大小设定，超出条目部分，在条目获得hover状态时从左至右慢速滚动。 可以对扫描到的所有条目发起主动连接请求。 在主动连接蓝牙2.0设备时，需要进行PIN码验证，系统会调用内置键盘进行PIN码输入，PIN码验证通过后会进行连接步骤。 在被动连接蓝牙2.0设备时，需要进行PIN码验证，系统会调用全字符键盘进行PIN码输入，PIN码验证通过后会进行连接步骤。 对我方设备协议不支持的连接申请，使用Dialog提示。 不在UI层显示配对状态，在数据层对已经配对的设备进行标记。 已连接的设备名称会显示在上部的配对栏中，该条目不会出现在搜索列表条目中的。 设备不会记录配对状态，当断开或切换条目时，会清除之前的所有配对记录。 主动断开控件，无提示，删除之前的连接记录及相关数据记录。 当第三方设备主动发起断开或因为异常情况断开，则进行Toast提示。 外部设备在任何原因下主动断开与VR设备连接后，设备主体的连接对象不做主动断开或连接切换，则当已配对外部设备恢复连接能力后主动发起连接则自动重连成功，并做连接Toast提示（与连接样式相同）。 提供蓝牙名称修改接口，接口对接至设备名称项。 每次连接的响应事件均在30s，如无正向反馈则自动进入连接失败阶段。 因为其他未知无法与第三方设备连接，则需要Toast提示。 | 功能性 | 1. 蓝牙连接、断开功能正常 2. 蓝牙耳音连上以后频输出正常 3. 蓝牙手柄连上以后可以正常使用 4. 蓝牙设备回连功能正常 5. 蓝牙扫描功能正常 | 功能测试 性能测试 交互测试 | 冒烟测试 集成测试 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 蓝牙 | 移植 | 宾勇
[5 empty] | 可靠性 | 1. 处于配对状态的蓝牙设备可以被扫描到且可以正常连接 2. 只要蓝牙设备不休眠,已连接的蓝牙设备不会自动断开 3. 不同型号、不同品牌、不同蓝牙版本的设备均可以被扫描并且连接 4. 蓝牙开关打开之后可以实现实时刷新 5. 蓝牙设备的使用不受WiFi状态的干扰 | 功能测试 兼容性测试 性能测试 压力测试 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 专题测试 | H | H | H | 3 | 蓝牙 | 优化 | 宾勇
[5 empty] | 易用性 | 1. 当蓝牙设备被动断开时有toast提示 2. 点击列表中的蓝牙设备可以成功配对 3. 重启设备、重启蓝牙设备以后可以自动回连 | 交互测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 蓝牙 | 移植 | 宾勇
[5 empty] | 效率 | 1. 处于配对中的蓝牙设备在10s以内可以被扫描到 2. 被扫描到的设备点击之后在3s内可以成功连上 3. 蓝牙列表可以即时刷新 | 性能测试 功能测试 交互测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 蓝牙 | 移植 | 宾勇
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A
Wifi | A00138 A00139 A00140 A00141 A00142 A00143 A00144 A00145 A00146 A00147 A00148 A00149 A00150 A00151 A00152 A00153 A00154 A00155 A00156 A00157 A00158 | 移植 | 协议类型 加密类型 自建热点 开启/关闭 扫描功能 扫描规则 连接方WLAN名称显示规则 连接方WLAN强度显示 连接方WLAN加密/不加密 无加密WLAN连接 加密WLAN连接 连接状态显示 主动断开 被动断开 记忆规则 密码错误 第三方设备异常 连接超时 特殊加密类型 WiFi-Direct WiFi-Display | 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac 无加密、WPA-PSK/WPA2-PSK以及WEP 不支持 提供 开启/关闭 控件，通过短触事件来激活控件。 关闭状态下WiFi及相关功能不可用； 切换至开启状态下WiFi及相关功能会重新启动（包括之前的主动连接事件、被动连接事件） 扫描范围内的所有WiFi并以条目的方式展现，条目数量不设上限，每页显示6个条目，左右滑动翻页查看更多。 WiFi开启时均会实时进行扫描，并将数据加入条目展示页。 名称字符长度显示依照条目宽度最长大小设定，超出条目部分，在条目获得hover状态时从左至右慢速滚动。 使用图标显示具体的WLAN量级，使用4个等级的强度区间来表示。 使用图标表示WLAN是否加密，分为加密和不加密两种状态。 选择无加密WLAN条目时将直接与它建立连接状态。 选择加密WLAN条目时将先进行密码输入，之后进行密码验证，通过后产生连接。 已连接的WLAN名称会显示在上部的配对栏中，该条目不会出现在搜索列表条目中的。 主动断开控件，无提示，删除之前的连接记录及相关记忆。 它方情况导致的断开连接，Toast提示。『网络已断开，请重新连接』 每次连接均记录该对应密码串，切换连接或断开连接后自动删除所记录密码。 因账号与密码不匹配导致的无法连接，Toast提示。『账号与密码不符，请重试』 第三方WLAN异常导致的无法连接，Toast提示。『该WLAN异常，请重试』 连接时长超过30s则均判定为连接失败并提示相关Toast内容 除已支持的其他加密类型均为不可连接，Toast提示。『该WLAN无法使用，请尝试其他WLAN』 不支持 提供此功能的支持接口，在需要使用时调用，保证传输帧率在60fps左右。 | 功能性 | 1. WiFi连接、断开功能正常 2. WiFi连接以后网络传输功能正常 3. WiFi扫描功能正常 4. WiFi回连功能正常 | 功能测试 交互测试 | 冒烟测试 集成测试 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | WiFi | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 可靠性 | 1. -90db以上信号的SSID均可被搜索到 2. Wifi稳定性不受蓝牙信号干扰 3. 不同型号、不同品牌路由器均可以被扫描并且连接,网络传输正常 4. 不同加密方式的SSID可以成功连接 5. WiFi上之后,不会出现自动断开的情况 | 功能测试 兼容性测试 性能测试 压力测试 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 专题测试 | H | H | H | 3 | WiFi | 优化 | 熊明旺
[5 empty] | 易用性 | 1. SSID密码键盘可以正常点击输入 2. 当密码错误、连接超时可以给用户正确的提示 3. 重启设备、重启路由器以后WiFi可以自动回连 | 功能测试 交互测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | WiFi | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 效率 | 1. 密码输入正确,可在5s以内连上 2. WiFi开关打开之后可以实现实时刷新 3. 密码输入错误，连接超时在30s之内提示用户 | 功能测试 交互测试 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | WiFi | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A
存储相关 | A00061 A00062 A00063 A00064 A00065 | 移植 | 识别规则 格式支持 格式支持 格式支持 工作规则 | 支持热插拔，Toast提示。『存储卡已插入』『存储卡已拔出』 支持exFAT和FAT32格式 支持FAT32 支持exFAT 支持在recovery、OS模式及工厂模式下工作 | 功能性 | 1. 可正常在PC与VR端进行文件拷贝、剪切、粘贴、删除等工作 2. 可正常识别exfat和fat32格式的T卡 | 功能测试 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 存储相关 | 移植 | 宾勇
[5 empty] | 可靠性 | 1. exfat格式的T卡,读写操作不受文件大小限制 2. 当存储空间不足时可以给用户明确的提示 3. 内置存储与T卡之间可以相互拷贝、剪切、粘贴文件 4. 可一次性拷入大数据文件(文件容量<剩余空间容量) 5. 设备可以识别不同品牌的T卡 | 功能测试 兼容性测试 性能测试 压力测试 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 专题测试 | H | H | H | 3 | 存储相关 | 优化 | 宾勇
[5 empty] | 易用性 | 1. 设备支持热插拔T卡 2. 设备连接PC,驱动安装成功以后即可显示便携磁盘 | 功能测试 交互测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 存储相关 | 移植 | 宾勇
[5 empty] | 效率 | 1. 插入T卡之后在3s以内即可识别 2. 密码输入错误，连接超时在30s之内提示用户 3. T卡读写速率>10m/s 4. 内置存储读写数率>25m/s | 功能测试 交互测试 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 存储相关 | 优化 | 宾勇
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | 存储相关功能可以移植到其他Idealens VR设备 | 兼容性测试 | NA | H | H | H | 3 | 存储相关 | 移植 | 宾勇

## 项目质量目标
项目名称
项目质量目标
1 | 测试用例设计覆盖率：100%
2 | 旧功能测试用例执行覆盖率：>70%
3 | 新功能测试用例执行覆盖率：100%
4 | 缺陷必现率：>=95%
5 | 首轮缺陷发现率：>=80%
6 | 严重缺陷率：>=20%
7 | 用例内缺陷率：>=85%
目标量化（新功能及维护项目必须填写，其他选填）
| 总代码 | 新增代码 | 修订代码
代码数（千行） | 0
缺陷比例系数 | 1
BUG数 | 0 | 0 | 0
测试策略
Vision项目的主要价值在于： 1. 移植V5000项目系统层、驱动层代码 2. U3D UI界面实现易用性 3. 实现新需求360 Audio 一.测试用例设计策略： 1.对于新需求功能性、易用性100%覆盖； 2.对于新需求测试设计必须体现出功能性和非功能性测试类型，特别是异常测试和压力测试； 3.用例方案设计过程中需要使用等价类划分、边界值分析、错误猜测三种设计方法，控制用例规模和用例有效性； 二.测试用例执行策略： 1.新增用例执行率必须达到100%； 2.受影响的旧功能，根据影响程度执行率必须高于70%； 3.自动化测试覆盖率在回归测试阶段实现20%； 4.每个阶段的验收测试以手工执行用例为主，Alpha->Pre-Beta->Beta阶段会在用例的基础上进行发散测试；；

## VR WEB1.0测试设计阶段
VR WEB 1.0 测试设计阶段
一、项目里程碑计划
6月29日 6月30日 7月4日 测试设计完成 用例评审完成 测试准备阶段结束
二、测试风险分析
1.VR WEB1.0的需求不满足最终产品目标 2.多语言切换测试依赖于翻译表，翻译表时间不定 3.从目前性能测试结果来看，当前产品的性能很差，安全性也没有考虑 4.前面发现的bug来看，基本上是功能性的bug，透露出测试手段单一，测试人力不足
三、测试策略
1.严格控制VR WEB1.1需求评审通过，产品经理讲解WEB 1.1产品最终目标和可行性，以达到明确测试重点的目的 2.测试用例划分责任人，增加测试类型，控制测试用例颗粒度，引入多类型测试方法，并严格评审 3.通过竞品分析、丰富测试类型、性能测试扩大测试深度和广度，以达到第一轮测试结束后，达成80%bug发现目标，用例对需求的覆盖率达成100%
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 任务/用例名称 | 工作量评估 | 覆盖深度 | 覆盖广度 | 测试重点 | 兼容性覆盖 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 责任人 | 备注
竞品分析 | 华为开发者分成竞品分析 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 100% | 令狐绍君 | 已完成
测试方案设计 | 论坛上线支持运营 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 刘敬亚
| 论坛账户与官网账户打通 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 刘敬亚
| 官网添加SN码查询 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 刘敬亚
| 开发者中心上传应用流程完善，可设置付费应用 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 开发者可以查看自己的应用收入情况 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 支持收费应用购买流程，完善收费应用购买体验 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 支持开发者分成、结算、线下打款 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 增加汇总的应用下载支付结算查看后台 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 应用上线方式调整，隐藏手动上架 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 官网页面调整 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 刘敬亚
| 开发者中心页面调整 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 刘敬亚
| 账户管理中心调整 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 开发者管理中心 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
测试用例设计 | 官网测试用例 |  | 单/多,正/异常,重复，破坏 | 功能/易用性/容错/异常/可维护/安全 | 用户注册、密码重置、我的账户、我的订单、支付管理 | Chrom、Firefox、IE10 | 2016-06-16 | 2016-06-21 | 100% | 田花 | 拆分、修改用例、用例设计规范、用例补充、新增用例
| 开发者中心测试用例 |  |  |  | 官网需求新增 |  | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 100% | 田花 | 新增用例
| 账户管理测试用例 |  | 单/多,正/异常,重复，破坏 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 账户权限、账户管理、记录 | Chrom | 2016-06-20 | 2016-06-24 | 100% | 田花 | 拆分、修改用例、用例设计规范、用例补充、新增用例、确认需求覆盖度
| 开发者应用管理 |  | 单/多,正/异常,重复，破坏 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 证书申请、开发者信息页面、SDK权限控制 | Chrom、Firefox、IE10 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 0% | 田花 | 拆分、修改用例、用例设计规范、用例补充、新增用例
| 付费应用支付结算 | 1人天 | UI/功能 | 功能/易用性/兼容性 |  | Chrom、Firefox、IE10 |  |  | 100% | 令狐绍君
| IDEALENS 用户场景测试用例 |  | 中外用户、中外开发者使用场景 | 场景/体验/流程/异常 | 正常使用场景、失败场景 | N/A | 2016-06-23 | 2016-06-28 | 100% | 令狐绍君 | 新增用例
| 性能测试用例维护（支付结算） | 2人天 | 上线主要页面及用户常用操作的性能测试和压力测试 | 单个接口性能及多接口综合场景 | 响应性能测试、负载测试、压力恢复测试 | N/A | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 100% | 张亮、周智 | 根据性能测试目标修改用例，新增压力和负载测试综合场景
测试用例评审 | 测试用例评审 | 4人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 100% | 张亮
| 测试用例归档 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100% | 张亮
测试用例分配 | 测试用例执行任务分配 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100% | 张亮
| 测试第一轮启动会 | 0.2人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100% | 张亮、周智、田花、令狐
四、测试总结
bug发现情况： 1. 用例内bug发现 个 2. 用例外bug发现 个 3. Blocker 个，major 个，normal 个，minor 个，enhancement 个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug8个 6.验证bug 个 风险点：

## VR WEB1.0 第一轮测试阶段(1)
VR WEB 1.0 第一轮测试阶段（1）
一、项目里程碑计划
7月6日 7月11日 7月15日 冒烟测试完成 第二轮性能测试结束 第一轮功能测试结束
二、测试风险分析
1.冒烟测试不通过 2.第一轮测试Bug很多，影响测试进度 3.第一轮测试发现bug比较单一，没有达到该有的测试深度，导致bug遗留到下一轮
三、测试策略
1.bug验证阶段充分验证，Fatal以上Bug需要做基于Bug的探索测试，确认是否有修改引入问题 2.第一轮测试为全量、全面测试，在第一周bug发现应该出现一个持续爬升的状态，发现的bug应该是多种测试手法导致 3.第二周要出现拐点，开始缓慢下降 4.bug修复曲线不能与bug发现曲线相隔太远，否则会出现下一阶段无法准时入测的情况 5.第一轮bug发现目标为总体项目bug总数的70%，用例覆盖+探索测试，竭尽可能发现Bug 6.一旦出现严重Block bug，要求开发尽快解决，尽量保证测试的持续性 7.版本代码管理：测试不要求更换代码，开发人员不允许提交代码到服务器上，除非是阻塞性问题
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 任务/用例名称 | 工作量评估 | 覆盖深度 | 覆盖广度 | 测试重点 | 兼容性覆盖 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 责任人 | 备注
第一轮冒烟测试 | Bug回归 | 4人天 | N/A | Bug必现步骤验证、受影响功能探索 | bug修复的影响（页面内外） | N/A | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 100% | 令狐绍君、田花
| 第一轮冒烟用例执行 | 2人天 | 基本功能/流程类 | 所有冒烟用例执行 | 新增页面部分 | N/A | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 100% | 令狐绍君、田花 | 冒烟两次，延期3.5天
第一轮功能测试 | IDEALENS 账户体系测试用例（105） | 3人天 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 全量测试 | 需求变动部分 | Chrom | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 100% | 田花、张亮
| IDEALENS 账户管理后台测试用例（46） | 1人天 | 功能性 | 全量测试 | 高优先级用例 | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100% | 田花
| IDEALENS 应用商店测试用例（211） | 6人天 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 全量测试 | 重点关注新增页面，多种测试手法 | Chrom | 2016-07-06 | 2016-07-11 | 100% | 令狐绍君、张亮
| IDEALENS 开发者中心测试用例（120） | 3.5人天 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 全量测试 | 国内外开发者申请 | Chrom | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 100% | 田花、令狐绍君
| IDEALENS 开发者管理后台测试用例（40） | 1人天 | 功能性 | 全量测试 | 正常流程、异常流程 | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100% | 令狐绍君
| 多语言切换专题测试用例（20） | 0.5人天 | 功能性、探索测试 | 试探性测试 | 语言切换功能 | Chrom | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100% | 令狐绍君
| IDEALENS 用户场景测试用例（16+14） | 2人天 | 探索测试 | 探索测试 |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100% | 令狐绍君、田花
| 第一轮功能测试报告 | 1人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | 张亮
第一轮性能测试 | 性能测试环境一致性排查 | 2人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 100% | 周智
| 性能测试第一轮Bug回归 | 1人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 100% | 周智
| 第二轮性能测试执行 | 5人天 | 效率/可靠性/容错 | 全量测试 | 响应性能达标、可靠性 | N/A | 2016-07-05 | 2016-07-15 | 100% | 周智
| 第二轮性能测试数据分析 | 1人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-15 | 100% | 周智
| 第二轮性能测试报告 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-15 | 100% | 周智
四、测试总结
bug发现情况： 1. 用例内bug发现 个 2. 用例外bug发现 个 3. Blocker 个，major 个，normal 个，minor 个，enhancement 个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug8个 6.验证bug 个 风险点：

## VR WEB1.0第二轮测试阶段
VR WEB 1.0 第二轮测试阶段
一、项目里程碑计划
6月24日 6月？日 7月28日 测试设计完成 版本提测 第一轮测试结束（?）
二、测试风险分析
三、测试策略
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 任务/用例名称 | 工作量评估 | 覆盖深度 | 覆盖广度 | 测试重点 | 兼容性覆盖 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 责任人 | 备注
测试用例维护 | IDEALENS 账户体系测试用例 | 0.5人天 | 补充数据、安全、故障植入测试方法 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 田花
| IDEALENS 账户管理后台测试用例 | 0.2人天 | 补充遗留功能 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 田花
| IDEALENS 应用商店测试用例 | 0.5人天 | 补充数据、安全、故障植入测试方法 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 令狐绍君
| IDEALENS 开发者中心测试用例 | 0.5人天 | 补充数据、安全、故障植入测试方法 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | 田花
| IDEALENS 开发者管理后台测试用例 | 0.2人天 | 补充遗留功能 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | 田花
| 多语言切换专题测试用例 | 0.5人天 | 功能性、一致性、易用性 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  | 令狐绍君
| IDEALENS 用户场景测试用例 | 0.5人天 | 补充遗漏用户场景 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | 令狐绍君
第二轮功能测试 | 第一轮功能测试Bug回归 | 3人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | 令狐绍君、田花、张亮
| 第一轮失败用例执行 | 2人天 | N/A | 第一轮失败用例High级别+探索 | N/A | N/A | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  | 令狐绍君、田花、张亮
| IDEALENS 账户体系测试用例（兼容性） | 1.5人天 | 功能性、易用性 | 新增用例+High（100%）+Medium（60%） | 易用性 | Firefox、IE10 |  |  |  | 令狐绍君、田花
| IDEALENS 应用商店测试用例（兼容性） | 2人天 | 功能性、易用性 | 新增用例+High（100%）+Medium（50%） |  | Firefox、IE10 |  |  |  | 令狐绍君、田花
| IDEALENS 开发者中心测试用例（兼容性） | 1.5人天 | 功能性、易用性 | 新增用例+High（100%）+Medium（60%） |  | Firefox、IE10 |  |  |  | 令狐绍君、田花
| 多语言切换专题测试用例（兼容性） | 0.5人天 | 功能性、易用性 | 全量测试 |  | Firefox、IE10 |  |  |  | 令狐绍君、田花
| 用户场景探索测试 | 1人天 | 易用性、用户场景 | [6 empty] | 令狐绍君、田花
| 第二轮功能测试报告 | 1人天 | [7 empty] | 张亮
第三轮性能测试 | 第二轮性能测试Bug回归 | 1人天 | [7 empty] | 周智
| 第三轮性能测试执行 | 2人天 | [7 empty] | 周智
| 第三轮性能测试数据分析 | 1人天 | [7 empty] | 周智
| 第三轮性能测试报告 | 0.5人天 | [7 empty] | 周智
四、测试总结
bug发现情况： 1. 用例内bug发现 个 2. 用例外bug发现 个 3. Blocker 个，major 个，normal 个，minor 个，enhancement 个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug8个 6.验证bug 个 风险点：