## 封面
[10 empty] | 覆盖率目标 |  | 100%
用例覆盖率
VR WEB1.0.1 测试方案 | [9 empty] | 测试用例类型统计
[10 empty] | 全部测试项 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
[10 empty] | 基本功能 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
[10 empty] | UI检查 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
[10 empty] | 功能入口 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
[10 empty] | 异常测试 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
[10 empty] | 大数据量测试 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
[10 empty] | 性能测试 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
|  |  | 版本号 | 审核人 | 批准人 | 生效日期 |  |  |  | 负载测试 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
|  |  | V1.0 | [6 empty] | 稳定性测试 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
[10 empty] | 维护测试 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
[10 empty] | 安全性测试 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
[10 empty] | 升级测试 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
[10 empty] | 数据检查 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
|  | 修改记录 | [7 empty] | 日志检查 | 0 | 级别3 | 0 | 级别2 | 0 | 级别1 | 0
|  | 序号 | 时间 | 修改内容 |  |  | 修改原因 | 修改人
|  | 1 | 2014-04-09 | 修订模版 |  |  | 修订模版 | 张亮
|  | 2 | 2014-07-07 | 3.1.2B1_NX_α初稿 |  |  | 初稿 | 张亮
|  | 3 | 2014-07-21 | 3.1.2B1_NX_α测试风险和策略 |  |  | 更新内容 | 张亮
使用范围：研发中心内部使用
风险分析热图显示
[10 empty] | 功能 | 效率 | 容量 | 可靠性 | 易用性 | 维护性 | 安全性 | 兼容性 | 可移植性 | 其他
[9 empty] | 资产管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 配置管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 告警管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 拓扑管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 性能管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 报表管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 首页显示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 系统平台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 系统管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 数据维护 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 测试风险分析
[6 empty] | 迭代阶段 | 开发主工程师 | 需求描述 | 发生频率 | 严重程度 | 复杂度 | 测试用例集名称 | 用例覆盖数 | 需求RPN分值
所属模块 | 原始需求ID | ID | 需求类型 | 需求名称 | 需求优先级
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 测试用例类型
等价类ID | 等价类条件描述 | 测试用例名称 | 测试数据 | 输出结果 | 测试等级 | 测试类型 | 测试类型 | B/S | windows7 | windows server 2008 | windows xp

## 开发需求
功能规格 |  |  | 负责人/实施计划
所属项目 | 需求编号 | 需求规格 | 开发负责人 | 开发完成时间 | 备注

## 测试覆盖场景
测试场景覆盖策略
一、开发-测试任务时间表
02月28日 03月 07 日 03月 20日 03月26日 2014年3月28日 完成用例设计与评审 完成迭代测试阶段测试执行 完成系统测试阶段测试执行 完成回归测试执行 产品发布
二、输入文档
三、输出文档
四、场景覆盖策略
需求编号 | 场景名称 | 质量特性需求 | 测试方法
srs-01 |  | 功能性（准确性、适合性、互操作）、可靠性（容错性、可靠依从）、易用性（易操作、吸引性、易理解）、效率（时间特性） | 功能测试、易用性测试、压力测试、异常测试、性能测试
srs-02 |  | 功能性（准确性）、可靠性（可靠依从）、易用性（易操作、易理解）、效率（时间特性） | 功能测试、易用性测试、压力测试、性能测试
srs-03 |  | 可靠性（可靠依从）、效率（时间特性） | 压力测试、性能测试
srs-04 |  | 功能性（准确性）、可靠性（可靠依从）、效率（时间特性） | 功能测试、压力测试、性能测试
srs-05 |  | 功能性（准确性、适合性、互操作）、可靠性（容错性、可靠依从）、易用性（易操作、吸引性、易理解）、效率（时间特性）、可维护性（易分析） | 功能测试、易用性测试
srs-06 |  | 易用性（易操作、吸引性、易理解）、可维护性（易分析） | 易用性测试

## VR WEB1.0测试设计阶段
VR WEB 1.0 测试设计阶段
一、项目里程碑计划
6月29日 6月30日 7月4日 测试设计完成 用例评审完成 测试准备阶段结束
二、测试风险分析
1.VR WEB1.0的需求不满足最终产品目标 2.多语言切换测试依赖于翻译表，翻译表时间不定 3.从目前性能测试结果来看，当前产品的性能很差，安全性也没有考虑 4.前面发现的bug来看，基本上是功能性的bug，透露出测试手段单一，测试人力不足
三、测试策略
1.严格控制VR WEB1.1需求评审通过，产品经理讲解WEB 1.1产品最终目标和可行性，以达到明确测试重点的目的 2.测试用例划分责任人，增加测试类型，控制测试用例颗粒度，引入多类型测试方法，并严格评审 3.通过竞品分析、丰富测试类型、性能测试扩大测试深度和广度，以达到第一轮测试结束后，达成80%bug发现目标，用例对需求的覆盖率达成100%
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 任务/用例名称 | 工作量评估 | 覆盖深度 | 覆盖广度 | 测试重点 | 兼容性覆盖 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 责任人 | 备注
竞品分析 | Apple APP store竞品分析 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 100% | 令狐绍君 | 已完成
| Android APP store竞品分析 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 100% | 田花 | 已完成
| 小米开发者中心竞品分析 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 100% | 田花 | 已完成
| APPle开发者中心竞品分析 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 100% | 令狐绍君 | 已完成
测试用例设计 | IDEALENS 账户体系测试用例 |  | 单/多,正/异常,重复，破坏 | 功能/易用性/容错/异常/可维护/安全 | 用户注册、密码重置、我的账户、我的订单、支付管理 | Chrom、Firefox、IE10 | 2016-06-16 | 2016-06-21 | 100% | 田花 | 拆分、修改用例、用例设计规范、用例补充、新增用例
[5 empty] | 官网需求新增 |  | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 100% | 田花 | 新增用例
| IDEALENS 账户管理后台测试用例 |  | 单/多,正/异常,重复，破坏 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 账户权限、账户管理、记录 | Chrom | 2016-06-20 | 2016-06-24 | 100% | 田花 | 拆分、修改用例、用例设计规范、用例补充、新增用例、确认需求覆盖度
| IDEALENS 开发者中心测试用例 |  | 单/多,正/异常,重复，破坏 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 证书申请、开发者信息页面、SDK权限控制 | Chrom、Firefox、IE10 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 0% | 田花 | 拆分、修改用例、用例设计规范、用例补充、新增用例
| IDEALENS 应用商店测试用例 |  | 单/多,正/异常,重复，破坏 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 购买下载流程、应用审核流程、应用版本控制、应用上下架流程、统计 | Chrom | 2016-06-16 | 2016-06-21 | 100% | 令狐绍君 | 拆分、修改用例、用例设计规范、用例补充、新增用例
[5 empty] | 需求变更 |  | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 100% | 令狐绍君 | 新功能+屏蔽支付功能和收费
| IDEALENS 开发者管理后台测试用例 |  | 单/多,正/异常,重复，破坏 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 证书管理 | Chrom | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 0% | 田花 | 拆分、修改用例、用例设计规范、用例补充、新增用例
| IDEALENS 支付管理后台测试用例 |  | 单/多,正/异常,重复，破坏 | 功能/易用性/容错/异常/可维护/安全 | 付款、流水、订单、退款 | Chrom | 2016-06-21 | 2016-06-23 | 暂停 | 令狐绍君 0% | 拆分、修改用例、用例设计规范、用例补充、新增用例
| 多语言切换专题测试用例 | 1人天 | UI/功能 | 功能/易用性/兼容性 |  | Chrom、Firefox、IE10 |  |  | 100% | 令狐绍君
| IDEALENS 用户场景测试用例 |  | 中外用户、中外开发者使用场景 | 场景/体验/流程/异常 | 正常使用场景、失败场景 | N/A | 2016-06-23 | 2016-06-28 | 100% | 令狐绍君 | 新增用例
| 性能测试用例维护 | 2人天 | 上线主要页面及用户常用操作的性能测试和压力测试 | 单个接口性能及多接口综合场景 | 响应性能测试、负载测试、压力恢复测试 | N/A | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 100% | 张亮、周智 | 根据性能测试目标修改用例，新增压力和负载测试综合场景
测试用例评审 | 测试用例评审 | 4人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 100% | 张亮
| 测试用例归档 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100% | 张亮
测试用例分配 | 测试用例执行任务分配 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100% | 张亮
| 测试第一轮启动会 | 0.2人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100% | 张亮、周智、田花、令狐
四、测试总结
bug发现情况： 1. 用例内bug发现 个 2. 用例外bug发现 个 3. Blocker 个，major 个，normal 个，minor 个，enhancement 个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug8个 6.验证bug 个 风险点：
Note on B34: 作者: 需求删除

## VR WEB1.0 第一轮测试阶段(1)
VR WEB 1.0 第一轮测试阶段（1）
一、项目里程碑计划
7月6日 7月11日 7月15日 冒烟测试完成 第二轮性能测试结束 第一轮功能测试结束
二、测试风险分析
1.冒烟测试不通过 2.第一轮测试Bug很多，影响测试进度 3.第一轮测试发现bug比较单一，没有达到该有的测试深度，导致bug遗留到下一轮
三、测试策略
1.bug验证阶段充分验证，Fatal以上Bug需要做基于Bug的探索测试，确认是否有修改引入问题 2.第一轮测试为全量、全面测试，在第一周bug发现应该出现一个持续爬升的状态，发现的bug应该是多种测试手法导致 3.第二周要出现拐点，开始缓慢下降 4.bug修复曲线不能与bug发现曲线相隔太远，否则会出现下一阶段无法准时入测的情况 5.第一轮bug发现目标为总体项目bug总数的70%，用例覆盖+探索测试，竭尽可能发现Bug 6.一旦出现严重Block bug，要求开发尽快解决，尽量保证测试的持续性 7.版本代码管理：测试不要求更换代码，开发人员不允许提交代码到服务器上，除非是阻塞性问题
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 任务/用例名称 | 工作量评估 | 覆盖深度 | 覆盖广度 | 测试重点 | 兼容性覆盖 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 责任人 | 备注
第一轮冒烟测试 | Bug回归 | 4人天 | N/A | Bug必现步骤验证、受影响功能探索 | bug修复的影响（页面内外） | N/A | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 100% | 令狐绍君、田花
| 第一轮冒烟用例执行 | 2人天 | 基本功能/流程类 | 所有冒烟用例执行 | 新增页面部分 | N/A | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 100% | 令狐绍君、田花 | 冒烟两次，延期3.5天
第一轮功能测试 | IDEALENS 账户体系测试用例（105） | 3人天 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 全量测试 | 需求变动部分 | Chrom | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 100% | 田花、张亮
| IDEALENS 账户管理后台测试用例（46） | 1人天 | 功能性 | 全量测试 | 高优先级用例 | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100% | 田花
| IDEALENS 应用商店测试用例（211） | 6人天 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 全量测试 | 重点关注新增页面，多种测试手法 | Chrom | 2016-07-06 | 2016-07-11 | 100% | 令狐绍君、张亮
| IDEALENS 开发者中心测试用例（120） | 3.5人天 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 全量测试 | 国内外开发者申请 | Chrom | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 100% | 田花、令狐绍君
| IDEALENS 开发者管理后台测试用例（40） | 1人天 | 功能性 | 全量测试 | 正常流程、异常流程 | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100% | 令狐绍君
| 多语言切换专题测试用例（20） | 0.5人天 | 功能性、探索测试 | 试探性测试 | 语言切换功能 | Chrom | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100% | 令狐绍君
| IDEALENS 用户场景测试用例（16+14） | 2人天 | 探索测试 | 探索测试 |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100% | 令狐绍君、田花
| 第一轮功能测试报告 | 1人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | 张亮
第一轮性能测试 | 性能测试环境一致性排查 | 2人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 100% | 周智
| 性能测试第一轮Bug回归 | 1人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 100% | 周智
| 第二轮性能测试执行 | 5人天 | 效率/可靠性/容错 | 全量测试 | 响应性能达标、可靠性 | N/A | 2016-07-05 | 2016-07-15 | 100% | 周智
| 第二轮性能测试数据分析 | 1人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-15 | 100% | 周智
| 第二轮性能测试报告 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-15 | 100% | 周智
四、测试总结
bug发现情况： 1. 用例内bug发现 个 2. 用例外bug发现 个 3. Blocker 个，major 个，normal 个，minor 个，enhancement 个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug8个 6.验证bug 个 风险点：

## VR WEB1.0 第一轮测试阶段 (2)
VR WEB 1.0 第一轮测试阶段（2）
一、项目里程碑计划
7月24日 7月25日 7月27日 新增用例测试执行 失败用例执行 Bug验证
二、测试风险分析
1.新增用例发现更多问题，解决大量bug会拖慢进度 2.第一轮第二次测试范围缩小后，无法对修改引入的问题做到100%覆盖 3.安全测试和故障植入的测试点不好实施 4.页面缓存的测试深度不够 5.本轮不做线上同步测试，问题不能提早发现
三、测试策略
1.优先执行新增用例（缓存页面+安全漏洞扫描），目的是发现缓存机制在功能、效率、可靠性上存在的问题，安全扫描主要基于工具，发现已知安全漏洞【根据工具特征库】 2.Bug验证严格按照必现步骤执行，统计Reopen和修改引入的Bug数量【评估是否需要扩大测试范围】 3.新增用例执行结束后，Bug发现曲线要出现波谷拐点，符合这个趋势才能准出 4.计划0.5天做探索测试，探索方向为严重等级Fatal以上【控制在6个小时】 5.版本代码管理：测试不要求更换代码，开发人员不允许提交代码到服务器上，新增用例执行结束后，提交一版代码【解决第一轮测试未解决Bug】
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 任务/用例名称 | 工作量评估 | 覆盖深度 | 覆盖广度 | 测试重点 | 兼容性覆盖 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 责任人 | 备注
第一轮功能测试 | IDEALENS 账户体系测试用例（31） | 1.5人天 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 失败+阻塞用例回归+新增验证码测试 | 新增验证码功能 | Chrom | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  | 田花
| IDEALENS 账户管理后台测试用例（2） |  | 功能性 | 失败+阻塞用例回归 | 高优先级用例 | N/A | 2016-07-21 | 2016-07-21 |  | 田花
| IDEALENS 应用商店测试用例（8） | 0.2人天 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 失败+阻塞用例回归 | 重点关注新增页面，多种测试手法 | Chrom | 2016-07-24 | 2016-07-24 |  | 令狐绍君
| IDEALENS 应用后台管理（13） | 0.3人天 |  | 失败+阻塞用例回归 |  | N/A | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  | 令狐绍君
| IDEALENS 开发者中心测试用例（48） | 1.5人天 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 失败+阻塞用例回归 | 国内外开发者申请 | Chrom | 2016-07-23 | 2016-07-25 |  | 田花
| 缓存机制专题测试（18） | 0.5人天 | 功能性、探索测试 | 全量测试 | 语言切换功能 | Chrom | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  | 令狐绍君
| 网站安全专题测试 | 1人天 | 安全测试 | 全量测试 | 工具扫描 | N/A | 2016-07-22 | 2016-07-24 |  | 令狐绍君
| IDEALENS 用户场景测试用例（4） | 0.2人天 | 探索测试 | 失败用例回归 |  | N/A | 2016-07-24 | 2016-07-24 |  | 令狐绍君
| 第一轮Bug验证 | 4人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  | 令狐绍君、田花
| 第一轮测试准出评估 | 2人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  | 张亮
第一轮性能测试 | 第二轮性能测试执行 | 3人天 | 效率/可靠性/容错 | 全量测试 | 响应性能达标、可靠性 | N/A | 2016-07-21 | 2016-07-23 |  | 周智
| 性能测试第一轮Bug回归 | 1人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  | 周智
| 第二轮性能测试数据分析 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-26 | 2016-07-26 |  | 周智
| 第二轮性能测试报告 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-26 | 2016-07-26 |  | 周智
四、测试总结
bug发现情况： 1. 用例内bug发现 个 2. 用例外bug发现 个 3. Blocker 个，major 个，normal 个，minor 个，enhancement 个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug8个 6.验证bug 个 风险点：

## VR WEB1.0第二轮测试阶段
VR WEB 1.0 第二轮测试阶段
一、项目里程碑计划
6月24日 6月？日 7月28日 测试设计完成 版本提测 第一轮测试结束（?）
二、测试风险分析
三、测试策略
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 任务/用例名称 | 工作量评估 | 覆盖深度 | 覆盖广度 | 测试重点 | 兼容性覆盖 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 责任人 | 备注
测试用例维护 | IDEALENS 账户体系测试用例 | 0.5人天 | 补充数据、安全、故障植入测试方法 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 田花
| IDEALENS 账户管理后台测试用例 | 0.2人天 | 补充遗留功能 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 田花
| IDEALENS 应用商店测试用例 | 0.5人天 | 补充数据、安全、故障植入测试方法 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 令狐绍君
| IDEALENS 开发者中心测试用例 | 0.5人天 | 补充数据、安全、故障植入测试方法 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | 田花
| IDEALENS 开发者管理后台测试用例 | 0.2人天 | 补充遗留功能 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | 田花
| 多语言切换专题测试用例 | 0.5人天 | 功能性、一致性、易用性 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  | 令狐绍君
| IDEALENS 用户场景测试用例 | 0.5人天 | 补充遗漏用户场景 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | 令狐绍君
第二轮功能测试 | 第一轮功能测试Bug回归 | 3人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | 令狐绍君、田花、张亮
| 第一轮失败用例执行 | 2人天 | N/A | 第一轮失败用例High级别+探索 | N/A | N/A | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  | 令狐绍君、田花、张亮
| IDEALENS 账户体系测试用例（兼容性） | 1.5人天 | 功能性、易用性 | 新增用例+High（100%）+Medium（60%） | 易用性 | Firefox、IE10 |  |  |  | 令狐绍君、田花
| IDEALENS 应用商店测试用例（兼容性） | 2人天 | 功能性、易用性 | 新增用例+High（100%）+Medium（50%） |  | Firefox、IE10 |  |  |  | 令狐绍君、田花
| IDEALENS 开发者中心测试用例（兼容性） | 1.5人天 | 功能性、易用性 | 新增用例+High（100%）+Medium（60%） |  | Firefox、IE10 |  |  |  | 令狐绍君、田花
| 多语言切换专题测试用例（兼容性） | 0.5人天 | 功能性、易用性 | 全量测试 |  | Firefox、IE10 |  |  |  | 令狐绍君、田花
| 用户场景探索测试 | 1人天 | 易用性、用户场景 | [6 empty] | 令狐绍君、田花
| 第二轮功能测试报告 | 1人天 | [7 empty] | 张亮
第三轮性能测试 | 第二轮性能测试Bug回归 | 1人天 | [7 empty] | 周智
| 第三轮性能测试执行 | 2人天 | [7 empty] | 周智
| 第三轮性能测试数据分析 | 1人天 | [7 empty] | 周智
| 第三轮性能测试报告 | 0.5人天 | [7 empty] | 周智
四、测试总结
bug发现情况： 1. 用例内bug发现 个 2. 用例外bug发现 个 3. Blocker 个，major 个，normal 个，minor 个，enhancement 个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug8个 6.验证bug 个 风险点：

## VR WEB1.0回归测试阶段
VR WEB 1.1 第一轮测试阶段
一、项目里程碑计划
6月24日 6月？日 7月28日 测试设计完成 版本提测 第一轮测试结束（?）
二、测试风险分析
三、测试策略
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 任务/用例名称 | 工作量评估 | 覆盖深度 | 覆盖广度 | 测试重点 | 兼容性覆盖 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 责任人 | 备注
回归测试准备 | 总体用例执行分析 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 张亮
| 总体Bug数据分析 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 张亮
| 性能测试回归分析 | 0.2人天 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 张亮、周智
| 回归测试策略设计 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 张亮、令狐、田花
回归测试 | Bug缺陷验证 | 0.5人天 | [7 empty] | 令狐、田花、周智
| 回归测试准入评估 | 0.2人天 | [7 empty] | ALL
| IDEALENS 账户体系测试用例 | 1人天 | [7 empty] | 田花
| IDEALENS 账户管理后台测试用例 | 0.5人天 | [7 empty] | 田花
| IDEALENS 应用商店测试用例 | 2.5人天 | [7 empty] | 令狐绍君
| IDEALENS 开发者中心测试用例 | 2人天 | [7 empty] | 田花
| IDEALENS 开发者管理后台测试用例 | 0.5人天 | [7 empty] | 田花
| 性能测试回归 | 2人天 | [7 empty] | 周智
四、测试总结
bug发现情况： 1. 用例内bug发现 个 2. 用例外bug发现 个 3. Blocker 个，major 个，normal 个，minor 个，enhancement 个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug8个 6.验证bug 个 风险点：

## VR WEB1.0验收测试阶段
VR WEB 1.1 第一轮测试阶段
一、项目里程碑计划
6月24日 6月？日 7月28日 测试设计完成 版本提测 第一轮测试结束（?）
二、测试风险分析
三、测试策略
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 任务/用例名称 | 工作量评估 | 覆盖深度 | 覆盖广度 | 测试重点 | 兼容性覆盖 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 责任人 | 备注
验收测试准备 | 回归测试结果评估 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 100% | 令狐绍君 | 已完成
| 线上环境状态确认 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 100% | 田花 | 已完成
验收测试 | 用户场景测试用例执行（线上环境） | 2人天
| 线上环境性能测试（前端性能） | 1人天
测试报告 | 测试数据整理 | 2人天
| 功能测试报告 | 1人天
| 性能测报告 | 1人天
四、测试总结
bug发现情况： 1. 用例内bug发现 个 2. 用例外bug发现 个 3. Blocker 个，major 个，normal 个，minor 个，enhancement 个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug8个 6.验证bug 个 风险点：

## 项目各阶段验收标准
项目各阶段验收标准
项目节点 | 测试任务 | 准入依据 | 测试过程说明 | 测试准出标准 | 测试结果 | 备注 | 计划提测 | 实际提测 | 延迟天数
准入测试 | 提测评审 | 1.版本提测单通过测试评审 | 对需求完成清单进行检查，检查完成度，耦合功能的完整度 | 1.需求清单功能完成度100% | POK | 部分提测 | 2016-06-30 | 2016-07-05 | 3
| Bug验证 | 1.旧版本总体90%的Bug已经被修复 2.Blocking和Critical Bug100%修复 | 对已修复Bug进行回归验证，针对Critical以上Bug进行探索测试 | 1.已修复Bug回归验证度100% 2.Critical以上Bug的Reopen率0% 3.本次版本不解决Bug处理率100% | POK | Reopen 4个Bug
| 第一次冒烟测试 | 1.Bug验证阶段准出 2.冒烟测试用例通过产品和开发评审 3.需求功能完成度95% | 冒烟测试用例执行 | 1.冒烟测试用例90%以上通过 2.无Critical以上Bug产生 | Fail | 1.冒烟测试用例通过率：81.9% 2.Critical以上Bug新增6个，Fatal4个，总数23
| 第二次冒烟测试 | 1.Bug验证阶段准出 2.冒烟测试用例通过产品和开发评审 3.需求功能完成度95% | 冒烟测试用例执行 | 1.冒烟测试用例90%以上通过 2.无Critical以上Bug产生 | PASS | 1.冒烟测试用例通过率：92.8% 2.Critical以上Bug新增0个，Fatal5个，总数22 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 0
系统测试 | 第一轮功能测试 | 1.冒烟测试通过 2.需求功能完成度100% 3.缓存机制改造完成 | 执行功能测试用例+探索测试 | 1.测试用例通过率90%（High级别100%） 2.无Critical以上级别Bug产生 3.输出第一轮功能测试报告 | Fail | 1.第一轮第一次用例通过率：77.9% 2.Critical及以上Bug新增7个，Fatal22个，总数106 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 0
| 第一轮性能测试 | 1.Blocking级别性能Bug已修复 2.性能测试环境与线上环境一致 | 1. 回归性能测试Bug 2. 执行性能测试 | 1.用例执行通过率90% 2.无新增Blocking问题 3.第一轮性能测试报告输出 | Fail | 1.27%用例失败，38%用例受阻 2.Blocking Bug新增1个，Critical 3个 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 0
| 第二轮功能测试 | 1.第一轮功能测试通过 2.总体Bug解决率95%（Critical以上100%） 3.非功能性需求完成度100% 4.国外节点服务器部署完成（数据同步已实现） | 1.第一轮功能测试Bug验证 2.第二轮功能测试用例执行+探索测试 3.兼容性测试 | 1.Bug回归通过率100% 2.用例执行通过率95% 3.无新增Blocking级别问题 4.第二轮功能测试报告 | Fail
| 第二轮性能测试 | 1.第二轮性能测试Bug修复率100% 2.性能测试环境与线上环境代码同步 | 1. 回归性能测试Bug 2. 执行性能测试 | 1.性能测试用例通过率100% 2.无新增Critical级别问题 3.回归性能测试Bug通过率100% 4.第二轮性能测试报告
回归测试 | 功能回归测试 | 1.总体Bug修复率100%（本次版本需解决范围） 2.本次版本不解决Bug处理率100% 3.线上环境部署完成 | 1.Bug回归 2.回归测试用例执行 | 1.Bug回归通过率100% 2.用例执行通过率100% 3.无新增Fatal及以上级别问题
| 性能回归测试 | 1.功能回归测试通过 | 1.性能测试回归，确认性能指标 | 1.无新增Bug产生 2.性能测试达标
验收测试 | 线上环境部署检查 | 1.回归测试阶段准出 | 与开发、运维一同确认线上环境 | 1.线上环境配置完毕 2.通过测试版本代码部署完毕

## Sheet1
官网账户管理 | 12
应用后台管理 | 1
开发者中心 | 5
开发者应用管理 | 13
开发者管理后台 | 0
账户管理后台 | 0
需求类问题 | 0
Blocking | 2
Critical | 4
Fatal | 6
Medium | 13
Low | 11
测试进度偏差统计
测试阶段 | 计划启动时间 | 实际启动时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 累计进度偏差 | 备注说明
冒烟测试 | 2016-06-30 | 2016-07-06 | 2016-07-01 | 2016-07-08 | 延迟5天 | 1.延迟提测3天 2.冒烟第一轮不通过延迟2天
第一轮测试（1） | 2016-07-06 | 2016-07-11 | 2016-07-15 | 2016/7/19（预计） | 延迟2天 | 1.受第一轮delay5天影响 2.测试加班追回3天
第一轮测试（2） | 2016-07-21 |  | 2016-07-28 |  |  | 1.第一轮不通过，增加第一轮第二次测试
第二轮测试
回归测试
验收测试
安全测试 | 0
场景测试 | 2
功能测试 | 14
功能交互 | 0
界面测试 | 11
数据检查 | 0
性能测试 | 6
异常测试 | 1
中断测试 | 1
编码引入 | 16
设计阶段 | 3
修改引入 | 7
需求变更 | 2
需求阶段 | 8