## ODM-上海恒润测试阶段
ODM-上海恒润测试阶段
一、项目里程碑计划
7月6日 7月11日 7月15日 冒烟测试完成 第二轮性能测试结束 第一轮功能测试结束
二、测试风险分析
1.冒烟测试不通过 2.第一轮测试Bug很多，影响测试进度 3.第一轮测试发现bug比较单一，没有达到该有的测试深度，导致bug遗留到下一轮
三、测试策略
1.bug验证阶段充分验证，Fatal以上Bug需要做基于Bug的探索测试，确认是否有修改引入问题 2.第一轮测试为全量、全面测试，在第一周bug发现应该出现一个持续爬升的状态，发现的bug应该是多种测试手法导致 3.第二周要出现拐点，开始缓慢下降 4.bug修复曲线不能与bug发现曲线相隔太远，否则会出现下一阶段无法准时入测的情况 5.第一轮bug发现目标为总体项目bug总数的70%，用例覆盖+探索测试，竭尽可能发现Bug 6.一旦出现严重Block bug，要求开发尽快解决，尽量保证测试的持续性 7.版本代码管理：测试不要求更换代码，开发人员不允许提交代码到服务器上，除非是阻塞性问题
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 任务/用例名称 | 工作量评估 | 覆盖深度 | 覆盖广度 | 测试重点 | 备注 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 责任人 | 备注
冒烟测试 | 恒润需求验收及拓展测试 | 1.5人天 | N/A | 需求100%覆盖，需求交互，压力拓展测试 | 验收定制需求完成度和稳定性 | 冒烟通过后发送软件给客户确认，测试继续系统稳定性测试 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 100%
| 系统冒烟用例执行 | 1.5人天 | 基本功能 | 所有冒烟用例 | 验收系统稳定性 |  | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 100%
第一轮系统测试 | BSP-电池 | 2人天 | 专项测试 | 全量测试 |  | 优先测试 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 100%
| WiFi | 6人天 | 功能/速率/稳定性/压力 | 用例量90% |  | 优先测试
| Bluetooth |  | 功能/交互/稳定性 | 用例量80%
| 有线耳机 |  | 功能/交互 | 基本功能及音频输出
| BSP相关Sensor，工厂模式，Recovery，System， 开关机控制，Dialog等 |  | 功能性 | 全量测试 |  | 优先测试 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100%
| FOTA |  | 功能/交互/中断 | 用例量50% | FOTA升级流程，数据及中断测试 | 优先测试
| U3D-APP Manager |  | 功能/交互 | 用例量50% | 手动安装应用后的基本功能，交互功能 |  | 2016-07-06 | 2016-07-11 | 100%
| U3D-APP Store |  | NA | 0% | 客户不使用，与项目经理商定本次不验收 | 客户不使用，与项目经理商定本次不验收 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 100%
| U3D-Cinema |  | NA | 0% | 客户不使用，与项目经理商定本次不验收 | 客户不使用，与项目经理商定本次不验收 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100%
| U3D-Settings |  | 功能/交互 | 用例量30% |  |  | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100%
回归测试 | 回归系统测试产生问题及修改影响测试 | 2人天 | N/A | N/A | N/A | 系统测试产生问题待项目组评估解决后回归 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 100%
四、测试总结
bug发现情况： 1. 用例内bug发现 个 2. 用例外bug发现 个 3. Blocker 个，major 个，normal 个，minor 个，enhancement 个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug8个 6.验证bug 个 风险点：