## 封面
Vision测试方案
|  |  | 版本号 | 审核人 | 批准人 | 生效日期
V1.0
修改记录
|  | 序号 | 时间 | 修改内容 |  |  | 修改原因 | 修改人
|  | 1 | 2016-08-22 | 修订模版 |  |  | 修订模版 | 邓志坚
|  | 2 | 2016-08-23 | 完成初稿 |  |  | 制定初稿 | 邓志坚
使用范围：TCL测试内部使用

## 测试重点分析
|  |  |  | 需求描述 | 质量特性需求 | 测试重点分析 | 测试类型 | 验证方法 | 使用频率 | 影响程度 | 失效可能性 | 优先级 | 测试用例集名称 | 用例设计属性 | 用例设计人员
所属模块 | 原始需求ID | 需求类型 | 需求名称
窗口操作 | 1.0.0. 1.0.1 1.0.2 1.0.3 | 移植 | 最大化 最小化 窗口关闭 窗口关闭提示 | 窗口最小化至任务栏 右侧ISP保持不变，左侧拉伸显示 窗口关闭时会弹出确认窗口，确认后关闭窗口，cancel后确认框关闭 返回窗口弹出前的上一步操作所在页面 | 功能性 | 点击后窗口立即发生相应变化 点击后窗口立即发生相应变化 确认或取消时，窗口立即关闭 | 界面测试 功能测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | L | 3 | Launcher | 移植 | 邓志坚
[5 empty] | 可靠性 | N/A | 压力测试 | 系统测试 验收测试 | L | H | L | 2 | Launcher | 新增 | 邓志坚
[5 empty] | 易用性 | N/A | 功能测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | L | 3 | Launcher | 移植 | 邓志坚
[5 empty] | 效率 | N/A | 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 | H | H | L | 3 | Launcher | 移植 | 邓志坚
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A
Settings | A00172 A00173 A00174 A00175 A00176 A00177 A00178 A00179 A00180 A00181 | 移植 | 蓝牙 WiFi 时间 亮度 瞳距 音量 开发者选项 USB调试选项 语言 | 默认关闭 默认关闭 00:00，联网后自动校准 开机引导项设置，开机引导默认70% 默认62档位 5档 默认关闭 默认关闭 第一次开启VR设备启用，仅启用1次。 根据发货区域而定，英文、中文、日文可选。 | 功能性 | 1. 设备信息可以正常查看 2. 系统时间可以正常修改 3. 设备名称可以正常修改 4. 蓝牙可以正常打开连接 5. WiFi可以正常打开连接 6. 系统语言可以正常切换 7. 亮度可以正常调节 8. FOTA可以正常下载升级 9. 高级设置可以正常调出 10. USB Debug/未知来源开关可以正常切换 11. 恢复出厂设置功能正常 | 界面测试 功能测试 交互测试 压力测试 场景测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 冒烟测试 专题测试 | H | H | H | 3 | 设置 | 移植 | 唐均峰
[5 empty] | 可靠性 | 1. 长时间在设置界面亮屏、待机不能引起异常 2. 低内存时不能引起设置界面异常 3. 反复开关蓝牙、WiFi不能引起异常 4. 反复调节亮度不能引起异常 | 压力测试 | 系统测试 验收测试 | L | H | M | 2 | 设置 | 新增 | 唐均峰
[5 empty] | 易用性 | 各级菜单易选项操作简单,各Button图标、提示信息浅显易懂 | 功能测试 界面测试 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | H | 3 | 设置 | 优化 | 唐均峰
[5 empty] | 效率 | 1. 各级菜单选项响应及时 2. 名称、时间、亮度、语言修改之后可及时应用到相应的模块 3. 进入/退出设置菜单,加载时间<3s | 交互测试 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 设置 | 优化 | 唐均峰
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A
App Manager | A00191 A00192 A00193 A00194 A00195 A00196 A00197 A00198 A00199 A00200 A00201 A00202 A00203 A00204 A00205 A00206 A00207 A00208 A00209 A00210 A00211 A00212 A00213 A00214 A00215 A00216 A00217 A00218 A00219 A00220 A00221 A00222 A00223 A00224 A00225 A00226 A00227 A00228 | 移植 | 应用名称 应用图标 应用名称 应用大小 安装日期 安装时间顺序排列 安装时间逆序排列 A-Z首字母排序 卸载规则 卸载成功提示 卸载失败提示 卸载异常提示 缓存处理规则 缓存清理 搜索规则 输入方式 搜索字符上限 搜索框规则 识别规则 匹配内容展示 无匹配内容展示 清空搜索内容 下载/更新条目同步 下载/更新状态 下载/更新速度显示 下载/更新进度显示 取消下载/更新 异常状态&处理规范 安装信息&状态 安装方式 安装规则 安装成功提示 安装失败提示 启动规则 启动失败提示 不符合启动权限 应用报错崩溃 应用无法运行 | 名称字符长度显示依照条目宽度最长大小设定，超出条目部分，在条目获得hover状态时从左至右慢速滚动。 应用图标来自应用后台接口，如无则需要系统提供缺省图标。 名称字符长度显示依照条目宽度最长大小设定，超出条目部分，在条目获得hover状态时从左至右慢速滚动。 精确至小数点后2位。不满1G，单位为Mb，满1024Mb，则单位为G。 数据来自后台接口，显示样例 2016/05/06 即最新安装的在首位展示 即最早安装的在首位展示 点击后切换至以字母排序规则对条目列进行排序，如无则此字母置灰，有则此字母可选。这里要使用一个统一的刷新动效。 静默卸载，不会被正常事件打断。 如果被异常情况打断则参考Android处理机制，理论是上无法被打断的。 如果被打断则进入卸载失败提示。 静默卸载成功后进行Toast提示。『XXX 已卸载』 静默卸载失败后进行Toast提示。『卸载失败，请重试』 静默卸载异常（即除已知状态外其他均规划至异常范围内）后进行Toast提示。『卸载异常，请重试』 应用产生的缓存将会存储至设备的内置存储中。 会伴随应用删除而被即刻清理。 根据输入的字母对应条目的头字母进行搜索。 U3D全字符键盘。 搜索字符上限为10个字符，字符框宽度需要cover到该字符长度。 搜索框后的搜索按键会跟随搜索框移动，最长至字符上限长度。 字母位置搜索，例如：搜索yes，对应出现名称“一二三，一二三四，一二三四五，一二三四五七”等，但不会出现：零一二三“以此类推； 中文多音字：在线字段，根据后台拼音字段来排序；非在线，根据字库组合字段在一个多音字排序位置上显示。 长度规则：10个字符位，输入字符－英文 搜索结果以条目方式展示，非实时，数量不设上限。 提示无内容，提供重新搜索控件。 提供清空输入框内搜索内容的控件，通过短触时间触发该事件。 应用模块同步显示应用商店的下载/更新条目 下载/更新状态分为：下载中…/更新中… ， 暂停 速度显示为Mb，Kb及G，最多显示至小数点后两位。 显示下载/更新进度指示条及进度数值。 在条目上提供取消下载 / 更新控件，该操作需要二次确认完成。 该模块的异常情况均调用应用商店部分异常情况。 安装过程中，应用库同步显示该条目，条目界面显示文字为：安装中… 下载完成后，应用将自动进入安装进程。 静默安装，不提供打断其安装过程的交互（异常情况另做处理）。 安装成功，条目自动加入应用列表内，Toast提示『XXX 已安装』 安装失败，条目从列表内小时，Toast提示『XXX 安装失败』 正常启动并运行以我方SDK为基础开发的Android标准应用。 不符合启动规则的应用将无法启动，Toast提示『该应用无法运行』 不是我方SDK开发的应用是无法启动的。 调用Dialog提示，提示用户『XXX 程序运行错误，请重试』 其他一切未知原因导致的应用无法运行。 | 功能性 | 1. 用户安装的应用可正常显示 2. 我方SDK开发的应用可以正常启动 3. 应用可正常卸载 4. 应用详情可以正常查看 5. 应用排序功能正常 6. 应用搜索功能正常 | 界面测试 功能测试 交互测试 压力测试 场景测试 | 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | H | 3 | 应用管理 | 移植 | 邓志坚
[5 empty] | 可靠性 | 1. 应用数量达到200+不能引起系统崩溃 2. 满内存启动应用管理,不能引起系统崩溃 3. 长时间(>12H)使用应用应用管理不能引起系统冻屏、卡顿等现象 4. 反复启动/退出超过200次应用不能引起系统异常 | 压力测试 性能测试 | 系统测试 验收测试 | L | H | M | 1 | 应用管理 | 优化 | 邓志坚
[5 empty] | 易用性 | 1. 点击应用封面可正常启动应用 2. 游戏中短按Power键可正常退出 3. 短按Power键可正常返回Launcher 4. 滑动触摸板可实现翻页操作 5. 输入应用名首字母可实现应用搜索 | 功能测试 | 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | H | 3 | 应用管理 | 移植 | 邓志坚
[5 empty] | 效率 | 1. 应用启动响应时间小于1s 2. 应用翻页时间相应小于1s 3. 应用卸载之后可立即从列表中消失 4. 应用安装成功之后可立即显示在列表中 5. 输入有效字母,点击搜索,可立即显示匹配的结果 6. 切换排序方式,应用显示即时刷新 7. 进入/退出应用管理,加载时间<3s | 交互测试 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 应用管理 | 优化 | 邓志坚
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A
Cinema | A00263 A00264 A00265 A00266 A00267 A00268 A00269 A00270 A00271 A00272 A00273 A00274 A00275 A00276 A00277 A00278 A00279 A00280 A00281 A00282 A00283 A00284 A00285 A00286 A00287 A00288 A00289 A00290 A00291 A00292 A00293 A00294 A00295 A00296 A00297 A00298 A00299 A00300 A00301 A00302 A00303 A00304 A00305 A00306 A00307 A00308 A00309 A00310 | 移植 | 视频布局规则 视频翻页规则 刷新机制 刷新获取本地视频 播放类型自动辨别 搜索功能 搜索机制 搜索规则 搜索输入 搜索结果显示 搜索无结果显示 默认排序 默认排序规则 最新排序 最新排序规则 A-Z首字母排序 A-Z首字母排序规则 本地视频分类展示 本地视频分类规则 视频名称 视频封面 视频封面获取机制 视频封面缺省展示 播放类型展示 播放类型手动选择 可执行状态 选择2D视频播放类型 选择左右3D视频播放类型 选择上下3D视频播放类型 选择普通360°视频播放类型 选择上下360°视频播放类型 选择左右360°视频播放类型 识别规则 播放类型优先级规则 识别2D视频 识别左右3D视频 识别上下3D视频 识别普通360°视频 识别上下360°视频 识别左右360°视频 二次确认播放 播放器调用 播放的视频不存在 视频格式不支持（无法播放） 播放的视频已损坏 删除本地用户视频 删除本地缓存完成视频 删除本地缓存中视频 | 视频以宫格的方式进行排布，每单页展示4*3个应用。 每次翻页切换当页的全部条目。 每次进入该界面，均会自动刷新，不提供手动刷新 "发送刷新事件，均会访问设备存储、存储卡数据接口。 每次进入选片场景均会接受一次刷新事件，进行刷新。 条目刷新为分段刷新，每阶段刷新12个条目。" 每次刷新会对没有确定播放类型的视频条目进行播放模式的自动辨别。 通过点击搜索控件，跳转至一个新的搜索界面。 "搜索结果非实时展示，需要点击搜索控件后展示搜索结果条目（切换页面）， 页面布局与条目展示页面相同。" 字母位置搜索，例如：搜索yes，对应出现名称“一二三，一二三四，一二三四五，一二三四五七”等，但不会出现：零一二三“以此类推； 中文多音字：在线字段，根据后台拼音字段来排序；非在线，根据字库组合字段在一个多音字排序位置上显示。 使用全字符U3D键盘进行内容输入。 执行搜索操作后会在一个新的跳转界面显示相关符合搜索条件的条目，条目的排列规则和显示规则与应用展示相同。 执行搜索后查询不到符合搜索条件的条目则直接显示『查询不到相关结果，请更换查输入内容后重试』 点击后切换至以默认排序规则对条目列进行排序，这里要使用一个统一的刷新动效。 根据条目上线时间进行顺序排列，该时间标签数据值可以从后台接口取得。 点击后切换至以最新排序规则对条目列进行排序，这里要使用一个统一的刷新动效。 根据条目上线时间进行倒序排列，该时间标签数据值可以从后台接口取得。 点击后切换至以字母排序规则对条目列进行排序，如无则此字母置灰，有则此字母可选。这里要使用一个统一的刷新动效。 根据条目首字首字母的A-Z顺序进行排列，整体顺序为字母/汉字开头、数字开头、特殊符号开头。 本地视频、缓存视频 本地视频：即所有拷入内部存储和外置存储里的视频 缓存视频：即通过在线缓存至内部存储里的视频 名称字符长度显示依照条目宽度最长大小设定，超出条目部分，在条目获得hover状态时从左至右慢速滚动。 视频封面直接展示在条目上。 在播放时区的中间50%随机取点，展示为视频的封面。2D视频则直接取截图，3D视频则取截图的一半（上下/左右） 当无法通过正常方式获得截图作为封面时，则使用缺省图片。 播放类型分为2D/3D/360°，该信息在详情页展示 通过手动选择的方式来给相关条目标记其播放类型 本地视频条目在类型未标记状态、类型判断状态及类型已标记状态下均可执行手动选择播放类型的操作。 进入视频详情页页面，选择并标记该视频条目的播放类型。 进入视频详情页页面，短触左右3D视频选项，选择并标记该播放类型。 进入视频详情页页面，短触上下3D视频选项，选择并标记该播放类型。 进入视频详情页页面，短触普通360°视频选项，选择并标记该播放类型。 进入视频详情页页面，短触上下360°视频选项，选择并标记该播放类型。 进入视频详情页页面，短触左右360°视频选项，选择并标记该播放类型。 每次刷新动作会对还没有标记播放类型的视频通过算法进行识别，并标记其播放类型。 使用手动的播放类型覆盖算法判定的播放类型，已经设定播放类型的的条目不会再进入算法判定流程 通过算法识别视频为2D视频并标记。 通过算法识别视频为左右3D视频并标记。 通过算法识别视频为上下3D视频并标记。 通过算法识别视频为普通360°视频并标记。 通过算法识别视频为上下360°视频并标记。 通过算法识别视频为左右360°视频并标记。 首次短触条目热区部分，条目进入预启动状态，再次短触该热区，启动该条目。（如任意一个环节条目失去焦点则该启动过程重置） 根据获得的播放类型字段，调用相应的播放器进行视频播放。 2D-U3D/Android播放器选择界面 3D-Android播放器 360°-Android播放器 因为刷新或其他某新异常原因，导致某些视频仅存在条目，不存在实际内容。在点击此类条目，进入播放进程时，会失败，并Toast『该视频不存在』 因为视频本身的质量问题导致的视频文件损坏，无法播放。在点击此类条目，进入播放进程时会显示失败，并Toast『该视频格式无法播放』（不进入播放器进程） 因为视频本身的质量问题导致的视频文件损坏，无法播放。在点击此类条目，进入播放进程时会显示失败，并Toast『该视频文件已损坏,无法播放』（不进入播放器进程） 进入视频详情后短触【删除】控件，通过二次确认完成对该条目的删除。 进入视频详情后短触【删除】控件，通过二次确认完成对该条目的删除。 进入视频详情后短触【删除】控件，通过二次确认完成对该条目的删除。 | 功能性 | 1. 可正常刷新T卡或内置存储里的视频 2. 影片排序功能正常 3. 影片封面显示、列表排列正常 4. 影片可正常删除、刷新 5. 影片可选中正确的格式进行播放 6. 影片搜索功能正常 | 界面测试 功能测试 交互测试 场景测试 | 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | H | 3 | Cinema | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 可靠性 | 1. 选片大厅可正常加载大量影片(1000+) 2. 选片大厅可正常识别不同格式的影片(mp4,3gp,3g2,mkv,m4v.ts,mpec-ts,mpec-ps) | 功能测试 交互测试 压力测试 | 系统测试 验收测试 专题测试 | M | H | H | 2 | Cinema | 优化 | 郝峰
[5 empty] | 易用性 | 1. 二次点击视频封面可正常进入播放模式 2. 点击".."图标可正常查看影片详情 3. 详情界面可正常切换播放模式以及删除影片 4. 短按Power键可返回上级菜单 5. 视频播放格式可自动识别 6. 点击"刷新按钮"可以刷新视频列表 | 功能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | Cinema | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 效率 | 1. 影片封面和播放格式可快速识别 2. 视频数量发生变化之后,点击刷新,可及时更新视频数量 3. 进入、退出各菜单界面时间<1s | 交互测试 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | Cinema | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A
巨幕Player | A00311 A00312 A00313 A00314 A00315 A00316 A00317 A00318 A00319 A00320 A00321 A00322 A00323 A00324 A00325 A00326 A00327 | 移植 | 本地视频 在线点播 在线直播 360°类型视频拼接 播放 暂停 快进 快退 在线视频码率调节 亮度调节 画面大小比例调节 播放进度记录规则 返回-播放进度记录 异常退出-播放进度记录 关机/重启-播放进度记录 异常关机/重启-播放进度记录 播放器切换 | 对拷入设备的本地视频进行播放支持，从选片大厅的条目获得播放类型的类型标签。 对在线点播资源进行播放与缓存技术支持，从选片大厅的条目获得播放类型的类型标签。 对在线直播资源进行播放与缓存技术支持，从选片大厅的条目获得播放类型的类型标签。 360°类型视频播放时拼接无误，不会出现显示异常及拼接错误等不合理显示表现。 通过短触事件使视频进入播放状态。 通过短触事件使视频进入暂停状态。 通过前滑动事件使视频进入快进状态，X轴像素与快进百分比成对应关系。 通过前滑动事件使视频进入快退状态，X轴像素与快进百分比成对应关系。 可以在视频播放的过程中调节视频的码率，执行操作后需要刷新画面后在当前进度继续播放。 亮度区间跟随系统区间， 提供3个档位的画面比例调整，分别为80%、100%、120% 在视频正常退出，非系统崩溃导致的异常退出、播放场景切换、播放码率切换时均需记录当前的播放进度。 当记录进度时间为t，则再次播放时时间为t-5s，最多退回至0s。 异常报错关闭、异常退出、异常关机则不记录当前的播放进度。 会记录正常操作下关机、重启时的播放进度。 不会记录异常操作下关机、重启时的播放进度。异常状态包括：低电关机、过热关机、未知原因导致的非系统操作式关机/重启，长按事件-重启 切换时会进入loading，播放进度会倒退5s，最多退回至0s。 | 功能性 | 1. 可正常播放2D、3D、360°视频 2. 2D、3D视频可正常切换到剧院模式 3. 暂停、继续播放、快进、快退播控功能正常 4. 视频续播功能正常 5. 亮度调节功能正常 6. 时间、电量显示正常 7. 360 Audio功能正常 | 界面测试 功能测试 交互测试 场景测试 | 冒烟测试 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 巨幕Player | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 可靠性 | 1.长时间(>48H)播放视频不能引起异常,视角无明显漂移 2. 视频播放时音频输出正常，音画同步 3. 可正常播放大数据(>10G)视频 4. 可正常播放不同格式的视频(mp4,3gp,3g2,mkv,m4v.ts,mpec-ts,mpec-ps) 5. 播放格式选择错误的情况下,视频仍可实现播放功能 | 压力测试 交互测试 | 系统测试 验收测试 专题测试 | M | M | M | 2 | 巨幕Player | 优化 | 郝峰
[5 empty] | 易用性 | 1. 点击触摸板可实现暂停、恢复播放 2. 滑动触摸板可以实现快进、快退 3. 短按两次Power键可返回Cinema大厅 4. 在菜单界面可通过触摸板滑动/点击实现亮度调节、模式切换(360°视频除外) | 功能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 巨幕Player | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 效率 | 1. 调节进度之后画面音频可即时更新 2. 播放本地影片, 加载时间<3s 3. 视频播放结束以后,返回Cinema大厅耗时<3s 4. 切换到剧院模式,切换时间加载时间<3s | 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | M | H | 2 | 巨幕Player | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 可维护性 | N/A | [6 empty] | 巨幕Player
[5 empty] | 可移植性 | 巨幕播放功能可以移植到其他Idealens VR设备 | 兼容性测试 | NA | H | H | H | 3 | 巨幕Player | 移植 | 郝峰
剧院Player | A00328 A00329 A00330 A00331 A00332 A00333 A00334 A00335 A00336 A00337 A00338 A00339 A00340 A00341 A00342 A00343 | 移植 | 在线点播、在线直播、本地用户视频、本地已缓存视频 在线点播视频类型 播放 暂停 播放时间进度显示 播放时间进度调控 在线视频码率调节 亮度调节 画面大小比例调节 观影场景切换 播放进度记录规则 返回-播放进度记录 异常退出-播放进度记录 关机/重启-播放进度记录 异常关机/重启-播放进度记录 与Android播放器的切换 | 技术均采用Android播放器相关技术（缓存、直播等相关技术点）。 仅支持2D类型视频播放。 播放控件，使用锚点短触事件交互，即从暂停状态切换至播放状态。 暂停控件，使用锚点短触事件交互，即从播放状态切换至暂停状态。 使用视觉锚点在进度条上进行滑动，会显示锚点指向的播放时间。显示数值精确至秒。 使用视觉锚点直接点击进度条上的位置，来对播放进度进行调控，调控时画面会进入loading状态，并在片刻之后进入该选定时间点的播放状态。 提供播放码率调节控件，通过该接口对码率进行调整，调整的过程中，画面会进入loading状态，并在片刻之后进入该选择码率的进度记录点的播放状态。 通过滑动事件与短触事件来调整亮度值，该亮度值仅影响影院播放的画面亮度，不影响场景亮度。 通过对观影座位选择的方式来调整观影画面的大小，提供2个档位的选择。 提供切换控件，通过视觉锚点hover+短触事件来进行场景切换。 在视频正常退出，非系统崩溃导致的异常退出、播放场景切换、播放码率切换时均需记录当前的播放进度。 当记录进度时间为t，则再次播放时时间为t-5s，最多退回至0s。 异常报错关闭、异常退出、异常关机则不记录当前的播放进度。 正常操作下关机、重启时的播放进度记录会被记录，并在下次播放时调用。 不会记录异常操作下关机、重启时的播放进度。异常状态包括：低电关机、过热关机、未知原因导致的非系统操作式关机/重启，长按事件-重启 切换过程中调用统一的loading界面，切换完成后直接进入播放状态，播放进度会倒退5s。（不考虑切换失败的问题） | 功能性 | 1. 可正常播放2D、3D视频 2. 2D、3D视频可正常切换到巨幕模式 3. 暂停、继续播放、快进、快退播控功能正常 4. 视频续播功能正常 5. 视角重置功能正常 6. 退出功能正常 | 界面测试 功能测试 交互测试 场景测试 | 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | H | 3 | 剧院Player | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 可靠性 | 1.长时间(>48H)播放视频不能引起异常,视角无明显漂移 2. 视频播放时音频输出正常，音画同步 3. 可正常播放大数据(>10G)视频 4. 可正常播放不同格式的视频(mp4,3gp,3g2,mkv,m4v.ts,mpec-ts,mpec-ps) 5. 播放格式选择错误的情况下,视频仍可实现播放功能(360°除外) | 压力测试 交互测试 | 系统测试 验收测试 专题测试 | M | M | M | 2 | 剧院Player | 优化 | 郝峰
[5 empty] | 易用性 | 1. 可通过点击锚点唤起进度条及菜单选项 2. 可通过锚点点击进度条实现快进、快退功能 3. 短按两次Power键可返回Cinema大厅 4. 点击菜单选项可以实现模式切换 5. 可通过长按触摸板2s实现视角重置 | 功能测试 | 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | H | 3 | 剧院Player | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 效率 | 1. 调节进度之后画面音频可即时更新 2. 播放本地影片, 加载时间<3s 3. 视频播放结束以后,返回Cinema大厅耗时<3s 4. 切换到巨幕模式,切换时间加载时间<3s | 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | M | H | 2 | 剧院Player | 移植 | 郝峰
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | 剧院播放功能可以移植到其他Idealens VR设备 | 兼容性测试 | NA | L | L | L | 1 | 剧院Player | 移植 | 郝峰
Recovery 模式 | A00005 A00006 A00007 A00008 A00009 A00010 A00011 A00012 A00013 A00014 | 移植 | 卡刷 线刷 机刷 清除用户数据并恢复出厂设置 清除系统缓存 重启至OS 重启至Recovery 关机 备份系统 还原系统 | 从SDcard上安装zip格式的升级包 通过连线PC进行全量刷机 安装存储中的update.zip升级包 清楚用户的所有写入输入，恢复至出厂状态 清楚系统产生的所有缓存，恢复至出厂状态 重启至OS系统 重启至Recovery 执行关机进程 备份当前系统 使用上次备份内容还原当前系统 | 功能性 | 满足Android原生Recovery模式的基本功能 | 功能测试 | 系统测试 验收测试 | L | M | M | 1 | Recovery模式 | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 可靠性 | 各级菜单选项可以正常使用,具备异常情况容错性 | 交互测试 | 系统测试 验收测试 | L | H | L | 1 | Recovery模式 | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 易用性 | 1. 通过音量"+"/"-"实现选项切换 2. 通过短按"Power"键实现菜单确认 | 功能测试 | 系统测试 验收测试 | L | H | L | 1 | Recovery模式 | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 效率 | 父/子级菜单界面切换<0.5s | 功能测试 | 系统测试 验收测试 | L | M | L | 1 | Recovery模式 | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | Recovery功能可以移植到其他Idealens VR设备 |  |  | L | L | L | 1 | Recovery模式 | 移植 | 熊明旺
蓝牙 | A00120 A00121 A00122 A00123 A00124 A00125 A00126 A00127 A00128 A00129 A00130 A00131 A00132 A00133 A00134 A00135 A00136 A00137 | 移植 | 版本 协议认证 开启/关闭 扫描功能 扫描规则 连接方名称显示规则 主动连接 验证式主动连接 验证式被动连接 配对状态 连接状态显示 记忆规则 主动断开 被动断开 重连规则 蓝牙名称修改 连接超时 无法连接 | 2.0、3.0、4.0 基础协议 a2dp,avrcp,hid,opp,spp 提供 开启/关闭 控件，通过短触事件来激活控件。 关闭状态下蓝牙及相关功能不可用； 切换至开启状态下蓝牙及相关功能会重新启动（包括之前的主动连接事件、被动连接事件） 扫描范围内的所有蓝牙设备并以条目的方式展现，条目数量不设上限，每页显示6个条目，左右滑动翻页查看更多。 每次开启蓝牙均会自动进行扫描，并在只要在此页面均会实时刷新。 名称字符长度显示依照条目宽度最长大小设定，超出条目部分，在条目获得hover状态时从左至右慢速滚动。 可以对扫描到的所有条目发起主动连接请求。 在主动连接蓝牙2.0设备时，需要进行PIN码验证，系统会调用内置键盘进行PIN码输入，PIN码验证通过后会进行连接步骤。 在被动连接蓝牙2.0设备时，需要进行PIN码验证，系统会调用全字符键盘进行PIN码输入，PIN码验证通过后会进行连接步骤。 对我方设备协议不支持的连接申请，使用Dialog提示。 不在UI层显示配对状态，在数据层对已经配对的设备进行标记。 已连接的设备名称会显示在上部的配对栏中，该条目不会出现在搜索列表条目中的。 设备不会记录配对状态，当断开或切换条目时，会清除之前的所有配对记录。 主动断开控件，无提示，删除之前的连接记录及相关数据记录。 当第三方设备主动发起断开或因为异常情况断开，则进行Toast提示。 外部设备在任何原因下主动断开与VR设备连接后，设备主体的连接对象不做主动断开或连接切换，则当已配对外部设备恢复连接能力后主动发起连接则自动重连成功，并做连接Toast提示（与连接样式相同）。 提供蓝牙名称修改接口，接口对接至设备名称项。 每次连接的响应事件均在30s，如无正向反馈则自动进入连接失败阶段。 因为其他未知无法与第三方设备连接，则需要Toast提示。 | 功能性 | 1. 蓝牙连接、断开功能正常 2. 蓝牙耳音连上以后频输出正常 3. 蓝牙手柄连上以后可以正常使用 4. 蓝牙设备回连功能正常 5. 蓝牙扫描功能正常 | 功能测试 性能测试 交互测试 | 冒烟测试 集成测试 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 蓝牙 | 移植 | 宾勇
[5 empty] | 可靠性 | 1. 处于配对状态的蓝牙设备可以被扫描到且可以正常连接 2. 只要蓝牙设备不休眠,已连接的蓝牙设备不会自动断开 3. 不同型号、不同品牌、不同蓝牙版本的设备均可以被扫描并且连接 4. 蓝牙开关打开之后可以实现实时刷新 5. 蓝牙设备的使用不受WiFi状态的干扰 | 功能测试 兼容性测试 性能测试 压力测试 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 专题测试 | H | H | H | 3 | 蓝牙 | 优化 | 宾勇
[5 empty] | 易用性 | 1. 当蓝牙设备被动断开时有toast提示 2. 点击列表中的蓝牙设备可以成功配对 3. 重启设备、重启蓝牙设备以后可以自动回连 | 交互测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 蓝牙 | 移植 | 宾勇
[5 empty] | 效率 | 1. 处于配对中的蓝牙设备在10s以内可以被扫描到 2. 被扫描到的设备点击之后在3s内可以成功连上 3. 蓝牙列表可以即时刷新 | 性能测试 功能测试 交互测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 蓝牙 | 移植 | 宾勇
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A
Wifi | A00138 A00139 A00140 A00141 A00142 A00143 A00144 A00145 A00146 A00147 A00148 A00149 A00150 A00151 A00152 A00153 A00154 A00155 A00156 A00157 A00158 | 移植 | 协议类型 加密类型 自建热点 开启/关闭 扫描功能 扫描规则 连接方WLAN名称显示规则 连接方WLAN强度显示 连接方WLAN加密/不加密 无加密WLAN连接 加密WLAN连接 连接状态显示 主动断开 被动断开 记忆规则 密码错误 第三方设备异常 连接超时 特殊加密类型 WiFi-Direct WiFi-Display | 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac 无加密、WPA-PSK/WPA2-PSK以及WEP 不支持 提供 开启/关闭 控件，通过短触事件来激活控件。 关闭状态下WiFi及相关功能不可用； 切换至开启状态下WiFi及相关功能会重新启动（包括之前的主动连接事件、被动连接事件） 扫描范围内的所有WiFi并以条目的方式展现，条目数量不设上限，每页显示6个条目，左右滑动翻页查看更多。 WiFi开启时均会实时进行扫描，并将数据加入条目展示页。 名称字符长度显示依照条目宽度最长大小设定，超出条目部分，在条目获得hover状态时从左至右慢速滚动。 使用图标显示具体的WLAN量级，使用4个等级的强度区间来表示。 使用图标表示WLAN是否加密，分为加密和不加密两种状态。 选择无加密WLAN条目时将直接与它建立连接状态。 选择加密WLAN条目时将先进行密码输入，之后进行密码验证，通过后产生连接。 已连接的WLAN名称会显示在上部的配对栏中，该条目不会出现在搜索列表条目中的。 主动断开控件，无提示，删除之前的连接记录及相关记忆。 它方情况导致的断开连接，Toast提示。『网络已断开，请重新连接』 每次连接均记录该对应密码串，切换连接或断开连接后自动删除所记录密码。 因账号与密码不匹配导致的无法连接，Toast提示。『账号与密码不符，请重试』 第三方WLAN异常导致的无法连接，Toast提示。『该WLAN异常，请重试』 连接时长超过30s则均判定为连接失败并提示相关Toast内容 除已支持的其他加密类型均为不可连接，Toast提示。『该WLAN无法使用，请尝试其他WLAN』 不支持 提供此功能的支持接口，在需要使用时调用，保证传输帧率在60fps左右。 | 功能性 | 1. WiFi连接、断开功能正常 2. WiFi连接以后网络传输功能正常 3. WiFi扫描功能正常 4. WiFi回连功能正常 | 功能测试 交互测试 | 冒烟测试 集成测试 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | WiFi | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 可靠性 | 1. -90db以上信号的SSID均可被搜索到 2. Wifi稳定性不受蓝牙信号干扰 3. 不同型号、不同品牌路由器均可以被扫描并且连接,网络传输正常 4. 不同加密方式的SSID可以成功连接 5. WiFi上之后,不会出现自动断开的情况 | 功能测试 兼容性测试 性能测试 压力测试 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 专题测试 | H | H | H | 3 | WiFi | 优化 | 熊明旺
[5 empty] | 易用性 | 1. SSID密码键盘可以正常点击输入 2. 当密码错误、连接超时可以给用户正确的提示 3. 重启设备、重启路由器以后WiFi可以自动回连 | 功能测试 交互测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | WiFi | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 效率 | 1. 密码输入正确,可在5s以内连上 2. WiFi开关打开之后可以实现实时刷新 3. 密码输入错误，连接超时在30s之内提示用户 | 功能测试 交互测试 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | WiFi | 移植 | 熊明旺
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A
存储相关 | A00061 A00062 A00063 A00064 A00065 | 移植 | 识别规则 格式支持 格式支持 格式支持 工作规则 | 支持热插拔，Toast提示。『存储卡已插入』『存储卡已拔出』 支持exFAT和FAT32格式 支持FAT32 支持exFAT 支持在recovery、OS模式及工厂模式下工作 | 功能性 | 1. 可正常在PC与VR端进行文件拷贝、剪切、粘贴、删除等工作 2. 可正常识别exfat和fat32格式的T卡 | 功能测试 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 存储相关 | 移植 | 宾勇
[5 empty] | 可靠性 | 1. exfat格式的T卡,读写操作不受文件大小限制 2. 当存储空间不足时可以给用户明确的提示 3. 内置存储与T卡之间可以相互拷贝、剪切、粘贴文件 4. 可一次性拷入大数据文件(文件容量<剩余空间容量) 5. 设备可以识别不同品牌的T卡 | 功能测试 兼容性测试 性能测试 压力测试 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 专题测试 | H | H | H | 3 | 存储相关 | 优化 | 宾勇
[5 empty] | 易用性 | 1. 设备支持热插拔T卡 2. 设备连接PC,驱动安装成功以后即可显示便携磁盘 | 功能测试 交互测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 存储相关 | 移植 | 宾勇
[5 empty] | 效率 | 1. 插入T卡之后在3s以内即可识别 2. 密码输入错误，连接超时在30s之内提示用户 3. T卡读写速率>10m/s 4. 内置存储读写数率>25m/s | 功能测试 交互测试 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 存储相关 | 优化 | 宾勇
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | 存储相关功能可以移植到其他Idealens VR设备 | 兼容性测试 | NA | H | H | H | 3 | 存储相关 | 移植 | 宾勇

## 项目质量目标
项目名称 | VISION
项目质量目标
1 | 测试用例设计覆盖率：100%
2 | 旧功能测试用例执行覆盖率：>70%
3 | 新功能测试用例执行覆盖率：100%
4 | 缺陷必现率：>=75%
5 | 首轮缺陷发现率：>=70%
6 | 严重缺陷率：>=20%
7 | 用例内缺陷率：>=85%
测试策略
Vision项目的主要价值在于： 1. 移植V5000项目系统层、驱动层代码 2. U3D UI界面实现易用性 3. 实现新需求360 Audio 一.测试用例设计策略： 1.对于新需求功能性、易用性100%覆盖； 2.对于新需求测试设计必须体现出功能性和非功能性测试类型，特别是异常测试和压力测试； 3.用例方案设计过程中需要使用等价类划分、边界值分析、错误猜测三种设计方法，控制用例规模和用例有效性； 二.测试用例执行策略： 1.新增用例执行率必须达到100%； 2.受影响的旧功能，根据影响程度执行率必须高于70%； 3.自动化测试覆盖率在回归测试阶段实现20%； 4.每个阶段的验收测试以手工执行用例为主，Alpha->Pre-Beta->Beta阶段会在用例的基础上进行发散测试；

## Pre-Alpha阶段执行策略
Pre-Alpha阶段执行策略
一、用例执行里程碑计划
7月28日 7月28日 7月29日 软件进版、环境搭建 完成首轮验收测试（100%） 完成第二轮验收测试（100%）
二、测试风险分析
1.将V5000项目系统层的代码代码合入Vision版本,U3D层以APK形式合入Rom,部分功能可能会存在差异。 2.合入V5000项目代码的同时，也会将原有版本的bug合入 3.Vision Pre-Alpha在需求方面还未明确定义,未明确定义的模块暂未列入测试范围 4.通过首轮测试，发现部分场景仍会出现Idealens"字样",其他未知的场景或者提示信息也会存在Idealens字样
三、测试策略
1.通过用例设计扩大用例的检查面，检查各模块的基本功能和UI显示，并在用例执行过程中找出与V5000版本的差异。 2.通过新旧用例的执行比例分配，全面保障新UI，保障部分旧UI。 3.Pre-Alpha阶段执行少量压力、异常、性能用例，保障关键功能可用，在Alpha阶段时进行全量测试。
四、测试运行环境
1. VR设备硬件P3+PCBA 2. VR软件版本：0.7.0.0T 3. PC OS：Windows 7
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 测试用例名称 | 测试用例级别 | 测试模块 | 软件版本 | 测试用例规模 | 新功能用例数量 | 旧功能用例数量 | 自动化脚本数量 | 测试用例执行总数量 | 测试覆盖率 | 测试用例缺陷目标 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人
Pre-Alpha首轮验收测试 | V5000_TCL验收测试用例 | 高 | Launcher | 0.7.0.0T | 100 | 21 | 79 | N/A | 100 | 70% | 32 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 邓志坚
|  | 高 | Cinema
|  | 高 | Settings
|  | 高 | App Manager
|  | 高 | 蓝牙
|  | 高 | WiFi
|  | 高 | 播放器
|  | 高 | Sensor
|  | 高 | System&Framework
|  | 高 | 电池电量
|  | 高 | 存储相关
|  | 高 | 硬件相关
Pre-Alpha第二轮验收测试 | V5000_TCL验收测试用例 | 高 | Launcher | 0.7.0.0T | 100 | 0 | 100 | N/A | 100 | 70% | 10 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 邓志坚
|  | 高 | Cinema
|  | 高 | Settings
|  | 高 | App Manager
|  | 高 | 蓝牙
|  | 高 | WiFi
|  | 高 | 播放器
|  | 高 | Sensor
|  | 高 | System&Framework
|  | 高 | 电池电量
|  | 高 | 存储相关
|  | 高 | 硬件相关
四、测试总结
bug发现情况：总共发现bug 42个 1. 用例内bug发现 36个 2. 用例外bug发现 6个 3. P0 1个，P1 13个，P28 个 4. 重新打开bug 0个 5. 修改引入bug 1个，新功能引入bug 1个 6.验证bug 5个

## Alpha阶段执行策略
Alpha阶段执行策略
一、用例执行里程碑计划
8月1日 8月1日 8月9日 8.12 软件进版、环境搭建 完成冒烟测试（100%） 完成系统测试(100%) 完成回归测试(100%)
二、测试风险分析
1. 将V5000项目系统层的代码代码合入Vision版本,U3D层以APK形式合入Rom,部分功能可能会存在差异。 2. 合入V5000项目代码的同时，也会将原有版本的bug合入 3. Alpha阶段在需求方面仍未明确定义,未明确定义的模块(应用商店/FOTA)暂未列入测试范围 4. 本轮测试距上一轮测试中途仅隔一天,版本质量不会有明显提升
三、测试策略
1. 在全量系统测试之前会执行冒烟测试用例,冒烟测试通过以后系统测试才能准入 2. 执行全量系统测试用例, 检查应用层、驱动层、系统层所有功能 3. 本轮测试类型包含：功能测试，界面测试,交互测试，中断测试，异常测试，场景测试，压力测试，性能测试 4. 本轮测试优先验证所有fix的Bug 5. 系统测试完毕之后输出测试结果，评估软件质量 6. 测试期间保持同步Vision Bug,并将问题录入bug 系统
四、测试运行环境
1. VR设备硬件P3+PCBA 2. VR软件版本：0.7.0.1T 3. PC OS：Windows 7 4. 脚本框架：Python 2.7
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 测试用例名称 | 测试用例级别 | 测试模块 | 软件版本 | 测试用例规模 | 新功能用例数量 | 旧功能用例数量 | 自动化脚本数量 | 测试用例执行总数量 | 测试覆盖率 | 测试用例缺陷目标 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人
Alpha版本冒烟测试 | V5000_TCL 冒烟测试用例 | 高 | Launcher | 0.7.0.1T | 100 | 0 | 100 | N/A | 100 | 70% | 9 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 邓志坚
|  | 高 | Cinema
|  | 高 | Settings
|  | 高 | App Manager
|  | 高 | 蓝牙
|  | 高 | WiFi
|  | 高 | 播放器
|  | 高 | Sensor
|  | 高 | System&Framework
|  | 高 | 电池电量
|  | 高 | 存储相关
|  | 高 | 硬件相关
Alpha版本系统测试 | V5000_TCL Alpha系统测试用例 | 高 | Launcher | 0.7.0.1T | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100% | 62 | 2016-08-02 | 2016-08-09 | 邓志坚
|  | 高 | Cinema |  | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 100% |  |  |  | 郝峰
|  | 高 | 巨幕播放器 |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 100% |  |  |  | 郝峰
|  | 高 | 剧院播放器 |  | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 100% |  |  |  | 郝峰
|  | 高 | Settings |  | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 100% |  |  |  | 唐均峰
|  | 高 | App Manager |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 100% |  |  |  | 王衎
|  | 高 | 蓝牙 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100% |  |  |  | 宾勇
|  | 高 | WiFi |  | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 100% |  |  |  | 熊明旺
|  | 高 | 陀螺仪&重力加速度 |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100% |  |  |  | 熊明旺
|  | 高 | 距离传感器 |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 100% |  |  |  | 熊明旺
|  | 高 | System&Framework |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100% |  |  |  | 陈诚
|  | 中 | 电池电量 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100% |  |  |  | 陈诚
|  | 中 | 存储相关 |  | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 100% |  |  |  | 陈诚
|  | 中 | LED灯 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |  |  |  | 宾勇
|  | 低 | 工厂模式 |  | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 100% |  |  |  | 熊明旺
|  | 中 | 有线耳机 |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100% |  |  |  | 宾勇
|  | 中 | 散热风扇 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% |  |  |  | 陈诚
| 合计 |  |  |  | 488 | 0 | 488 | 0 | 488 | 100%
四、测试总结
bug发现情况：总共发现bug 71个，无效bug 0 个 1. 用例内bug发现 61个 2. 用例外bug发现 10个 3. P0级别2个，P1级别13个，P2级别56个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug4个 6.验证bug27 个

## Pre-Beta阶段执行策略
Pre-Beta阶段执行策略
一、用例执行里程碑计划
8月12 日 8月12日 8月19日 8月19日 软件进版、环境搭建 完成首轮验收测试（100%） 软件进版、环境搭建 完成第二轮验收测试（100%）
二、测试风险分析
1. P3硬件耳机插孔松动,耳机相关用例测试可能会有误差 2. 当前P3机器使用的镜片并非最终量产镜片，炫光、鬼影、反光严重 3. 屏幕硬件问题导致画面存在拖影,根本解决此问题需要涉及换屏方案 4. 解决锯齿问题需要打开抗锯齿算法,可能会增加系统功耗，在一定程度上影响性能
三、测试策略
1. 通过执行验收测试用例,检查应用层、系统层、驱动层基本功能 2. 重点check Top 3问题：TP失灵，锯齿，字体模糊 3. 用例执行完毕之后输出测试结果
四、测试运行环境
1. VR设备硬件P3+PCBA 2. VR软件版本：0.7.0.2T 3. PC OS：Windows 7 4. 脚本框架：Python 2.7
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 测试用例名称 | 测试用例级别 | 覆盖设备 | 设备版本 | 测试用例规模 | 新功能用例数量 | 旧功能用例数量 | 自动化脚本数量 | 测试用例执行总数量 | 执行比例 | 测试用例缺陷目标 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人
Pre-Beta首轮验收测试 | V5000_TCL验收测试用例 | 高 | Launcher | 0.7.0.2T | 93 | 15 | 78 | N/A | 93 | 70% | 33 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 邓志坚
|  | 高 | Cinema
|  | 高 | Settings
|  | 高 | App Manager
|  | 高 | 蓝牙
|  | 高 | WiFi
|  | 高 | 播放器
|  | 高 | Sensor
|  | 高 | System&Framework
|  | 高 | 电池电量
|  | 高 | 存储相关
|  | 高 | 硬件相关
Pre-Beta第二轮验收测试 | V5000_TCL验收测试用例 | 高 | Launcher | 0.7.0.3T | 93 | 0 | 93 | N/A | 93 | 70% | 4 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 邓志坚
|  | 高 | Cinema
|  | 高 | Settings
|  | 高 | App Manager
|  | 高 | 蓝牙
|  | 高 | WiFi
|  | 高 | 播放器
|  | 高 | Sensor
|  | 高 | System&Framework
|  | 高 | 电池电量
|  | 高 | 存储相关
|  | 高 | 硬件相关
四、测试总结
bug发现情况：总共发现37个bug 1. 用例内bug发现 32个 2. 用例外bug发现 5 个 3. P0 0个，P1 12个，P2 25个 4. 重新打开bug1个 5. 修改引入bug2个 6.验证bug43个