## 封面
计划名称： 多端视频播放项目测试计划及验收标准
|  |  | 版本号 | 审核人 | 批准人 | 生效日期
V1.0
修改记录
|  | 序号 | 时间 | 修改内容 |  |  | 修改原因 | 修改人
|  | 1 | 2016-09-18 |  |  |  | 制定计划 | 熊明旺
使用范围：IDEALSEE内部使用

## 多端视频播放测试计划
多端视频播放测试计划
项目成员：熊明旺
二、项目计划详细跟踪表
测试阶段 | 人天 | 分项任务 | 预计开始时间 | 实际开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 实际完成百分比 | 责任人 | 备注
测试设计 | 1 | 测试方案设计 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 100% | 熊明旺
| 1 | 测试用例设计 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 100% | 熊明旺
| 0.5 | 测试方案和用例评审 | 2016-09-20 | 2016-09-19 | 2016-09-20 |  | 50% | 熊明旺 | RD,PM,QA一起参与评审。用例评审时间延迟
| 0.5 | 测试用例归档 | 2016-09-20 |  | 2016-09-20 |  | 0% | 熊明旺
冒烟测试 | 1 | 1.冒烟测试执行 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100% | 熊明旺 | 保证基础功能可用
第一轮测试 | 1 | 1.冒烟阶段缺陷验证 2.新增功能验证 3.IP和域名的选择验证 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 100% | 熊明旺 | 1.切换不同播放类型的视频异常 2.部分视频导致APP crash 3.无视频导致APP crash 4.域名版VR端APP 不可用
第二轮测试 | 3 | 1.第一轮bug验证 2.第二轮功能测试用例执行（全量用例） 3.自由测试 4.输出测试报告 | 2016-09-21 |  | 2016-09-22 |  | 0% | 熊明旺 | 需先用例评审通过后测试
验收测试 | 1 | 1.执行验收测试用例 | 2016-09-23 |  | 2016-09-24 |  | 0% | 熊明旺
三、项目问题跟踪表
编号 | 问题描述 |  | 问题严重程度 | 问题责任人 | 问题提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 问题状态 | 备注
1 | 预置视频确定 |  | 高 | 庚泉跟进解决 | 李强 | 2016-09-14 |  | Open | 请确认播放视频封装格式，以便江军&红伟修改协议
2 | 视频类型之前产品定义的是360普通视频，代码里也写死了以360普通类型播放 |  | 高 | 庚泉跟进解决 | 江军 | 2016-09-14 | 2016-09-19 | close | 已经支持6种播放类型
3 | 另外主控端手机一定要确保能播放预制视频，因为之前用我自己的手机（华为荣耀5）就发现某些360视频无法播放 |  | 中 | 庚泉跟进解决 | 江军 | 2016-09-14 |  | Open | 请指定手机
4 | 保障措施 3. 拒绝弱信号客户端接入；——多弱信号算弱？ 4. 关闭漫游功能；——为什么要关闭漫游功能？ 服务端 5.定时清理超时无心跳客户端——定时为多少秒，超时为多少秒？ |  | 低 |  | 熊明旺 | 2016-09-14 |  | close | 需网络保障信号强度 漫游功能是打开的 服务端和客户端的连接维持方式为TCP，如果TCP断开则即时断开，心跳包仅作更新设备标识用。
5 | 首次播放某类型的视频后，再次切换到其他类型，导致后者播放异常 |  | 高 | 江军 | 熊明旺 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | close | 0919版本测试可以切换播放类型
6 | 部分视频导致播放器crash |  | 高 | 江军 |  | 2016-09-18 |  | close | 非MP4的格式导致。需要指定MP4格式
7 | VR端本地视频不存在导致播放器crash |  | 高 | 江军 |  | 2016-09-18 |  | close | 确保刷机后预置视频存在/sdcard/Movies/目录下。需我方保障
8 | 控制端无法保存添加视频记录 |  | 高 | 江军 |  | 2016-09-18 |  | pending | 后期修改
9 | 控制端添加同名视频重复了 |  | 低 | 江军 |  | 2016-09-18 |  | pending | 后期修改
10 | 18日域名版播放器无法正常运行 |  | 高 | 江军 |  | 2016-09-18 | 2016-09-19 | close | 0919版本测试正常
11 | AP或服务器意外断开有toast提示，建议取消 |  | 低 | 江军 | 熊明旺 | 2016-09-19 | NA | close | toast为系统层的，目的是给使用者提示。和RD沟通，不作修改。
12 | 较长时间服务未连接，等待播放后概率出现播放器停止运行 |  | 高 | 江军 | 熊明旺 | 2016-09-19 |  | Open | 0919下午QA重新复测抓取log
12-1 | 概率出现播放器crash，提示“单击触摸板返回”（0919晚上的版本测试） |  | 高 | 江军 | 熊明旺 | 2016-09-19 |  | Open | 已经抓取log，请分析
13 | 概率出现未连接服务的toast不消失，即使退出到launcher |  | 低 | 江军 | 熊明旺 | 2016-09-19 |  | Open | 这是量产版本ROM安装的APK，并非预装APK播放器的ROM。预装APK ROM的是不允许退到launcher的。
14 | 视频封装格式目前写死了为MP4，其他格式不支持 |  | 中 | 江军/庚泉 | 熊明旺 | 2016-09-19 |  | close | 1.要么和客户约定指定格式视频 2.要么修改APK支持其他格式 ——已经确定播放视频格式为MP4
15 | 无法远程控制关机 |  | 中 | 江军 | 熊明旺 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | close | 0919晚上版本已经修复

## 项目各阶段验收标准
项目各阶段验收标准
项目节点 | 测试任务 | 准入依据 | 测试过程说明 | 中断测试条件 | 测试准出标准 | 测试结果 | 备注 | 计划提测 | 实际提测 | 延迟天数
准入测试 | 第一次冒烟测试 | 1.冒烟测试用例通过产品和开发评审 2.需求功能完成度95% | 冒烟测试用例执行 | N/A | 1.冒烟测试用例90%以上通过 2.无Critical以上Bug产生 | 通过 | 一对多视频基础功能可用 | 2016-09-14 03:22 | 2016-09-14 03:22 | 0
系统测试 | 第一轮功能测试 | 1.冒烟测试通过 2.需求功能完成度100% | 执行功能、可靠性、易用性测试用例+探索测试 | 1.Blocking Bug达到5个 2.Critical Bug达到15个 | 1.测试用例通过率90%（High级别100%） 2.无Critical以上级别Bug产生 3.输出第一轮功能测试报告 | 不通过 | 1.切换不同播放类型的视频异常 2.部分视频导致APP crash 3.无视频导致APP crash 4.域名版VR端APP 不可用 | 2016-09-18 03:22 | 2016-09-18 03:22 | 0
| 第二轮功能测试 | 1.第一轮功能测试通过 2.总体Bug解决率95%（Critical以上100%） 3.需求稳定成度95% | 1.第一轮功能测试Bug验证 2.第二轮功能测试用例执行+探索测试 3.兼容性测试 | 1.新增Blocking Bug达到2个 2.新增Critical Bug达到5个 3.Bug Reopen率满足20% | 1.Bug回归通过率95% 2.用例执行通过率95% 3.无新增Blocking级别问题 4.第二轮功能测试报告 |  |  | 2016-09-21
验收测试 | 验收用例执行 | 1.回归测试准出 | 1.验收测试用例执行 | N/A | 1.用例执行通过率100% 2.无新增Fatal及以上级别问题 |  |  | 2016-09-23