## 封面
计划名称： 智汇教育项目测试计划
|  |  | 版本号 | 审核人 | 批准人 | 生效日期
V1.0
修改记录
|  | 序号 | 时间 | 修改内容 |  |  | 修改原因 | 修改人
|  | 1 | 2016-07-20 |  |  |  | 修订模版 | 张瑶
使用范围：内部使用

## 项目测试计划
智汇教育项目测试计划
项目成员：张瑶
二、项目计划详细跟踪表
任务（工作日） | 工作日 | 分项任务 | 预计开始时间 | 实际开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 实际完成百分比 | 责任人 | 备注
测试计划&方案编写及评审 | 6 | 1、编写：5天。 2、评审及修改：1天。 | 2016.07.11 | 2016.07.11 | 2016.07.19 | 2016.07.20 | 100% | 张瑶 | 方案修改增加1天时间 故dalay1天
测试用例编写及评审 | 6 | 1、编写：5天（新增200条用例） 2、评审及修改：1天。 | 2016.07.21 | 2016.07.22 | 2016.07.28 | 2016.08.03 | 100% | 张瑶 | 1.计划200条新增用例，实际编写用例334条，新增需求用户中心，错题研究、班级管理和邮箱登录验证 2.同步补充测试方案占0.5天时间 用例开始时间延期1，共故dalay 3天
第一轮测试 | 5 | 1、冒烟测试：1天。 2、功能测试：4天。（200条用例） | 2016.07.29 | 2016.08.09 | 2016.08.05 |  |  |  | 1.因新增需求，研发时间增加 2.原预计提测时间为7月29日，现确认提测时间为8月8日，故dalay6天
测试用例维护 | 1 | 测试用例维护：0.5天。 | 2016.08.15 |  | 2016.08.15
第二轮测试 | 4 | 1、回归第一轮提交功能缺陷，第一轮失败用例和相关功能。（根据实际情况） 2、第二轮全量测试 | 2016.08.18 |  | 2016.08.24
测试用例维护 | 0.5 | 测试用例维护：0.5天。 | 2016.08.24 |  | 2016.08.24
第三轮测试 | 2 | 1、回归所有缺陷 2、测试第二轮提交功能失败用例及相关功能 | 2016.08.26 |  | 2016.08.29
回归测试 | 1 | 1、回归所有缺陷 2、验证已经上线版本 | 2016.08.30 |  | 2016.08.30
测试报告编写 | 1 | 测试报告编写：1天。 | 2016.08.31 |  | 2015.08.31
三、项目问题跟踪表
编号 | 问题描述 | 问题严重程度 | 问题责任人 | 问题提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 问题状态 | 备注

## 验收标准
项目各阶段验收标准
项目节点 | 测试任务 | 准入依据 | 测试过程说明 | 测试准出标准 | 测试结果 | 备注 | 计划提测 | 实际提测 | 延迟天数
准入测试 | 提测评审 | 1.版本提测单通过测试评审 | 对需求完成清单进行检查，检查完成度，耦合功能的完整度 | 1.需求清单功能完成度100%
| 冒烟测试 | 1..冒烟测试用例通过产品和开发评审 2.需求功能完成度95% | 冒烟测试用例执行 | 1.冒烟测试用例90%以上通过 2.无Critical以上Bug产生
系统测试 | 第一轮功能测试 | 1.冒烟测试通过 2.需求功能完成度100% | 执行功能测试用例+探索测试 | 1.测试用例通过率90%（High级别100%） 2.无Critical以上级别Bug产生 3.输出第一轮功能测试报告
| 第二轮功能测试 | 1.第一轮功能测试通过 2.总体Bug解决率90%（Critical以上100%） 3.非功能性需求完成度95% | 1.第一轮功能测试Bug验证 2.第二轮功能测试用例执行+探索测试 3.浏览器兼容性测试 | 1.Bug回归通过率100% 2.用例执行通过率90% 3.无新增Blocking级别问题 4.第二轮功能测试报告
| 第三轮功能测试 | 1.第二轮功能测试通过 2.总体Bug解决率95%（Critical以上100%） 3.非功能性需求完成度100% | 1.第二轮功能测试Bug验证 2.第三轮功能测试用例执行+探索测试 | 1.Bug回归通过率100% 2.用例执行通过率95% 3.无新增Blocking级别问题 4.第三轮功能测试报告
回归测试 | 功能回归测试 | 1.总体Bug修复率100%（本次版本需解决范围） 2.本次版本不解决Bug处理率100% | 1.Bug回归 2.回归测试用例执行 | 1.Bug回归通过率100% 2.用例执行通过率100% 3.无新增Fatal及以上级别问题
验收测试 | 线上环境部署检查 | 1.回归测试阶段准出 | 与开发、运维一同确认线上环境 | 1.线上环境配置完毕 2.通过测试版本代码部署完毕 |  | 无环境检查
| 验收测试 | 1.线上环境部署检查准出 | 场景测试用例执行 | 场景测试用例通过率100%，无新增Bug

## 版本提测传递单
版本提测传递单
提测版本路径： |  | 提测版本号：
序号 | 功能点名称 | 改动类型 | 影响功能说明 | 测试重点建议
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
缺陷修复清单
BugID | Bug简述 | Bug级别 | Bug修复影响分析