## 封面
计划名称： 内容创建平台3.0测试计划
|  |  | 版本号 | 审核人 | 批准人 | 生效日期
V1.0
修改记录
|  | 序号 | 时间 | 修改内容 |  |  | 修改原因 | 修改人
|  | 1 | 2016-06-12 | 内容创建平台3.0测试计划制定 |  |  | 制定计划 | 廖常鉴
使用范围：IDEALSEE内部使用

## VR WEB1.0.1测试计划
VR WEB1.0.1测试计划
项目成员：张亮、令狐绍君、田花、周智
二、项目计划详细跟踪表
测试阶段 | 人天 | 分项任务 | 预计开始时间 | 实际开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 实际完成百分比 | 责任人 | 备注
测试设计准备阶段 | 5 | 竞品分析 |  |  |  |  | 100% | 令狐绍君、田花
| 20 | 测试用例设计 |  |  |  |  | 100% | 令狐绍君、田花、张亮
| 4 | 测试用例评审 |  |  |  |  | 100% | 张亮
| 1 | 测试用例归档 |  |  |  |  | 100% | 张亮
| 0.5 | 1.冒烟及第一轮测试任务分配 2.测试启动会 |  |  |  |  | 100% | 张亮
冒烟测试 | 2 | 1. 冒烟测试执行 2. 遗留Bug缺陷验证 | 2016-06-30 | 2016-07-05 | 2016-07-01 | 2016-07-08 | 100% | 令狐绍君、田花、张亮 | Fail
| 2 | 1.缺陷验证 2.冒烟测试执行 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 100% | 令狐绍君、田花、张亮 | Pass
第一轮测试 | 14 | 1.冒烟阶段缺陷验证 2.第一轮测试用例执行（第一次） 3.探索测试 | 2016/6/31 | 2016-07-11 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100% | 令狐绍君、田花、张亮 | Fail 1.第一轮第一次测试不通过（7.20完成第一次）
| 8 | 1.第一轮第一次Bug验证 2.第一轮测试不通过用例执行 3.新增用例增强测试 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 100% | 令狐绍君、田花、张亮 | PASS 1.第一轮累计用例通过率90.9%
| 7 | 1.第一轮性能脚本编写 2.第一轮性能测试执行 3.第一轮性能测试报告 | 2016/6/31 | 2016-07-06 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100% | 周智 | Fail 1.第一轮性能测试不通过（7.15完成第一次）
| 4 | 1.性能测试Bug验证 2.第一轮性能测试执行（第二次） 3.缓存机制专题测试 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 100% | 周智 | Fail 1.第一轮第二次性能测试不通过（7.27完成第二次）
第二轮测试 | 8 | 1.第一轮Bug验证 2.第二轮功能测试用例执行（兼容性） 3.探索测试（严重Bug+高风险） 4.数据库同步专题测试 5.第二轮性能测试执行 | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 2016-08-09 | 100% | 令狐绍君、田花、梁丹、周智 | Fail 1.第二轮第一次功能测试不通过（8.6完成第一次）
回归测试 | 4 | 1. 回归本次版本所有必解Bug 2.回归测试用例执行 | 2016-08-05 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 100% | 令狐绍君、田花、周智、张亮 | 第二轮测试不通过，提测延迟
验收测试 | 3 | 1.线上环境部署完成 2.配置清单检查完成 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100% | 周智
产品发布 | 0.5 | 1.测试报告 2.发布评估会 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 100% | 张亮
三、项目问题跟踪表
编号 | 问题描述 | 问题严重程度 | 问题责任人 | 问题提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 问题状态 | 备注

## 项目各阶段验收标准
项目各阶段验收标准
项目节点 | 测试任务 | 准入依据 | 测试过程说明 | 测试准出标准 | 测试结果 | 备注 | 计划提测 | 实际提测 | 延迟天数
准入测试 | 提测评审 | 1.版本提测单通过测试评审 | 对需求完成清单进行检查，检查完成度，耦合功能的完整度 | 1.需求清单功能完成度100% | POK | 部分提测 | 2016-06-30 | 2016-07-05 | 3
| Bug验证 | 1.旧版本总体90%的Bug已经被修复 2.Blocking和Critical Bug100%修复 | 对已修复Bug进行回归验证，针对Critical以上Bug进行探索测试 | 1.已修复Bug回归验证度100% 2.Critical以上Bug的Reopen率0% 3.本次版本不解决Bug处理率100% | POK | Reopen 4个Bug
| 第一次冒烟测试 | 1.Bug验证阶段准出 2.冒烟测试用例通过产品和开发评审 3.需求功能完成度95% | 冒烟测试用例执行 | 1.冒烟测试用例90%以上通过 2.无Critical以上Bug产生 | Fail | 1.冒烟测试用例通过率：81.9% 2.Critical以上Bug新增6个，Fatal4个，总数23
| 第二次冒烟测试 | 1.Bug验证阶段准出 2.冒烟测试用例通过产品和开发评审 3.需求功能完成度95% | 冒烟测试用例执行 | 1.冒烟测试用例90%以上通过 2.无Critical以上Bug产生 | PASS | 1.冒烟测试用例通过率：92.8% 2.Critical以上Bug新增0个，Fatal5个，总数22 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 0
系统测试 | 第一轮功能测试(1) | 1.冒烟测试通过 2.需求功能完成度100% | 执行功能测试用例+探索测试 | 1.测试用例通过率90%（High级别100%） 2.无Critical以上级别Bug产生 3.输出第一轮功能测试报告 | Fail | 1.第一轮第一次用例通过率：77.9% 2.Critical及以上Bug新增7个，Fatal22个，总数106 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 0
| 第一轮性能测试(1) | 1.Blocking级别性能Bug已修复 2.性能测试环境与线上环境一致 | 1. 回归性能测试Bug 2. 执行性能测试 | 1.用例执行通过率90% 2.无新增Blocking问题 3.第一轮性能测试报告输出 | Fail | 1.27%用例失败，38%用例受阻 2.Blocking Bug新增1个，Critical 3个 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 0
| 第一轮功能测试(2) | 1.Fatal以上Bug全部修复 2.缓存机制改造完成 | 执行功能测试用例+探索测试 | 1.测试用例通过率90%（High级别100%） 2.无Critical以上级别Bug产生 3.输出第一轮功能测试报告 | PASS | 1.第一轮第二次用例通过率：90.9% 2.Critical及以上Bug新增0个，Fatal6个，总数30 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 1
| 第一轮性能测试(2) | 1.Blocking级别性能Bug已修复 2.性能测试环境与线上环境一致 3.缓存机制改造完成 | 1.性能测试Bug验证 2.第一轮性能测试执行（第二次） 3.缓存机制专题测试 | 1.用例执行通过率90% 2.无新增Blocking问题 3.第一轮性能测试报告输出 | PASS | 1.第一轮第二次用例通过率：90% 2.Blocking Bug新增2个，Critical4个，总数6 | 2016-07-20 | 2016-07-21
| 第二轮功能测试(1) | 1.第一轮功能测试通过 2.总体Bug解决率95%（Critical以上100%） 3.非功能性需求完成度100% 4.国外节点服务器部署完成（数据同步已实现） | 1.第一轮功能测试Bug验证 2.第二轮功能测试用例执行+探索测试 3.兼容性测试 | 1.Bug回归通过率100% 2.用例执行通过率95% 3.无新增Blocking级别问题 4.第二轮功能测试报告 | Fail | 1.第二轮第一次用例通过率：77.2% 2.Critical及以上Bug新增6个，Fatal16个，总数61 | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 2
| 第二轮性能测试(1) | 1.第二轮性能测试Bug修复率100% 2.性能测试环境与线上环境代码同步 | 1. 回归性能测试Bug 2. 执行性能测试 | 1.性能测试用例通过率100% 2.无新增Critical级别问题 3.回归性能测试Bug通过率100% 4.第二轮性能测试报告 | PASS | 1.第二轮第一次用例通过率：100% 2.Critical及以上Bug新增1个，总数1 | 2016-08-02 | 2016-08-03
| 第二轮功能测试(1) | 1.第二轮性能测试Bug修复率100% 2.性能测试环境与线上环境代码同步 | 1. 回归性能测试Bug 2. 执行性能测试 | 1.性能测试用例通过率100% 2.无新增Critical级别问题 3.回归性能测试Bug通过率100% 4.第二轮性能测试报告 | PASS | 1.第二轮第一次用例通过率：100% 2.Critical及以上Bug新增1个，总数1 | 2016-08-02 | 2016-08-03
回归测试 | 功能回归测试 | 1.总体Bug修复率100%（本次版本需解决范围） 2.本次版本不解决Bug处理率100% 3.线上环境部署完成 | 1.Bug回归 2.回归测试用例执行 | 1.Bug回归通过率100% 2.用例执行通过率100% 3.无新增Fatal及以上级别问题 | PASS | 1.回归测试用例通过率：100% 2.Critical及以上Bug新增2个，总数11个（服务器配置问题） | 2016-08-05 | 2016-08-09 | 2
| 性能回归测试 | 1.功能回归测试通过 | 1.性能测试回归，确认性能指标 | 1.无新增Bug产生 2.性能测试达标 | PASS | 1.回归测试用例通过率：100% 2.Critical及以上Bug新增1个，总数1个（服务器配置问题） | 2016-08-05 | 2016-08-09