## 封面
计划名称： VR WEB1.1项目测试计划及验收标准
|  |  | 版本号 | 审核人 | 批准人 | 生效日期
V1.0
修改记录
|  | 序号 | 时间 | 修改内容 |  |  | 修改原因 | 修改人
|  | 1 | 2016-08-30 |  |  |  | 制定计划 | 张亮
使用范围：IDEALSEE内部使用

## ODM-上海恒润测试计划
ODM-上海恒润测试计划
项目成员：赖庆姗，唐均峰，王松，熊明旺，张晓辉
二、项目计划详细跟踪表
测试阶段 | 人天 | 分项任务 | 测试目的 | 预计开始时间 | 实际开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 实际完成百分比 | 责任人 | 备注
测试设计准备阶段 | 0.5 | 测试方案设计 |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 100% | 赖庆姗
| 0.5 | 测试方案评审 |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 100% | 赖庆姗
| 0.5 | 测试用例设计 | 对新需求用例的补充 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 100% | 唐均峰
| 0.5 | 测试用例评审 |  | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 100% | 唐均峰
| 0.5 | 测试用例归档 |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 100% | 唐均峰
|  | 1.冒烟及第一轮测试任务分配 |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 100% | 赖庆姗，唐均峰
冒烟测试 | 1.5 | 提测条件审核，定制需求验证 | 验证需求完成度100%，可交付客户确认 | 2016-11-25 | 2016-11-24 | 2016-11-25 |  | 80% | 赖庆姗，唐均峰
| 1.5 | 执行K2冒烟测试用例 | 主线重大修复代码合入 | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 0% | 唐均峰，王松，张晓辉
客户需求确认 | NA | 客户验收需求 | 得到客户需求确认 | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 0% | 王丹丹
专项测试 | 2 | 电池充放电测试，wifi稳定性测试 | 根据客户需求和软件现状，安排电池和wifi稳定性验收 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2016-11-25 |  | 20% | 王松，熊明旺
第一轮系统测试 | 9 | 1. FOTA测试 2. 系统稳定性测试 3.定制需求 | 1. 软件系统稳定性达发货标准 2. 主要应用方向无重大软件缺陷（WiFi，BT，APP Manager/Settings，电池，FOTA） 3. 其他应用保证无崩溃 | 2016-11-25 |  | 2016-11-29 |  | 0% | 赖庆姗、唐均峰，王松，张晓辉
回归测试 | 4 | 如第一轮系统测试失败，产生问题修复后，启动回归测试； 如第一轮系统测试通过，则不进行回归测试 | 确保影响客户使用功能无重大问题 | 2016-11-30 |  | 2016-12-01 |  | 0% | 赖庆姗、唐均峰，王松，张晓辉
验收测试 | 1 | 接口文档验收 | 文档标准符合接口文档格式 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  | 0% | 赖庆姗，张亮
| NA | 客户验收软件 | 客户确认软件 | 2016-12-01 |  | 2016-12-01 |  | 0% | 王丹丹
三、项目问题跟踪表
编号 | 问题描述 | 问题严重程度 |  | 问题责任人 | 问题提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 问题状态 | 备注

## 项目各阶段验收标准
项目各阶段验收标准
项目节点 | 测试任务 | 准入依据 | 测试过程说明 | 中断测试条件 | 测试准出标准 | 测试结果 | 备注 | 计划提测 | 实际提测 | 延迟天数
准入测试 | 需求验收 | 1. 提测需求完成度100% 2. 合入K2的主要修改 | 需求100%覆盖，需求交互，压力拓展测试 | 需求实际完成功能不足90% | 1.需求通过率100% 2.无Fatal以上问题产生 | 通过 |  | 2016.11.25 | 2016.11.24下午 | 提前0.5天
| 冒烟测试 | 需求验收通过 | 执行冒烟测试用例 | N/A | 1.冒烟测试用例95%以上通过 2.无Critical以上Bug产生
| 专项测试 | 电池充放电测试，wifi稳定性测试 | 根据客户需求和软件现状，安排电池和wifi稳定性验收 | N/A | 无Fatal以上问题产生
系统测试 | 第一轮系统测试 | 1.冒烟测试通过 2.需求功能完成度100% 3.电池代码回退验收通过 4. wifi稳定性验证通过 | 1. FOTA测试 2. 系统稳定性测试 3. 定制需求验证 | 1.新增Critical Bug达到5个 | 1.涉及客户使用主体功能测试用例通过率95%（High级别用例） 2.次级功能用例通过率90% 3.无Fatal以上级别Bug产生 4.定制需求通过率100%
回归测试 | Bug回归+用例回归 | 第一轮系统测试失败，产生问题修复后，启动回归测试； 第一轮系统测试通过，则不进行回归测试 | 系统测试产生问题待项目组评估解决后回归 Bug回归+用例回归 | 1.新增Critical Bug达到1个 2.Bug Reopen率不高于10% | 1.Bug回归通过率100% 2.影响客户使用功能用例执行通过率95% 3.无新增Fatal及以上级别问题 4.项目组发布评估会全票通过
验收测试 | 客户验收 | NA | NA | N/A | NA
| 接口文档验收 | 研发提供标准接口文档 | 接口文档验收，检测文档结构，描述等 | N/A | 文档描述清晰无歧义，错词 接口文档结构符合标准