## 封面
计划名称： 九州项目测试计划及验收标准
|  |  | 版本号 | 审核人 | 批准人 | 生效日期
V1.0
修改记录
|  | 序号 | 时间 | 修改内容 |  |  | 修改原因 | 修改人
|  | 1 | 2016-09-21 |  |  |  | 制定计划 | 陈龙
使用范围：IDEALSEE内部使用

## 九洲项目测试计划
九洲项目测试计划
项目成员：陈龙 宾勇 张晓辉
二、项目计划详细跟踪表
测试阶段 | 人天 | 分项任务 | 测试目的 | 预计开始时间 | 实际开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 实际完成百分比 | 责任人 | 备注
测试设计准备阶段 | 6 | 测试方案设计 |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 0% | 赖庆姗
| 12 | 测试用例设计 |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100% | 陈龙，宾勇
| 1 | 测试方案和测试用例评审 |  | 2016-11-15 |  | 2016-11-15 |  | 0% | 赖庆姗
| 3 | 测试用例归档 |  | 2016-11-17 |  | 2016-11-17 |  | 0% | 陈龙
集成测试 | 2 | 1.执行冒烟测试用例 2.基线版本一致性验证 3.九洲定制点验证 4.新需求功能验收 | 验证新需求完成度90%以上（直播巨幕播放，点播固定视角，手柄适配），无影响服务器测试问题 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 100% | 陈龙
|  | 九洲协助验收 |  | 2016-11-16 |  | 2016-11-18 |  |  | 九洲 | QA出验收用例，由九洲协助验收需求
第一轮本地系统测试 | 6 | 1.冒烟阶段缺陷验证 2.第一轮功能测试用例执行 3.基线版本验证 | 1. 基线版本验证 2. 手柄适配功能验证 3. 非服务器相关稳定性测试 | 2016-11-17 |  | 2016-11-18 |  | 0% | 陈龙 | 基线已知缺陷，未执行该项测试活动
Bug回归 | 0.5 | 验证系统测试产生问题 合入K2主线修改 | 第二轮冒烟准入验证 | 2016-11-24 |  | 2016-11-24 |  | 0% | 陈龙
冒烟测试 | 2 | 执行非服务器相关冒烟用例 | 本地相关验证是否达出差条件 | 2016-11-24 |  | 2016-11-25 |  | 0% | 陈龙，宾勇
第二轮系统测试 | 10 | 出差测试服务器相关功能压力测试 1. 手柄+服务器相关的功能测试 2. FOTA测试 3. 压力测试，稳定性测试，功耗测试 |  | 2016-11-28 |  | 2016-12-02 |  | 0% | 陈龙，宾勇
| 6 | 1.主线修复影响模块验证 2.第二轮功能测试+稳定性 | 合入K2上的重点修复验证 | 2016-11-25 |  | 2016-11-30 |  | 0% | 唐均峰，严伟
回归测试 | 4 | 1.Bug回归 2.失败用例回归 3.重点功能回归 |  | 2016-12-05 |  | 2016-12-07 |  | 0% | 陈龙，宾勇
验收测试 | 4 | 1.验收测试执行 |  | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  | 0% | 陈龙，宾勇
三、项目问题跟踪表
编号 | 问题描述 | 问题严重程度 |  | 问题责任人 | 问题提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 问题状态 | 备注
1

## 项目各阶段验收标准
项目各阶段验收标准
项目节点 | 测试任务 | 准入依据 | 测试过程说明 | 中断测试条件 | 测试准出标准 | 测试结果 | 备注 | 计划提测 | 实际提测 | 延迟天数
集成测试 | 验证新需求完成度 | 1.研发提测需求功能完成度100% 2.基线从最新Stable上创建 | 1.冒烟测试用例执行 2.自由测试 3.测试用例维护 | 1.产生Blocking bug | 1.无Critical及以上级别bug产生 2.测试用例通过率90% 3.需求完成度100% 4.九洲服务器认证条件通过
第一轮本地测试 | 非服务器相关系统测试 | 1.集成测试通过 2.九洲定制需求完全合入 3.基线版本确认（遗留问题由项目组认可） | 1. 基线版本确认 2. 手柄适配功能验证 3. 非服务器相关稳定性测试 | 1.产生Blocking bug | 1. 九洲定制需求验证通过率100%（本地） 2. 基线遗留无Fatal以上Bug 3.本地用例通过率90% 4. 无Critical级别问题产生
冒烟测试 | 执行非服务器相关冒烟用例 | 1. 九洲反馈问题修复完成 2. K2重大修复合入（畸变，功耗，音频卡顿） | 1.冒烟测试用例执行 2.自由测试 3.测试用例维护 | 1.产生Blocking bug | 1.无Critical及以上级别bug产生 2.测试用例通过率90% 3.需求完成度100% 4.服务器相关无重大问题阻塞测试
第二轮系统测试 | 第二轮功能测试 | 1.第二轮冒烟测试通过 2.第一轮功能测试Bug解决率95%（Fatal级别100%修复） | 出差测试服务器相关功能压力测试 1. 手柄+服务器相关的功能测试 2. FOTA测试 3. 压力测试，稳定性测试，功耗测试 —————————————————— 成都系统测试 1.主线修复影响模块验证 2.第二轮功能测试+稳定性 | 1.新增Blocking Bug达到5个 2.新增Critical Bug达到15个 | 1.本地用例执行通过率95% 2.服务器相关的用例通过率90% 2.Medium级别及以上的bug数量低于40个 3.无Fatal以上级别Bug产生
回归测试 | 功能回归测试 | 1.Fatal级别及以上的bug全部修复 | 1.Bug回归验证 2.回归测试用例执行 | 1.新增Blocking Bug达到1个 2.新增Critical Bug达到1个 3.Bug Reopen率不超过10% | 1.Bug回归通过率100% 2.用例执行通过率95% 3.无新增Fatal及以上级别问题
验收测试 | 用户使用场景验收 | 1.回归测试准出 2.Medium级别的bug<30个 | 1.验收测试用例执行 | N/A | 1.用例执行通过率95% 2.无新增Fatal及以上级别问题