## 封面
计划名称： Idealens 7420项目测试计划
|  |  | 版本号 | 审核人 | 批准人 | 生效日期
V1.0
|  |  | V1.1 | 测试组
|  |  | V1.2 | 测试组
|  |  | V1.3 | 测试组
|  |  | V1.4 | 测试组
修改记录
|  | 序号 | 时间 | 修改内容 |  |  | 修改原因 | 修改人
|  | 1 | 2015-03-21 |  |  |  | 修订模版
|  | 2 | 2016-05-16 | 更新测试安排，添加人力预估和开始时间，添加产品规格测试 |  |  |  | 赖庆姗
|  | 3 | 2016-05-30 | 修改第二轮测试安排 |  |  |  | 赖庆姗
|  | 4 | 2016-06-01 | 增加游戏测试，修改日本发布会测试安排 |  |  |  | 赖庆姗
|  | 5 | 2016-06-14 | 新增第三阶段测试安排 |  |  |  | 赖庆姗
|  | 6 | 2016-07-08 | 新增第四轮系统测试安排 |  |  |  | 赖庆姗
|  | 7 | 2016-07-22 | 调整第四轮系统测试时间,新增自由测试、兼容性测试安排 |  |  |  | 邓志坚
使用范围：Idealens项目组内部使用

## 整体项目测试计划
Idealens V5000项目测试计划
项目成员：邓志坚，赖庆姗，郝峰，陈诚，熊明旺，唐均峰，严伟，张晓辉，宾勇，喻洋，郭威
二、项目测试计划详细跟踪表
项目节点 | 测试任务 | 人力预估 | 准入条件 | 分项任务 | 详细说明 | 备注 | 计划时间范围 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 完成状态 | 责任人
需求评审 | 需求评审 |  | 1.需求文档完整输出 2.需求文档、交互设计通过评审 | 软件功能定义Feature List评审(大麦提交) |  | 大麦已提交, QA补充意见已反馈 |  | 2016.3.16 | 2016.3.16 | 已完成 | 陈诚
|  |  |  | 系统功能需求List评审(李康敬提交) |  | 李康敬已提交, QA暂无反馈意见 |  | 2016.3.21 | 2016.3.21 | 已完成 | 陈诚
|  |  |  | 软件功能详细定义评审(大麦提交) | [6 empty] | 陈诚
准备阶段: 用例和方案审定 | 测试用例编写及评审 |  | 1.需求文档完整输出 2.需求文档、交互设计通过评审 | Full Test测试用例框架和模板审定 | (1)测试用例的框架结构,思维导图方式呈现,考虑覆盖度,考虑专题测试用例的归集问题 (2)测试用例完整模板,考虑和TestLink的兼容性, 考虑和现有测试用例整合的便捷性 (3)测试用例编写的指导原则和注意细则 (4)用例模板和框架结构的更新与审定 | [5 empty] | 陈诚
|  |  | 1.需求文档完整输出 2.需求文档、交互设计通过评审 | 专题测试方案设计与审定 | 专题01_充放电 |  |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 陈诚
[5 empty] | 专题02_电压与电量 |  |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 陈诚
[5 empty] | 专题03_视频编解码 | 芯片方提供支持 |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 姚鹏
[5 empty] | 专题04_功耗(系统功耗,待机功耗,关机功耗和软件功耗) |  |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 陈诚
[5 empty] | 专题05_WiFi稳定性和速率 |  |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 赖庆姗
[5 empty] | 专题06_蓝牙稳定性和兼容性,版本兼容及协议兼容 |  |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 赖庆姗
[5 empty] | 专题07_T卡兼容性和速度 |  |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 邓志坚
[5 empty] | 专题08_陀螺仪灵敏度和正确性 |  |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 陈诚
[5 empty] | 专题09_光线传感器稳定性 |  |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 陈诚
[5 empty] | 专题10_触摸板灵敏度 |  |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 陈诚
[5 empty] | 专题11_性能测试(开关机时间,启动时间,场景切换时间) |  |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 姚鹏
[5 empty] | 专题12_UI Check(中英文翻译,字体大小,颜色,场景画面,锯齿,畸变等) |  |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 赖庆姗
[5 empty] | 专题13_Log安全检测 |  |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 姚鹏
[5 empty] | 专题14_FOTA测试 |  |  | 2016.3.22 | 2016.4.1 | 已完成 | 邓志坚
|  |  |  | Full Test测试用例开发与审定 | (1)模块Owner划分 (2)根据详细需求定义书编写测试用例 (3)交叉检查与评审 |  |  | 2016.3.28 |  | 进行中 | 陈诚
|  |  |  | 冒烟测试用例开发与审定 |  |  |  | 2016.4.19 |  | 进行中 | 邓志坚
|  |  |  | beta用户体验测试场景设计与审定 | 设计Beta用户必须完成的试用场景, 需要打印成纸张供用户填写反馈意见 |  |  | 2016.4.19 |  | 进行中 | 赖庆姗
|  |  |  | 压力测试用例开发与审定 | (1)压力测试用例开发,考虑可执行性和强度 (2)压力测试用例执行方法开发 (3)压力测试用例审定 |  |  | 2016.4.20 |  | 进行中 | 陈诚
|  |  | 文档准备，无准入条件 | 测试流程文档规范(Word) | Bug严重级别判定规范 |  |  | 2016.3.22 | 2016.3.25 | 已完成 | 陈诚
[5 empty] | Bug提交及撰写规范 |  |  | 2016.3.22 | 2016.3.25 | 已完成 | 陈诚
[5 empty] | Bug验证流程规范 |  |  | 2016.3.22 | 2016.3.25 | 已完成 | 陈诚
[5 empty] | 测试设备整理登记和借出规范, 考虑测试设备分Owner管理 |  |  | 2016.3.25 | 2016.4.1 | 已完成 | 陈诚
第一阶段： 摸底测试 | 版本摸底测试 | 12人天 | 按预计开发结点交付功能点 | 第一轮Full Test | V5000第一轮Full test测试，android和U3D未开发完成，采用挑测用例方式覆盖RD提交功能点 |  | 2016.5.18-2016.5.20 | 2016.5.18 | 2016.5.20 | 已完成 | 赖庆姗
| 用例维护与更新 | 4人天 | 冒烟测试通过 | Full Test测试用例&环境维护 |  |  | 2016.5.23 | 2016.5.23 | 2016.5.24 | 已完成 | 赖庆姗
第二阶段: 找Bug | 专题测试 | 12人天 |  | 第一阶段专题测试 | (1)优先执行跟系统底层和Framework层相关的专题测试(专题01~11) (2)留存专题测试结果用作之后测试的参考标准 (3)专题测试用例&环境维护 | 专题测试排优先级进行，按Bug解决情况随时准备进入第二轮Full test | 2016.5.24-2016.5.26 | 2016.5.25 | 2016.5.27 | 已完成 | 赖庆姗
| Full test | 4人天 | 1.冒烟测试通过 2.压力测试通过 3.用例完备 | Bug回归 | 准入验证 |  | 2016.5.27 | 2016.5.27 | 2016.5.27 | 已完成 | 赖庆姗
|  | 2人天 |  | 自由测试 | 由于前阶段时间应用层面交互问题太多，需要扩大在应用层面测试范围 |  | 2016.5.30 | 2016.5.30 | 2016.5.30 | 已完成 | 邓志坚
|  | 1人天 |  | 合入Samsung Patch ROM验证 | 验证Patch ROM稳定性，为第二轮测试ROM准备 |  | 2016.5.30 | 2016.5.30 | 2016.5.30 | 已完成 | 郝峰
|  | 12人天 | 1.版本提测单通过测试评审 2.第一轮准入Bug修复率70% 3.约定功能结点完全交付 | 执行第二轮Full Test测试用例 | 系统应用全量测试 |  | 2016.5.31-2016.6.2 | 2016.6.1 | 2016.6.3 | 已完成 | 赖庆姗
| 游戏测试 | 1人天 | 1.第一轮准入Bug修复率90% 2.冒烟测试通过 | 动感单车游戏 | 结合自行车测试 |  | 2016.6.6 | 2016.6.6 | 2016.6.8 | 已完成 | 赖庆姗
|  | 1人天 | 游戏功能开发完成，自测通过后提测 | 物理实验室 | 结合云鼠测试 |  | 2016.6.6 | 2016.6.7 | 2016.6.10 | 已完成 | 赖庆姗
|  | 1人天 |  | IdealLab 2 | 场景更换 |  | 2016.6.9 | 2016.6.8 | 2016.6.10 | 已完成 | 赖庆姗
| 拓展测试 | 4人天 |  | Bug回归+探索测试 | 问题验证和探索测试，尽可能发现Bug |  | 2016.6.6-2016.6.8 |  |  | 未开始
|  | 5人天 | 系统无崩溃性问题 | MTK和K1 Bug回验 | MTK和K1典型问题回验 |  |  |  |  | 未开始
|  | 4人天 |  | 自由拓展测试 | 挑选测试用例+自由拓展测试 |  |  |  |  | 未开始
|  | 一一 |  | 专题补充测试 | 视第一阶段专题执行情况安排 |  |  |  |  | 未开始
| 日本发布会 | 0.5人天 |  | 硬件验收测试 | 严格执行出货样机检测表格（8台机器） |  | 2016.6.8 | 2016.6.9 | 2016.6.9 | 已完成 | 郝峰
|  | 2人天 | 样机准备完备 | 软件验收测试 | 严格执行验收用例V2（8台机器） |  | 2016.6.9 | 2016.6.10 | 2016.6.11 | 已完成 | 陈诚
|  | 0.2人天 | 第二轮Bug修复80% | 视频内容验收 | 二代机上整体体验视频内容，确保内容清晰可用 |  | 2016.6.9 | 2016.6.10 | 2016.6.11 | 已完成 | 邓志坚
|  | 0.3人天 | 视频筛选完备 | 游戏配件验收 | 3个骑行传感器，4个云鼠 |  | 2016.6.9 | 2016.6.10 | 2016.6.11 | 已完成 | 赖庆姗
|  | 0.5人天 | 游戏配件完备 | 交叉验证 | 包括硬件，软件自由使用检测 |  | 2016.6.9 | 2016.6.11 | 2016.6.11 | 已完成 | 赖庆姗
第三阶段： | 测试准备 | 5.5人天 | 交叉验证通过标准定义完整 | 需求检查及需求探索 |  | 测试准备优先完成用例新增，到开发时间结点，优先执行测试 | 2016.6.14-2016.6.24 | 2016.6.14 |  | 进行中 | 测试组
|  | 22人天 | 无需求变动 | 用例规范修改及新增 |  |  |  | 2016.6.14 |  | 进行中 | 测试组
|  | 6.5人天 |  | 专题用例转型及补充 | [5 empty] | 未开始
| Bug验证 | 持续 |  |  | 每日定期梳理Fix Bug | 每日处理，无人力时间限制 | 持续
| FOTA测试 | 3人天 | 前后端开发完成 |  | 用例执行+拓展测试 |  | 2016.6.14-2016.6.17 | 2016.6.14 |  | 进行中 | 邓志坚
| Bug解决范围评审会 |  | 组织评审会议 |  | 需项目组参与，决定Bug解决时间和范围 | 冒烟测试前评审 | 2016.6.16
| 冒烟测试 | 4人天 | 1.版本提测单通过测试评审 2.第三阶段准入Bug修复率70% 3.产品需求Checklist通过测试评审 |  | 用例规范条件下，挑选符合冒烟用例执行测试 | 根据U3D APP Store 开发进度计划时间 | 2016.6.27 |  |  | 未开始
| 压力测试 | 6人天 | 冒烟测试通过 | 执行压力测试用例 | 评估出相对稳定的版本后即展开此项测试 |  | 2016.6.28-2016.6.30 | 2016.6.27 |  | 进行中 | 陈诚
| 探索测试 | 持续 | 不足条件进行Full test，如冒烟测试失败 |  |  | 不定时持续进行测试，直到ROM稳定 | 2016.6.14-2016.7.15 | 2016.6.14 |  | 进行中
| 第三轮系统测试 | 20人天 | 1.第三轮准入Bug修复率90%（无Fatal以上） 2.冒烟测试通过 3.FOTA Bug修复率90%（无Fatal以上） | 执行新增用例后的用例版本 | 视系统测试结果决定是否需要安排下一轮测试安排 | 根据U3D APP Store 开发计划时间6.20结束，需结合开发质量，在中国发布会前完成第三轮测试 | 2016.7.1-2016.7.7 | 2016.6.30 | 2016.7.5 | 已完成 | 赖庆姗
并加入FOTA测试
| Bug分析与验证 |  |  | 1. Bug发现手段和引入阶段分析 2. Bug回归验证 3. 重大问题验证 | 分析当前产生问题手段和方向，总结测试手法，为之后测试做补充 |  |  | 2016.7.6 | 2016.7.7 | 已完成 | 赖庆姗
| Bug解决范围评审会 |  | 组织评审会议 |  | 需项目组参与，决定Bug解决时间和范围 | 系统测试后评审 | 2016.7.8 | 2016.7.8 | 2016.7.8 | 已完成 | 赖庆姗
| 测试准备 |  |  | 1. 补充压力测试用例 2. 补充性能测试用例 3. 各模块负责人补充模块薄弱点 | 每个模块需考虑加入BT/WiFi的用户场景测试 |  | 2016.7.8-2016.7.12 | 2016.7.8 | 7.12 | 已完成 | 邓志坚
| Bug回归 |  |  | 临时版本验证重大问题 主线版本验证修复Bug |  |  | 2016.7.13-2016.7.14
| 第四轮冒烟测试 | 4人天 | 1.软件提测单通过测试评审 2.评审Bug解决范围修复率100% 3.软件完成度100% 4.硬件版本为P3 | 执行冒烟用例 | 1.软件提测单与软件完成度匹配 2.评审范围内Bug由测试验证通过 3.按软件完成度挑选冒烟用例，组织并通过项目组评审 | 提供开发者版本通过即为冒烟通过版本 | 2016.7.16
| 第一轮探索测试 | 3人天 |  | 每个模块需进行重大问题探索测试 | 每个模块挑选一个重大问题，并基于重大问题进行探索测试，输出探索测试报告 |  | 2016.7.18 | 7.18 | 7.18 | 已完成 | 邓志坚
| 新增用例测试 | 8人天 | 1. 应用层基本功能趋于稳定 2. 系统层无阻塞性Bug | 1. 执行压力测试 2. 新增用例、模块薄弱点用例执行 | 对每个模块重点进行大数据、低内存、长时间操作,测试程序稳定性 |  | 7.19~7.21 | 7.19 | 7.21 | 已完成 | 邓志坚
| Bug回归 | 持续 | 开发同事已修复Bug且已提交代码 | 定期验证主线版本修复的Bug | 1. 配合RD及时验证V5000项目重大问题 2. 定期梳理Redmine上Fix的Bug 3. 验证Bug修复后是否引起新的问题 |  | 7.22~8.1 | 7.22 |  | 进行中 | 测试组
| 兼容性测试 | 3人天 |  | 蓝牙/WiFi模块兼容性测试 | 1. 蓝牙耳机、手柄、车载、音响兼容性测试 2. 三段、四段有线耳机兼容性测试 3. 不同品牌路由器兼容性测试 |  | 7.26~7.27 | 7.26 | 7.29 | 已完成 | 熊明旺/宾勇
| 自由测试 | 5人天 |  | 不拘于TC范围和内容进行自由测试 | 1. 模拟用户的使用场景进行自由测试 2. 头脑风暴,采取任何常规和非常规手段和方法对产品进行测试 3. 分析竞品功能优劣势,针对性测试 | 重点留意偶现问题 | 7.26~7.27 | 7.26 | 7.27 | 已完成 | 测试组
| 用例维护与更新 | 6人天 |  | 1. 补充测试类型 2. 扩充测试内容 | 1. 新增体验类测试用例 2. 涉及到应用层模块的用例检查结果需强调"畸变"、"倾斜"、"抖动"、"卡顿"、"撕裂"、"冻屏"等现象 3. 将自由测试和探索测试中的场景和内容扩充到用例中 4. 新增中英文文案检查用例 5. 用例外的Bug，补充对应的用例 |  | 7.28~7.29 | 7.27 | 7.29 | 已完成 | 测试组
| 第五轮冒烟测试 | 4人天 | 1.评审重大Bug解决范围修复率100%(需长期解决的问题除外) 2.软件完成度100% 3.硬件版本为P3+PCBA | 执行冒烟用例 | 1.评审的重大Bug由测试组验证通过 2.按软件完成度挑选冒烟用例,组织并通过项目组评审 |  | 2016.8.1 | 2016.8.1 | 2016.8.1 | 已完成 | 邓志坚
| 第四轮系统测试 | 24人天 | 1.重大Bug解决范围修复率100%(需长期解决的问题除外) 2.冒烟测试通过 | 1. 所有功能模块测试（APP Store，Settings、BT/WiFi ，Cinema等） 2. 加强用户体验，压力和极限测试 | 加强第三轮测试后完成的功能开发模块测试，加强薄弱模块功能，性能和压力测试 | 此轮测试未加入畸变解决方案 | 2016.8.2-2016.8.5 | 2016.8.2 | 2016.8.5 | 已完成 | 邓志坚
| 发布会第一版验收测试 | 3人天 | 融入畸变算法代码 | 执行冒烟用例+基本功能测试 | 1. 验证畸变算法融入系统后的实际效果 2. 重点测试发布会期间涉及到的模块功能 | 测试完毕之后需要输出测试结果和风险评估 | 2016.8.6 | 2016.8.10 | 2016.8.10 | 已完成 | 邓志坚
| 发布会第二版验收测试 | 3人天 | 8.6约定的Bug解决范围验证通过率100% | 1. 执行冒烟用例 2. 基本功能测试 3. Bug验证 |  | 测试完毕之后需要输出测试结果和风险评估 | 2016.8.9 | 2016.8.11 | 2016.8.11 | 已完成 | 邓志坚
| Bug验证 | 20人天 | 开发已修复Bug |  | 验证Redmine上所有修复和待确认的Bug |  | 2016.8.8-2016.8.19 | 2016.8.8 |  | 进行中 | 测试组
| 回归测试 | 20人天 | 1.重大Bug解决范围修复率100% 2.冒烟测试通过 | 1. 所有功能模块测试（APP Store，Settings、BT/WiFi ，Cinema等） 2. 加强用户体验，压力和极限测试 | 1. 重点测试上一轮系统测试Fail的测试项 2. 重点验证触摸板、冻屏、低内存等重大问题的解决情况 | 此轮测试未加入畸变解决方案 | 2016.8.18-2016.8.19 |  |  | 未开始 | 邓志坚
| Bug回验 | 不定 |  | MTK和K1 Bug回验 | MTK和K1典型问题回验 | 第二阶段遗留 | 时间不定 |  |  | 未开始 | 测试组
| 视频内容测试 | 不定 | 提供片源 | 外部接入视频内容体验测试 | 根据需求，决定优先级 | 无法预计人力和时间，随时支援 | 时间不定
| 游戏内容测试 | 不定 | 有测试需求 | 公司开发游戏迭代测试 | 根据需求，决定优先级 | 无法预计人力和时间，随时支援 | 时间不定
|  | 不定 | 提供游戏 | 第三方开发游戏测试 | 根据需求，决定优先级 | 无法预计人力和时间，随时支援 | 时间不定
| 位置追踪测试 | 不定 | 小虎提供装置 | 游戏，手势位置追踪 | 为游戏提供定位追踪，协助测试定位数据 | 无法预计人力和时间，随时支援 | 时间不定
| 产品规格验证 | 3人天 | 待软件/硬件/结构无变动时进行 | 软/硬件规格核对 | 软/硬件参数如帧率，FOV，分辨率，时延等规格验证 |  | 待定
| Bug解决范围评审会 |  | 组织评审会议 |  | 需项目组参与，决定Bug解决时间和范围 | 回归测试前评审 | 待定
| 回归测试 | 20人天 | 1. 硬件结构定版 2. 系统测试通过 3. 专题测试准出 4. Bug修复率达到准入标准（Bug评审会确定） | 典型Bug回归验证 | 评估是否达到第三轮测试进测标准 (1)Critical和Blocking Bug数量为0 (2)Fatal Bug数量<10 (3)缺陷修复率>95% (4)产品经理评审,无必须修复的Bug遗留 | 无功能开发，Bug处理达到回归标准 | 待定
失败用例回归
基础功能TC挑测
自由拓展测试
|  |  | 回归测试通过后执行 | Log安全检测专题测试 | 需求全部通过之后即展开此项测试
第四阶段: 验收与发布 | beta测试 |  |  | beta用户体验测试 | (1)beta用户体验测试 (2)用户意见收集与整理 | 开发者版本发布后用户beta测试 | 待定
| 系统全量测试 |  | 1. 解决用户反馈问题 2. 回归测试通过 | 系统测试+FOTA测试+压力测试 |  |  | 待定
三、QA Daily工作表
编号 | 任务描述
1 | 每日处理完指派给自己的Bug,如果请假,需要协调其他同仁来帮忙完成
2 | 每项测试任务均需要撰写正式的测试报告请抄送给qa群组邮件
3 | 测试用例有误时需及时更新
4 | Bug测试思路定期整理到测试用例中
5
6
7
8

## 项目各阶段验收标准
二、项目测试计划详细跟踪表
项目节点 | 测试任务 | 准入依据 | 测试过程说明 | 测试准出标准
系统测试阶段 | 第一轮冒烟测试 | 1.软件提测单通过测试评审 2.软件按预期完成度40% 3.硬件版本为P1 | 1.软件提测单与软件完成度匹配 2.按软件完成度挑选冒烟用例，组织并通过项目组评审 | 已完成功能无Blocking问题
| 第一轮系统测试 | 冒烟测试通过 | 1. 用例执行按功能完成度进行覆盖挑测 2. 对已完成模块功能进行探索测试 | 用例执行通过率80%
| 第二轮冒烟测试 | 1.软件提测单通过测试评审 2.评审Bug解决范围修复率100% 3.软件完成度70% 4.硬件版本为P2 | 1.软件提测单与软件完成度匹配 2.评审范围内Bug由测试验证通过 3.按软件完成度挑选冒烟用例，组织并通过项目组评审 | 1.冒烟测试用例通过率100% 2.冒烟测试过程无Fatal以上bug产生
| 第二轮系统测试 | 冒烟测试通过 | 1. 用例执行按功能完成度进行覆盖挑测 2. 对已完成模块功能进行探索测试 | 1. 约定范围内Bug回归通过率100% 2. 用例执行通过率90% 3. 无Blocking问题产生
| 专题测试 | 冒烟测试通过 | 专题01_电池 | 专题测试结果数据通过项目组评审
专题02_视频编解码
专题03_功耗(系统功耗,待机功耗,关机功耗和软件功耗)
专题04_WiFi稳定性和速率
专题05_T卡兼容性和速度
专题06_性能测试(开关机时间,启动时间,场景切换时间)
专题07_屏幕显示
专题09_散热
| 第三轮冒烟测试 | 1.软件提测单通过测试评审 2.评审Bug解决范围修复率100% 3.软件完成度95% 4.硬件版本为P3 | 1.软件提测单与软件完成度匹配 2.评审范围内Bug由测试验证通过 3.按软件完成度挑选冒烟用例，组织并通过项目组评审 | 1.冒烟测试用例通过率100% 2.冒烟测试过程无Fatal以上bug产生
| 压力测试 | 冒烟测试通过 | 1. 压力测试用例通过测试评审 2. 致力于系统应用和驱动层压力 | 1.用例执行通过率90% 2.系统无Blocking问题
| 第三轮系统测试 | 1.评审Bug解决范围修复率100% 2.冒烟测试通过 | 1.测试用例准备符合ROM条件 2.对已完成模块功能进行探索测试 | 1. Bug回归通过率100% 2. 用例执行通过率90% 3. 无Critical及以上问题产生
| 专题测试 | 1.冒烟测试通过 2.压力测试通过 | 专题01_电池 | 专题测试结果数据通过项目组评审且相比上一轮有所改善
专题02_视频编解码
专题03_功耗(系统功耗,待机功耗,关机功耗和软件功耗)
专题04_WiFi稳定性和速率
专题05_T卡兼容性和速度
专题06_性能测试(开关机时间,启动时间,场景切换时间)
专题07_屏幕显示
专题08_场景帧率/时延/畸变
专题09_散热
专题10_Log安全检测
| 第四轮冒烟测试 | 1.软件提测单通过测试评审 2.评审Bug解决范围修复率100% 3.软件完成度100% 4.硬件版本为P3+PCBA | 1.软件提测单与软件完成度匹配 2.评审范围内Bug由测试验证通过 3.按软件完成度挑选冒烟用例，组织并通过项目组评审 | 1.冒烟测试用例通过率>95% 2.冒烟测试过程无Fatal以上bug产生
| 第四轮系统测试 | 1.评审Bug解决范围修复率100% 2.冒烟测试通过 | 1.测试用例准备符合ROM条件 2.对所有模块进行探索测试 | 1. Bug回归通过率100% 2. 用例执行通过率95% 3. 无Critical及以上问题产生，Fatal级别不能高于10个
| 回归测试 | 1. 硬件结构定版 2. 系统测试通过 3. 专题测试准出 4. Bug修复率达到准入标准（Bug评审会确定） | 1.已修复Bug验证 2.典型Bug回归验证 3.失败用例回归 4.主要功能TC挑测 5.自由拓展测试 | 1.回归测试用例通过率>95% 2.回归测试执行过程中无Fatal及以上问题产生，Medium级别不能高于30个
验收阶段 | 用户体验测试 | 1.产品规格验证准出 | 1.用户体验测试（客户代表、最终用户、专家小组） 2.用户意见收集与整理 | 1.无Fatal及以上问题产生 2.体验反馈单通过项目/专家小组评审通过
| 验收测试 | 1. 解决用户反馈问题 2. 回归测试通过 | 全量测试用例执行 | 1. Bug清除率达到总体项目验收标准 2. 执行过程中Medium级别不能高于10个
文档测试 | 项目交付资料验收 | 1.项目定义交付文档、软件齐备 | 验收测试报告、用户手册、SDK、开发者帮助文档等项目定义交付物的完整性、规范性符合标准和要求 | 1.项目文档软件交付Checklist通过验收 2.文档打包归档到指定位置