## 封面
计划名称： Idealens TCL项目测试计划
|  |  | 版本号 | 审核人 | 批准人 | 生效日期
V1.0
|  |  | V1.1 | 测试组
|  |  | V1.2 | 测试组
|  |  | V1.3 | 测试组
|  |  | V1.4 | 测试组
修改记录
|  | 序号 | 时间 | 修改内容 |  |  | 修改原因 | 修改人
|  | 1 | 2015-07-27 |  |  |  | 修订模版 | 邓志坚
|  | 2 | 2016-07-28 | 制定V5000_TCL测试计划初稿 |  |  | 制定出该计划 | 邓志坚
|  | 3 | 2016-08-17 | 制定V5000_TCL测试计划初稿 |  |  | 更新Pre-Beta阶段测试计划 | 邓志坚
使用范围：Idealens项目组内部使用

## 整体项目测试计划
Idealens V5000_TCL项目测试计划
项目成员：邓志坚，赖庆姗，郝峰，陈诚，熊明旺，唐均峰，严伟，张晓辉，宾勇，喻洋，郭威
二、项目测试计划详细跟踪表
项目节点 | 测试任务 | 人力预估 | 测试目的 | 测试范围 | 测试手段 | 准入条件 | 准出条件 | 停止/恢复条件 | 计划时间范围 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 完成状态 | 责任人
Pre-Aipha阶段 | 冒烟验收测试用例挑选 | 0.5人天 | 用于第一版Pre-Aipha Rom基本功能测试指导 |  |  | 验收用例通过项目组评审 |  |  | 2016.7.28 | 2016.7.28 | 2016.7.28 | 已完成 | 邓志坚
| 用例维护与更新 | 0.5人天 | 将TCL提交的Bug转为需求和测试用例 | 加入蓝牙刷新控件 在条目中加入蓝牙匹配状态标识，取消已匹配蓝牙控件 合并蓝牙列表 |  | 新增需求通过评审 |  |  | 2016.7.28 | 2016.7.28 | 2016.7.28 | 已完成 | 宾勇
| TCL Bug同步 | 2人天 | 1. 验证TCL公司测试人员提交的Bug 2. 验证过程中总结TCL公司测试人员的测试手法以及对Bug级别的定义 | [5 empty] | 2016.7.28 | 2016.7.28 | 2016.7.28 | 已完成 | 宾勇
| 第一轮基本功能验收 | 3人天 | 验证第一版Pre-Aipha Rom基本功能 | 应用层：Launcher、Cinema、App Manager、Settings、蓝牙、WiFi、播放器 驱动层：距离传感器、存储相关、陀螺仪、加速度传感器、LED灯电池 硬件相关：T卡、风扇、USB、有线耳机、触摸板 系统相关：dialog、toast、开关机动画、休眠 | 功能测试 界面测试 功能交互 SDK兼容性测试 | 1. 所有模块功能开发完毕 2. 版本提测单通过测试评审 3. 开发提交代码入库 4. 版本编译正确 | 无P0(Blocking)级别Bug产生 | 停止条件： 1. 开发代码提交错误 2. 版本编译错误 3. 测试过程中出现 P0级别Bug | 2016.7.28 | 2016.7.28 | 2016.7.28 | 已完成 | 邓志坚
| 第二轮基本功能验收 | 3人天 | 1. 验证第一轮验收测试修复结果 2. 为Alpha的入测提前暴露风险 | 应用层：Launcher、Cinema、App Manager、Settings、蓝牙、WiFi、播放器 驱动层：距离传感器、存储相关、陀螺仪、加速度传感器、LED灯电池 硬件相关：T卡、风扇、USB、有线耳机、触摸板 系统相关：dialog、toast、开关机动画、休眠 | 功能测试 界面测试 功能交互 SDK兼容性测试 | 1. 所有模块功能开发完毕 2. 版本提测单通过测试评审 3. 开发提交代码入库 4. 版本编译正确 | 无P0(Blocking)级别Bug产生 | 停止条件： 1. 开发代码提交错误 2. 版本编译错误 3. 测试过程中出现 P0级别Bug | 2016.7.29 | 2016.7.29 | 2016.7.29 | 已完成 | 邓志坚
Alpha阶段 | 第一轮冒烟测试 | 3人天 | 1. 验证第二轮验收测试修复结果 2. 验证Alpha Rom基本功能 3. 测试结果直接作为系统测试能否入测的判断依据 | 应用层：Launcher、Cinema、App Manager、Settings、蓝牙、WiFi、播放器 驱动层：距离传感器、存储相关、陀螺仪、加速度传感器、LED灯电池 硬件相关：T卡、风扇、USB、有线耳机、触摸板 系统相关：dialog、toast、开关机动画、休眠 | 功能测试 界面测试 功能交互 SDK兼容性测试 | 1. 版本提测单通过测试评审 2. 开发提交代码入库 3. 版本编译正确 | 1. 无P0级别Bug产生 2. 冒烟测试用例通过率>90% | 停止条件： 1. 开发代码提交错误 2. 版本编译错误 3. 测试过程中出现P0级别Bug | 2016.8.1 | 2016.8.1 | 2016.8.1 | 已完成 | 邓志坚
| 第一轮系统测试 | 24人天 | 1. 对Alpha Rom进行整体质量评估 2. 尽可能发现Alpha阶段存在的未知Bug和风险 | 1. 对系统层、应用层、驱动层、硬件相关进行全量测试 2. 本轮测试不包括FOTA和应用商店 | 功能测试 界面测试 功能交互 兼容性测试 稳定性测试 压力测试 易用性测试 体验类测试 | 1. 冒烟测试通过 2. 版本提测单通过测试审核 3. 无P0级别Bug(难解、重大问题可暂不计入,但需落实解决时间) 4. 约定范围内Bug修复率70% | 1. 无P0级别Bug产生 2. 用例执行通过率>90% | 停止条件： 1. 开发代码提交错误 2. 版本编译错误 3. 测试过程中出现P0级别Bug且大面积影响用例质量 恢复条件： 开发解决所有P0 Bug,从新提交代码 | 2016.8.2~2016.8.9 | 2016.8.2 | 2016.8.8 | 已完成 | 邓志坚
| TCL Bug同步 | 2人天 | 1. 跟踪并验证TCL公司测试人员提交的Bug 2. 将我方提交的Bug反馈给TCL测试,并参与Bug分析讨论 |  |  | 项目经理提供TCL测试人员的Buglist |  |  | 2016.8.10 | 2016.8.10 | 2016.8.10 | 已完成 | 邓志坚
| 用例维护与更新 | 6人天 | 1. 补充测试类型 2. 扩充测试内容 3. 根据系统测试结果,将用例外发现的Bug转为测试用例 4. 将TCL测试中发现的Bug转换为测试用例 | 所有系统功能模块 |  |  |  |  | 2016.8.10 | 2016.8.10 | 2016.8.10 | 已完成 | 测试组
| Bug回归 | 6人天 | 1. 配合RD及时验证V5000_TCL项目重大问题 2. 定期梳理Redmine上Fix的Bug 3. 验证Bug修复后是否引起新的问题 4. 配合开发处理Need Clarification、Not Reproduce的Bug | 验证Redmine 上所有Fix、Need Clarification、Reject、Not Reproduce的Bug |  | 1. 开发已修复Bug并提交代码 2. 开发严格按照以下格式回复： [原因分析]:Bug根源、具体是哪个模块出了问题 [修复说明]:Bug修改方案、解决思路 [影响模块]:Bug修改以后,可能会影响到哪些模块 [自测结果]:提交代码以后自测结果是否通过 [测试建议]:验证Bug的注意事项或者希望测试验证过程中能扩展测试的地方 [验证版本]:ROM20160722 |  | 开发修改Bug转给测试组验证时,未按照规定格式进行回复,测试组会直接以Reopen形式打回,不予验证. | 2016.8.10~2016.8.12 | 2016.8.10 | 2016.8.12 | 已完成 | 测试组
Pre-Beta阶段 | 第一轮Pre-Beta版本验收测试 | 6人天 | 1. 验证开发修复的Bug 2. 验收第一版Pre-Beta Rom基本功能质量 3. 尽早暴露Pre-Beta阶段质量风险 | 1. 执行验收测试用例 2. 验证开发修复Bug 3. 在测试用例基础上做拓展测试 | 功能测试 界面测试 功能交互 SDK兼容性测试 稳定性测试 | 1. 约定范围内的Bug修复100%(难解、重大问题可暂不计入,但需落实解决时间) 2. 提测单通过测试组审核 | 1. 无P0级别Bug产生 2. 用例执行通过率>90% 3. 约定范围内Bug验证关闭 | 停止条件： 1. 开发代码提交错误 2. 版本编译错误 3. 测试过程中出现P0级别Bug 恢复条件： 开发解决所有P0 Bug,从新提交代码 | 2016.8.15 | 2016.8.12 | 2016.8.15 | 已完成 | 邓志坚
| 第二轮Pre-Beta版本验收测试 | 6人天 | 1. 验证开发修复的Bug 2. 验证锯齿、模糊问题 3. 尽早暴露Pre-Beta阶段质量风险 | 1. 执行验收测试用例 2. 验证开发修复Bug 3. 在测试用例基础上做拓展测试 | 功能测试 界面测试 功能交互 SDK兼容性测试 稳定性测试 | 1. 锯齿问题全部修复 2. 触摸板问题不能复现 3. 提测单通过测试组审核 | 1. 无P0级别Bug产生 2. 用例执行通过率>90% 3. 约定范围内Bug验证关闭 | 停止条件： 1. 开发代码提交错误 2. 版本编译错误 3. 触摸板和锯齿问题未修复 恢复条件： 开发解决所有锯齿和触摸板Bug,从新提交代码 | 2016.8.19 |  |  | 未开始 | 邓志坚
| TCL Bug同步 | 持续 | 1. 长期跟踪并验证TCL公司测试人员提交的Bug 2. 将我方提交的Bug反馈给TCL测试,并参与Bug分析讨论 |  |  | 项目经理提供TCL测试人员的Buglist |  |  | 长期 | 2016.7.29 |  | 进行中 | 邓志坚
| 兼容性测试 | 8人天 | 验证设备软硬件兼容性 | 1. WiFi兼容性 2. 蓝牙耳机兼容性 3. 蓝牙手柄兼容性 4. 有线耳机兼容性 5. T卡兼容性 6. 三方软件SDK兼容性 | 功能测试 功能交互 兼容性测试 稳定性测试 | 无P0级别Bug阻塞相应模块功能 | 兼容性测试结果数据通过项目组评审 | 停止条件：测试过程中出现P0级别Bug并大面积阻塞待测试模块 恢复条件： 开发解决所有P0 Bug,从新提交代码 | 2016.8.22-2016.8.26 |  |  | 未开始 | 测试组
| 专题测试 | 12人天 | 针对软件/驱动某些功能进行深入探索测试 | 1. FOTA测试 2. 蓝牙、WiFi传输速率 3. 触摸板 4. log安全性测试 5. 电池、功耗、散热 6. 视频编解码 | 功能测试 界面测试 功能交互 稳定性测试 | 无P0级别Bug阻塞相应模块功能 | 专题测试结果数据通过项目组评审 | 停止条件：测试过程中出现P0级别Bug并大面积阻塞待测试模块 恢复条件： 开发解决所有P0 Bug,从新提交代码 | 2016.8.29-2016.9.2 |  |  | 未开始 | 测试组
| 压力测试 | 12人天 | 验证软件系统层、应用层、驱动层的稳定性 | 应用层：Launcher、Cinema、Store、Settings、蓝牙、WiFi、播放器 驱动层：距离传感器、存储相关、电池续航 硬件相关：T卡、风扇、屏幕、USB、有线耳机、触摸板 系统相关：开关机、待机、中英文切换 | 压力测试 | 压力测试模块无P0、P1级别的Bug | 1.用例执行通过率90% 2.系统无P0级别Bug产生 | 停止条件：测试过程中出现P0级别Bug并大面积阻塞待测试模块 恢复条件： 开发解决所有P0 Bug,从新提交代码 | 2016.9.5~2016.9.7 |  |  | 未开始 | 测试组
| 迭代测试 | 12人天/轮 | 每两周进行一次版本验收测试,确保Rom在Pre-Beta阶段能稳定迭代 | 应用层：Launcher、Cinema、App Manager/Store、Settings、蓝牙、WiFi、播放器 驱动层：距离传感器、存储相关、陀螺仪、加速度传感器、LED灯电池 硬件相关：T卡、风扇、USB、有线耳机、触摸板 系统相关：dialog、toast、开关机动画、休眠 | 功能测试 界面测试 功能交互 SDK兼容性测试 稳定性测试 | 1. 提测单通过审核 2. 无P0级别Bug(难解、重大问题可暂不计入首轮测试准入范围,但需落实解决时间) | 1. 无P0级别Bug产生 2. 用例执行通过率>95% | 停止条件： 1. 开发代码提交错误 2. 版本编译错误 3. 测试过程中出现P0级别Bug 恢复条件： 开发解决所有P0 Bug,从新提交代码 | 2016.9.8~2016.9.12 |  |  | 未开始 | 测试组
| 用例维护与更新 | 持续 | 1. 补充测试类型 2. 扩充测试内容 3. 根据系统测试结果,将用例外发现的Bug转为测试用例 4. 将TCL测试中发现的Bug转换为测试用例 | 所有系统功能模块 |  |  |  |  | 长期 |  |  | 进行中 | 测试组
| 第二轮冒烟测试 | 3人天 | 1. 验证Pre-Beta后期版本的基本功能 2. 测试结果直接作为第二轮系统测试能否入测的判断依据 | 应用层：Launcher、Cinema、App Manager/Store、Settings、蓝牙、WiFi、播放器 驱动层：距离传感器、存储相关、陀螺仪、加速度传感器、LED灯电池 硬件相关：T卡、风扇、USB、有线耳机、触摸板 系统相关：dialog、toast、开关机动画、休眠 | 功能测试 界面测试 功能交互 SDK兼容性测试 | 1. 版本提测单通过测试评审 2. 开发提交代码入库 3. 版本编译正确 | 1. 无P0级别Bug产生 2. 冒烟测试用例通过率>95% | 停止条件： 1. 开发代码提交错误 2. 版本编译错误 3. 测试过程中出现P0级别Bug | 待定 |  |  | 未开始 | 测试组
| 第二轮系统测试 | 30人天 | 1. 对Pre-Beta后期版本进行整体质量评估 2. 尽可能发现Pre-Beta阶段存在的未知Bug和风险 3. 为Beta阶段的过渡做质量把控 | 应用层：Launcher、Cinema、App Manager/Store、Settings、蓝牙、WiFi、播放器、FOTA 驱动层：距离传感器、存储相关、陀螺仪、加速度传感器、LED灯电池 硬件相关：T卡、风扇、USB、有线耳机、触摸板 系统相关：dialog、toast、开关机动画、休眠 | 功能测试 界面测试 功能交互 兼容性测试 稳定性测试 压力测试 易用性测试 体验类测试 | 1. 冒烟测试通过 2. 版本提测单通过测试审核 3. 压力测试通过 | 1. 无P0级别Bug产生 2. 系统测试用例通过率>95% | 停止条件： 1. 开发代码提交错误 2. 版本编译错误 3. 测试过程中出现P0级别Bug | 待定 |  |  | 未开始 | 测试组
| Bug解决范围评审会 |  | 1. 清理Pre-Beta阶段必须解决的Bug范围 2. 整理重大疑难问题,指定负责人,商讨解决时间节点 |  |  | 项目组组织评审会议 |  |  | 待定 |  |  | 未开始 | 邓志坚
| Bug回归 | 持续 | 1. 配合RD及时验证V5000_TCL项目重大问题 2. 定期梳理Redmine上Fix的Bug 3. 验证Bug修复后是否引起新的问题 4. 配合开发处理Need Clarification、Not Reproduce的Bug | 验证Redmine 上所有Fix、Need Clarification、Reject、Not Reproduce的Bug |  | 1. 开发已修复Bug并提交代码 2. 开发严格按照以下格式回复： [原因分析]:Bug根源、具体是哪个模块出了问题 [修复说明]:Bug修改方案、解决思路 [影响模块]:Bug修改以后,可能会影响到哪些模块 [自测结果]:提交代码以后自测结果是否通过 [测试建议]:验证Bug的注意事项或者希望测试验证过程中能扩展测试的地方 [验证版本]:ROM20160722 | PreBeta最后验收阶段： 1. 所有的P0问题已经被Deliver 2. 少于10个P1问题没有被Deliver 3. 少于40个P2没有被Deliver。 | 开发修改Bug转给测试组验证时,未按照规定格式进行回复,测试组会直接以Reopen形式打回,不予验证. | 长期 |  |  | 未开始 | 测试组
| 第三轮Pre-Beta版本验收测试 | 6人天 | 1. 验证开发修复的Bug 2. 验收Pre-Beta Rom最后阶段基本功能质量 3. 测试结果直接作为Beta Rom能否Release判断标准 | 1. 执行验收测试用例 2. 验证开发修复Bug 3. 在测试用例基础上做拓展测试 | 功能测试 界面测试 功能交互 SDK兼容性测试 稳定性测试 | 1. 所有的P0问题已经被Deliver 2. 少于10个P1问题没有被Deliver 3. 少于40个P2没有被Deliver。 | 1. 测试用例通过率100% 2. 无P1及其以上级别Bug产生 | 停止条件： 1. 开发代码提交错误 2. 版本编译错误 3. 测试过程中出现P0级别Bug 恢复条件： 开发解决所有P0 Bug,从新提交代码 | 长期 |  |  | 未开始 | 测试组
Beta阶段 | 第三轮冒烟测试 | 待定 | 1. 验证开发修复的Bug 2. 验收第一版Beta Rom基本功能质量 3. 尽早暴露Beta阶段质量风险 | 1. 执行验收测试用例 2. 验证开发修复Bug | 功能测试 界面测试 功能交互 SDK兼容性测试 稳定性测试 | 1. 所有的P0问题已经被Deliver 2. 少于10个P1问题没有被Deliver 3. 少于40个P2没有被Deliver。 | 1. 测试用例通过率100% 2. 无P1及其以上级别Bug产生 | 停止条件： 1. 开发代码提交错误 2. 版本编译错误 3. 测试过程中出现P0级别Bug 恢复条件： 开发解决所有P0 Bug,从新提交代码 | 待定 |  |  | 未开始 | 测试组
| 第三轮系统测试 | 待定 | 1. 为第一版Beta Rom做整体质量评价 2. 尽早暴露Beta初期阶段可能存在的风险 | 应用层：Launcher、Cinema、App Manager/Store、Settings、蓝牙、WiFi、播放器、FOTA 驱动层：距离传感器、存储相关、陀螺仪、加速度传感器、LED灯电池 硬件相关：T卡、风扇、USB、有线耳机、触摸板 系统相关：dialog、toast、开关机动画、休眠 | 功能测试 界面测试 功能交互 兼容性测试 稳定性测试 压力测试 易用性测试 体验类测试 | 1. 所有的P0问题已经被Deliver 2. 少于10个P1问题没有被Deliver 3. 少于40个P2没有被Deliver。 | 1. 所有的P0问题已经被Close 2. 少于10个P1问题没有被Close 3. 少于40个P2问题没有被Close。 |  | 待定 |  |  | 未开始 | 测试组
| 迭代测试 | 待定 | 每两周进行一次版本验收测试,确保Rom在Beta阶段能稳定迭代 | 应用层：Launcher、Cinema、App Manager/Store、Settings、蓝牙、WiFi、播放器 驱动层：距离传感器、存储相关、陀螺仪、加速度传感器、LED灯电池 硬件相关：T卡、风扇、USB、有线耳机、触摸板 系统相关：dialog、toast、开关机动画、休眠 | 功能测试 界面测试 功能交互 SDK兼容性测试 稳定性测试 | 提测单通过审核 | 1. 无P1及其以上级别Bug产生 2. 用例执行通过率>95% | 停止条件： 1. 开发代码提交错误 2. 版本编译错误 3. 测试过程中出现P0级别Bug 恢复条件： 开发解决所有P0 Bug,从新提交代码 | 待定 |  |  | 未开始 | 测试组
| TCL Bug同步 | 持续 | [10 empty] | 测试组
| 用例维护与更新 | 持续 | [10 empty] | 测试组
| Bug解决范围评审会 | 待定 | [10 empty] | 测试组
| Bug回归 | 持续 | [10 empty] | 测试组
| 兼容性测试 | 待定 | [10 empty] | 测试组
| 专题测试 | 待定 | [10 empty] | 测试组
| 探索测试 | 待定 | [10 empty] | 测试组
| 压力测试 | 待定 | [10 empty] | 测试组
三、QA Daily工作表
编号 | 任务描述
1 | 每日处理完指派给自己的Bug,如果请假,需要协调其他同仁来帮忙完成
2 | 每项测试任务均需要撰写正式的测试报告请抄送给qa群组邮件
3 | 测试用例有误时需及时更新
4 | Bug测试思路定期整理到测试用例中
5
6
7
8

## 压力测试指标
测试类型 | 测试内容示例 | 次数/时长/个数
大数据 | 1. T卡、内置存储拷入1000+视频,验证cinema能否正常刷新视频 | >1000个
反复操作 | 1. 反复打开关闭蓝牙/WiFi 200次 2. 反复重启设备 200次 3. 反复进入退出某个菜单 200次 4. 反复熄屏亮屏 200次 | 200次
大容量 | 1. 播放10G以上的视频 2. 下载1G以上的FOTA升级包 3. 下载1G以上的在线应用 | 根据测试内容调整容量大小
长时间 | 1. 长时间播放在线/本地视频 >48小时 2. 长时间玩游戏 >48小时 3. 长时间亮屏 >48小时 | 48H
低内存 | 1. 内置存储填满播放本地/在线视频 2. 内置存储填满启动游戏 3. 内置存储填满下载应用/FOTA | 内存填满

## 兼容性指标
测试模块 | 测试范围
SDK兼容 | 所有我方SDK开发的应用/游戏： 1. 可正常启动 2. 可正常运行 3. 可正常退出
T卡兼容 | 型号兼容： 1.Kingston 2.TOSHIBA 3.Transcend 4.SanDisk 5.SAMSUNG 容量兼容：16G / 32G/64G/128G 各品牌格式：FAT32/exFAT
有线耳机兼容 | 型号兼容： 01.MI(美) 02.SONY(美) 03.华为(美) 04.AKG(美) 05.BIAZE(美) 06.Capshi(美) 07.ZTE(欧) 08.绿联 1分2转换线 09.绿联 2分1转换线 10.炬为 美/欧转换线
蓝牙设备兼容 | 蓝牙耳机：1. SM-R130NGIACHN 2. DACOM Athlete 3. 华为（HUAWEI）荣耀AM07 4. 缤特力（Plantronics）BackBeat GO 2耳机 5. X-Geek 6. QCY QY7
蓝牙手柄： 1. 小鸡手柄G3 2. morething 3. 小米蓝牙手柄 4. 北通 BTP-2585 5. 新游
蓝牙音箱： 1. 索爱（soaiy） S-35 蓝牙音箱 2. 小米（MI）小钢炮2代 无线蓝牙便携音箱 3. 漫步者（EDIFIER）M100 迷你型蓝牙音箱
无线路由兼容 | 1. TPLINK WR886N 2. Netgear N7000 3. 华为WS832 4. 360P1 5. 小米路由器3 6. D-Link DIR-823 7. MERCURY MW325R 8. Tenda F3 9. TPLINK WDR6300