## Slide 1
2016年项目测试总结
2016.1-2016.12

## Slide 2
-----
测试用例设计总结
测试项目过程总结
专题测试总结
产品线测试总结

## Slide 3
测试用例设计总结
项目名称 | 测试用例数量 | 需求覆盖率 | 用例有效性 | 资源投入
K1 | 256 | 100% | 暂无法统计 | 15人天
美行思远_Demo | 189 | 100% | 87/189 | 10人天
美行思远_1.0 | 657 | 版本未发布 | 64/657 | 30人天
多端播控_Demo | 51 | 100% | 15/51 | 8人天

## Slide 4
测试项目过程总结
项目名称 | 冒烟测试次数 | 系统测试版本数 | 测试用例总执行数 | Bug发现总数/用例内Bug总数/Fatal以上数量 | 用户问题总数/Fatal以上Bug数 | 资源投入
K1 | 2 | 2 | 512 | 206/无法统计/149 | 无法统计 | 35人天
美行思远_Demo | 2 | 2 | 378 | 123/87/78 | 2/2(清晰度,偶现VR端同步异常) | 30人天
美行思远_1.0 | 2 | 1 | 657 | 353/64/227 | 未发布 | 35人天
多端播控_Demo | 1 | 1 | 51 | 无法统计 | 无 | 20人天

## Slide 5
专题测试总结
产品线 | 专题测试名称 | 专题测试内容 | Bug发现总数 | 专题测试价值体现
K2 | 陀螺仪专项测试 | 陀螺仪相关的系统基本功能, 长时间压力, 稳定系, 精度等. | 7 | 掌握陀螺仪与系统结合的相关功能, 量化分析陀螺仪的稳定性和工作精度.
K2 | 功耗专项测试 | 应用功耗, 系统功耗, 蓝牙/WiFi功耗, 待机功耗, 漏电电流等 | 12 | 了解设备的各状态时的工作电流, 发现电流异常问题, 同时给产品,U3D,设计,驱动,硬件组提供数据支撑, 优化设备显示,功耗和温控问题.
K2 | 充放电专项测试 | 长时间, 多频率的充电和放电, 电量统计, 充电电流大小, 电压变化, 充电状态变化等. | 83 | 发现充电和放电过程中影响用户使用的缺陷, 了解电池硬件和驱动存在的质量问题.
K2 | 竞品对比专项 | 对比竞品设备的软件, 硬件和内容. | 无 | 对比软硬件和内容等各项指标, 明确我们产品的优势和劣势, 为产品的进一步优化提供依据. 通过对比, 使我们了解VR行业的各项指标的衡量和评价标准.
K2 | 编解码专项测试 | 测试VR系统对编解码的支持情况, 对比竞品设备的编解码支持情况, 播放器性能指标. | 2 | 为Android组进行播放器编解码增强提供依据和建议, 提供我们产品对视频播放能力的支持
K2 | U3D显示专项测试 | 清晰度, 拖影, 锯齿, 卡顿, 撕裂等 | --- | 提升画面清晰度1200x1200, 优化场景模型降低卡顿和撕裂, 去掉法线降低锯齿, 更新黑暗场景降低拖影, 整体显示效果有很大体验提升.
K2 | 触摸板专项测试 | 触摸板稳定性, 报点数据验证, 复杂触摸场景模拟, 压力测试 | 69 | 促使硬件更换更稳定的触摸板, 同时触摸板的精度和稳定性都有很大的提升.

## Slide 6
产品线测试总结
项目名称 | 项目起止时间 | 提测进度偏差（天） | 需求质量总结 | 项目计划总结 | 测试亮点 | 测试不足
K1 | 2015.12.9~2016.3.11 | 无 | 需求比较零散 | 项目计划主要由产品经理主导, QA参与度不足 | 测试人力不足(4人力)的情况下通过快速版本迭代测试, 保证了产品的前期摸索和展会基本质量, 无重大问题遗漏. | 测试深度存在不足
美行思远_Demo | 2016.10.13~2016.11.18 | 无 | 需求更新频繁,异常问题考虑不足 | 项目起步摸索阶段, 适应客户的需求变化, 项目计划变更比较频繁 | 3人共提交Bug123个, 其中2人是实习生, 保证了美行顺利的进行市场推广, 无重大问题遗漏和反馈. | 对VR教育行业了解不足, 客户关注的重点把握不足.
美行思远_1.0 | 2016.11.18~至今 | 首次提测质量过差, 版本迭代2周左右主要功能才完整跑通 | 需求更新频繁,异常问题考虑不足 | 项目起步摸索阶段, 适应客户的需求变化, 项目计划变更比较频繁, 时间节点不能确定. | 4人共提交Bug356个, 每天加班+1次周末加班, 保证了2个版本在短时间内提交给客户, 结合自动化测试辅助发现了系统稳定性问题, 配合RD进行修复问题, 快速保证了系统基本可用. | 对版本质量估计不足, 计划制定时未考虑该情况, 测试执行时人力投入跟计划偏差较大.
多端播控_Demo | 2016.9.14-11.18 | 无 | 因为项目是临时的，故需求都是临时讨论增加，很多都是测试过程中发现问题再去修改的。 | 项目虽然是临时增加的，需求等资料缺失的情况下积极参与一起重新定义需求，改进产品的不足点，积极推动项目进程，保证了项目的如期完成和质量。 | 测试时，无需求、无项目经理，测试过程中善于发现设计的不足，很多都是根据测试结果改变的，也是测试一直推动项目的进行，提高了产品质量，保障了后续项目的顺利进行。 | 对网络环境的搭建和使用不够了解，导致有时候需要依赖别人帮助，降低了测试效率。对网络的理解不够深刻，测试时关于网络环境的因素考虑较少。

## Slide 7
END