## Slide 1
2016 Q4 项目测试总结
2016.10-2016.12

## Slide 2
-----
测试准备阶段总结
测试执行阶段总结
测试活动效果总结
测试项目过程总结

## Slide 3
360camera的测试计划基本不能完整的与测试时间和情况相等，只能描述大概的完成时间，系统测试时，中间有很多因素影响测试，比如客户接待，展会，开发迭代代码，实际测试完成时间基本都要比计划完两到三天
360camera的需求分析过程如下：首先根据functionlist和软件图片来了解需求并不断地询问产品，这时候根据需求编写测试方案，列举测试点，并找产品对测试点一一了解并给出修改建议。需求类bug总占比为1%
当前的测试用例覆盖率为95%，在每次测试后会对用例进行增删改，测试类型主要是功能、性能、UI测试，测试手段主要是黑盒测试、自动化测试；测试范围主要是软件所有功能和可靠性易用性、效率性，测试重点根据需求判断，比如展会则重点测试直播，准出条件为测试计划中的条件，比如冒烟测试的准出条件为1.冒烟测试用例90%以上通过，2.无Critical以上Bug产生
测试计划总结
需求分析总结
测试策略总结
测试准备阶段总结

## Slide 4
目前的用例执行率在90%左右，由于时间和软件功能问题导致的阻塞，软件质量目前功能趋于稳定，但在可靠性和易用性上需要加大力度；对比较难执行的测试用例进行抽查结果检验，目前的结果是可靠的
用例执行结果分析
测试执行阶段总结

## Slide 5
测试计划中的冒烟和系统测试、验收测试已经达到了测试目的和测试效果
第一轮系统测试用力有效性为0.14；第二轮系统测试用力有效性为0.6
首轮bug发现率为23%，下载遇到阻塞性问题，bug必现率为97%，暂无回归版本
测试活动结果分析
用例有效性分析
Bug发现目标分析
测试活动效果总结
Bug严重级别分布：
Bug分布分析
Chart: 
| Blocking | Critical | Fatal | Medium | Low
 | 2 | 9 | 54 | 77 | 30
模块分布：
测试手段发现bug分布:
Chart: 
| 矫正 | 视频列表 | 录播直播 | 预览调节 | 设置 | 硬件
 | 23 | 53 | 56 | 35 | 2 | 3
Chart: 
| 执行用例 | 用例范围外 | 探索测试
 | 126 | 34 | 14

## Slide 6
第一轮系统测试提测时间比计划晚10天；第二轮系统测试提测时间正常
用例外发现的bug如下：与测试用例操作不同、与测试用例观察点不同、某些界面的显示问题、体验性的问题
版本提测总结
用例外Bug分析
测试项目过程总结
测试内部问题：测试用例的锁定率较高；测试流程不够规范，冒烟测试后直接开始系统测试，但达不到系统测试的准入条件；测试外部问题：系统测试提测不规范，软件版本管理不规范
测试项目问题总结
完成测试用例的修改；督促开发自测，避免人力资源浪费；规范测试流程
测试质量改进计划

## Slide 7
END