## Slide 1
2016 Q4 项目测试总结
2016.10-2016.12
总结人：唐均峰

## Slide 2
-----
一. 测试准备阶段总结
二. 测试执行阶段总结
三. 测试活动效果总结
四. 测试项目过程总结

## Slide 3
1. 测试计划按照项目节点分为4个阶段：1）准入测试，2）系统测试，3）回归测试，4）验收测试
2. 计划偏差：第一次冒烟测试和第一轮系统测试分别存在3天和1天偏差，偏差原因均为开发未完成功能开发，未按时提测
3. 项目测试过程，测试团队严格按照测试计划开展测试工作，在可能出现偏离计划节点或项目风险时，按照计划及时将潜在风险提醒项目经理和团队成员，所以整个测试计划是有效、可行且适用的。依此计划，在项目里程碑节点前软件顺利发布并量产。
测试计划总结
一. 测试准备阶段总结

## Slide 4
1. 需求分析过程
1）与产品经理会议评审需求合理性，完善项目需求
2）梳理产品需求，做需求分析，输出功能导图
3）根据产品需求和功能导图，编写测试用例
2. 需求类Bug占比
项目总提交bug210个，需求类问题归结到产品经理，数目13，占比7%
需求分析总结
一. 测试准备阶段总结
Chart: 
| Android | FOTA/升级 | U3D | 产品 | 工厂模式 | 功耗 | 驱动 | 硬件
 | 59 | 16 | 57 | 13 | 6 | 1 | 26 | 4
项目Bug分布

## Slide 5
1. 项目总测试用例数240条，用例对产品需求定义功能的覆盖率为100%，bug发现率：第一轮系统测试通过率46.38%，第一轮系统测试通过率87.1%
2. 运用的测试类型有：功能测试，界面测试，容错测试，性能测试，可靠性测试，稳定性测试等
3. 测试范围和测试重点：
软件：K2 ROM+H1000固件；硬件：H1000功耗，K2功耗
测试重点：蓝牙连稳定性，复杂环境下抗干扰性，陀螺仪漂移，物理按键可靠性，TP灵敏度
4. 准出条件判断：
第一轮系统测试：用例通过率≥90%，无Blocking以上级别Bug产生；
第二轮系统测试：Bug回归通过率90%，用例执行通过率90%，无新增Critical级别以上问题；
回归测试：Bug回归通过率100%，用例执行通过率100%，无新增Fatal及以上级别问 题
验收测试：用例通过率100%，无新增Fatal级别以上问题产生
一. 测试准备阶段总结
测试策略总结

## Slide 6
用例执行结果分析
第一轮系统测试，一共执行用例69条，用例通过率为46.38%，失败39.13%；锁定14.49%，从第一轮系统测试的用例通过率可以看出， 46.38%的未达到通过率90%的准出标准，软件质量状态较差，模块功能未完善，存在影响功能测试的软件缺陷
第二轮系统测试，一共执行用例232条，测试用例通过率为87.1%，阻塞用例3.4%，从第二轮系统测试用例通过率可以看出，87.1%已经较接近通过率为90%的准出标准，说明在完成第二轮系统测试阶段，软件质量较第一轮阶段有了很大的改善。
由于第一轮系统测试（1）与第二轮系统测试（1）均未达到准出标准，所以第一/二轮系统测试均进行了复测，最终才达到软件准出标准。
二. 测试执行阶段总结
第一轮系统测试用例执行结果：
第二轮系统测试用例执行结果：

## Slide 7
测试计划中每项测试基本达到测试目的和效果
测试计划每个测试阶段设定的准入/出标准，也较好地约束了软件的准入质量和测试的软件输出质量
H1000项目用例总共232条
本季度一共测试H1000固件44个版本（从H1000_Builder_3--51）,执行用例发现Bug42个，H1000项目Bug发现效率18.1%
测试活动结果分析
用例有效性分析
三. 测试活动效果总结

## Slide 8
三. 测试活动效果总结
总体Bug分布：
见右图“项目总体Bug分布”图
Android 33%，U3D 31%，驱动 14%，产品 7%，
FOTA 6%，升级 3%，工厂模式 3%，硬件 2%，
功耗1%
严重级别：
见右图“Bug严重级别占比”图
Medium 41%，Fatal 37%，Critical 12%，Low 9%
Blocking 1%
测试手段发现Bug分布
用例执行发现bug占比28%，专项测试+功能测试+ 自由测试bug占比72%
Bug分布分析
Chart: Bug严重级别占比
| Critical | Blocking | Fatal | Medium | Low
 | 25 | 2 | 78 | 86 | 18
Chart: 项目总体Bug分布
| Android | FOTA | U3D | 产品 | 工厂模式 | 功耗 | 驱动 | 升级 | 硬件
 | 59 | 10 | 57 | 13 | 6 | 1 | 26 | 6 | 4

## Slide 9
三. 测试活动效果总结
首轮Bug发现率：
首轮发现Bug数/项目总Bug数=189/210=90%
用例内Bug发现率:
执行用例发现的Bug总数/项目总Bug数=59/210=28%
Bug必现率:
必现Bug数/项目总Bug数=186/210=88.6%
回归阶段Bug遗漏率
回归阶段fatal级别及其以上Bug数/项目Bug总数=1/210=0.4%
Bug发现目标分析
Chart: 
| 宾勇 | 唐均峰 | 郭威 | 喻洋 | 郝峰 | 张晓辉 | 熊明旺
 | 99 | 97 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2
项目成员提交Bug数

## Slide 10
项目周期内，一共存在2次提测偏差，在第一次冒烟测试和第一轮系功能测试阶段，分别延迟提测三天和一天，延迟原因为RD功能未开发完成，不能提测
项目周期内，其余阶段（第一轮功能测试（2），第二轮功能测试（1,2），回归测试，验收测试）均按照测试计划进行，未出现延迟情况，软件在里程碑节点前顺利发布，项目顺利量产
用例外Bug产生原因：需要变动或需求更新，需求定义不完善，用户场景，使用习惯和操作手法差异
首轮以后发现的影响重大Bug分析：案例：TP触控不灵敏。
原因：1）项目测试人员2人，长期参与测试，有固定的操作手法和使用习惯，未过多考虑个体使用差异
2）TP硬件结构设计存在缺陷，结构设计初期应该规避
版本提测总结
用例外Bug分析
四. 测试项目过程总结

## Slide 11
四. 测试项目过程总结
内部：项目执行过程，测试人员2人，且人员较固定，缺少人员交叉测试和模块交叉测试
外部：对于产品的设计原理或功能目的，软件/硬件开发/结构设计等人员对于自己领域内的知识比测试人员理解得更清楚透彻，但往往不会主动告知测试人员，测试人员要把控整体产品的质量，需要主动与其他部门对外沟通，更全面了解产品设计，从而设计对应的测试策略
测试项目问题总结

## Slide 12
四. 测试项目过程总结
同类项目测试计划改进：及时与PM沟通项目时间节点状态，同步更新测试计划；根据软件实际状态，调整优化测试计划
测试用例维护改进：需求有更新，及时同步更新用例；用例设计考虑疏忽点，及时添加到用例库
测试过程中的问题改进：
1）项目上重要事情，除与团队成员当面沟通，同时以邮件形式体现；
2）提交给RD的需求未定义问题，尽量提供数据或竞品表现；
3）项目中时时与RD、产品经理、硬件等团队成员保持沟通，保证信息对等；
4）阶段性重大问题，及时上升问题高度，并汇报给项目组和部门；
5）对于新产品测试，对于使用场景和范围等，需要测试设计人员全面考虑，可以多人进行头脑风暴讨论。
测试质量改进计划

## Slide 13
END