## Slide 1
2016 Q4 美行思远项目测试总结
2016.10-2016.12

## Slide 2
-----
测试准备阶段总结
测试执行阶段总结
测试活动效果总结
测试项目过程总结

## Slide 3
从Demo版本到V1.0版本, 测试计划均按照预定流程执行, 但是时间节点与预期偏差较大, 主要原因是交付时间节点的多次变化以及版本提测质量过差, 无法通过冒烟测试.
需求分析过程为: 阅读需求和UE文档 ->画系统组成图 ->撰写功能分解文档 ->撰写Checklist.
需求分析中遇到的最大麻烦是需求版本更新频繁, Demo版本需求文档更新34个版本(时间跨度2016.10.17~11.12), V1.0版本需求文档更新33个版本(时间跨度2016.11.12~12.22). V1.0版本共反馈和澄清问题34个, 项目测试阶段共提交需求类问题13个,总占比2.87%.
V1.0测试Checklist经过一轮评审和一轮整体检查, 100%覆盖需求文档, 压力和性能测试共30条, 总占比4.57%, 结合实际压力测试结果, 目前已发现4个Critical的有效问题. V1.0目前是首轮进测阶段, 测试范围为Full Test, 压力测试以自动化测试为主, 主要在夜间和周末测试. 测试重点是系统之间数据传输的稳定性和正确性, 准出条件未达到的情况下已强行出去了2套演示系统, 相关风险已告知项目经理.
测试计划总结
需求分析总结
测试策略总结
测试准备阶段总结

## Slide 4
Demo版本用例共计189条, 在Excel上维护, 未导入到Testlink, 暂无法统计执行结果.
Demo版本发现Bug 123个, 执行用例时发现87个(占比71%), 自由探索测试发现Bug35个.
V1.0版本用例共计条, 目前在首轮迭代测试阶段, 共执行用例588条, 其中Pass占比74.6%, Fail占比9.1%, 锁定占比7.5%.
V1.0版本迭代测试阶段用例执行过程中发现Bug 58个(占比17.6%), 用例执行时间外发现bug 272个, 符合迭代测试阶段快速发现bug的测试目标.
用例执行结果分析
测试执行阶段总结

## Slide 5
V1.0版本测试需求分析符合计划目标, 冒烟准入测试+系统测试临时切换为版本迭代+系统测试, 从目前版本发现的Bug数量和修复情况看, 测试活动更换更符合实际现状.
V1.0版本首轮迭代版本Full Test共执行用例条599条, 发现Bug57个(不包括AD_HOC), 比例为9.5%.
V1.0版本处在首轮测试阶段, 暂无法分析bug遗漏情况.
测试活动结果分析
用例有效性分析
Bug发现目标分析
测试活动效果总结

## Slide 6
Chart: 
| Blocking | Critical | Fatal | Medium | Low
汇总 | 3 | 52 | 235 | 153 | 10
Bug严重级别分布
美行思远项目Fatal及以上Bug占比65%, 说明版本质量非常差, 测试提交的Bug也主要集中在重大问题上面.

## Slide 7
Bug分模块分布
Chart: 
| 教师端手机APP | 等待上课APP | 校方Web管理后台 | 实验室APP | 全景图APP | MCS(一对多控制服务) | VR端控制服务 | 全景图Web服务端 | 产品建议 | Android_Framework
汇总 | 115 | 93 | 84 | 70 | 55 | 12 | 11 | 9 | 3 | 1
教师端APP属于手机应用, 115个Bug数量按照经验来说, 不算多. 等待上课APP属于U3D应用, VR端的数据上报和控制都依赖等待上课应用, Bug数量过多会直接影响整个系统的功能, 需要RD在此投入更多的资源稳定模块质量.

## Slide 8
Bug提交曲线图
Demo版本提测
Demo版本维护
V1.0测试准备
V1.0迭代测试
Chart: 
| 42668 | 42669 | 42670 | 42671 | 42672 | 42674 | 42675 | 42676 | 42677 | 42681 | 42683 | 42684 | 42685 | 42686 | 42687 | 42688 | 42689 | 42697 | 42698 | 42719 | 42720 | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734 | 42738 | 42739
每日提交Bug数量 | 1 | 4 | 10 | 3 | 35 | 11 | 8 | 14 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 17 | 27 | 28 | 23 | 27 | 30 | 22 | 6 | 8 | 9 | 16 | 14 | 16 | 28 | 24 | 17
累计提交Bug数量 | 1 | 5 | 15 | 18 | 53 | 64 | 72 | 86 | 88 | 90 | 96 | 103 | 108 | 117 | 119 | 125 | 126 | 130 | 140 | 157 | 184 | 212 | 235 | 262 | 292 | 314 | 320 | 328 | 337 | 353 | 367 | 383 | 411 | 435 | 452
周末加班3+1临时版测试

## Slide 9
V1.0版本提测质量过差, 反复迭代2周时间才勉强把基础功能跑过. 测试活动调整为迭代方式进行系统测试.
V1.0处在首轮系统迭代测试阶段, 以自由测试为主, 非用例执行过程中发现的Bug占比78%, 符合现阶段通过探索测试快速发现bug实际情况.
版本提测总结
用例外Bug分析
测试项目过程总结
1.需求更新频繁 2.需求不够完善 3.提测版本质量差 4.内容包制作费时 5.测试环境配置较复杂 6.低估测试资源的投入(人力和时间)
测试项目问题总结
1.新开发的系统需及早进入迭代测试, 帮助RD尽早发现基础问题.
2.需求需及早稳定下来.
3.结合项目组人员实际情况,合理评估测试资源投入.
4.尽可能多利用自动化测试辅助发现稳定性问题
测试质量改进计划

## Slide 10
END