## Slide 1
2016 Q4 项目测试总结
2016.10-2016.12

## Slide 2
-----
测试准备阶段总结
测试执行阶段总结
测试活动效果总结
测试项目过程总结

## Slide 3
首先拿到测试项目后，开始分析需求和系统功能，确定了测试范围为九洲服务器交互相关+本地系统测试，
其次根据项目的工作强度和难度选中了能承担该测试任务的测试人员，
然后在质量保证的前提下以及从项目中获取到的可用数据，确定了可行的测试方案，并根据预计的测试时间段里，根据制定的测试方案确定了每个阶段的时间进度，并且规定了每个阶段的准入和准出标准
测试计划总结
测试准备阶段总结

## Slide 4
首先确定目标和任务
目标：提供一个满足九洲需求并且可靠的版本，最终通过九洲的验收
任务：在九洲服务器下搭配广电机顶盒执行VR端测试
2. 分析过程
将项目分为两个部分，九洲服务器相关+本地系统测试相关
九洲服务器这块，我们根据客户提出的VR搭配广电机顶盒使用的需求，考虑到组网情况，联网认证，鉴权播放，视频质量，应用下载等方面
本地系统测试，则要确保本地视频播放质量，播放器的使用，以及UI修改的验证，如：无开机向导，去掉Idealeans相关字样等等
需求分析总结
测试准备阶段总结

## Slide 5
3. 需求类bug
需求分析总结
测试准备阶段总结
Chart: 
| 需求类bug | 非需求类bug
占比 | 103 | 50

## Slide 6
测试用例覆盖率：将主线版本的测试用例拉出，再补入九洲需求相关，站在用户角度补入一些使用环境，最终覆盖率达到90%以上
测试类型以功能测试为主，性能压力测试为辅，测试手法考虑到交互，异常，中断等操作
测试范围涉及到九洲服务器交互相关+本地系统测试
测试重点主要在九洲服务器交互相关
准入和准出标准主要根据测试软件的实际使用目的来进行评判
测试策略总结
测试准备阶段总结

## Slide 7
本地测试用例总共指派条数为1070条, 其中失败条数50条，用例失败率为4%，分析其原因是九洲测试版本由主线稳定版本拉出，具备一定的质量保证，其次与服务器相关内容，在本地不能对其进行测试
而在出差期间执行的九洲服务器相关的用例，总共为504条，失败条数为47，用例失败比例为9%，从整个测试周期来看，测试对象质量比较稳定，对比几轮的测试用例抽查结果，测试结果基本统一，具有真实可靠性
用例执行结果分析
测试执行阶段总结

## Slide 8
测试设计准备阶段
根据收集和了解到的需求以及文档，我们制定了测试计划和测试方案，编写相关的测试用例，但编写完成后，需求发生了改变，造成一些用例无法使用，在用例维护上耗费了不必要的人力
分析原因：没能进入到实际测试环境中了解项目需求，其次客户需求表述不够准确
冒烟测试
正常地执行冒烟测试，暴露出某些需求，研发未按照需求定义去实现
定制需求验证测试（针对展会版本）
测试结果通过九洲的验收，但是带缺陷交付的版本(存在偶发获取视频播放地址失败)
第一轮测试
在成都执行本地系统测试，暴露一些用户体验上的问题以及延迟发现新需求引入带入的bug
分析原因：对于项目过程中引入的新需求，在需求引入的第一个版本，未做到深入全面的测试，以致延迟发现bug
回归测试
回归测试并验证bug，必解bug都得到修复，部分体验类的bug，采用了收集体验数据后的验证办法
验收测试
正常地执行本地相关的验收测试，未发现严重问题，并且最终也通过了九洲的验收
测试活动结果分析
测试活动效果总结

## Slide 9
九洲项目共执行用例1707条，发现Bug153个，Bug发现效率为8%，1707条用例中637条为九洲服务器相关用例，1070条为本地测试用例，80个bug为九洲服务器相关，73个bug为本地系统相关，分别占用例比例为12%和6%
用例有效性分析
测试活动效果总结
16257
项目计划 | 指派的 | 通过 | 失败 | 锁定
九洲项目测试用例（九洲需求验证出差） | 236 | 71 | 26 | 6
九洲项目第一轮测试（贵阳测试出差） | 188 | 170 | 9 | 9
九洲项目验收测试用例（贵阳测试出差） | 213 | 195 | 12 | 6
12月19日九洲项目本地测试版本 | 183 | 173 | 6 | 4
九洲10台广电内部体验版本冒烟测试 | 108 | 101 | 4 | 3
九洲12.7日生产版本验收 | 130 | 114 | 15 | 1
九洲新需求集成测试 | 152 | 104 | 2 | 7
九洲第一轮冒烟测试 | 108 | 94 | 9 | 5
第一轮本地系统测试 | 389 | 341 | 14 | 22

## Slide 10
首轮bug发现率：将九洲展会版本测试结束作为首轮测试的时间结束节点，共发现80个bug，占比率为52%
用例内Bug发现率：统计来自Redmine的bug数据，用例内Bug发现率为91%
Bug必现率：总Bug数为153，共提交118个必现bug，占比率为77%
http://redmine.idealsee.net/projects/jz/search?utf8=%E2%9C%93&issues=1&q=%2810%2F10%29
回归阶段Bug遗漏率：存在12个遗留bug，占比率为7%
Bug发现目标分析
测试活动效果总结

## Slide 11
测试活动效果总结
Bug分布分析
Chart: 
| Blocking | Critical | Fatal | Meduim | Low
Bug级别分布 | 3 | 25 | 49 | 70 | 6
Chart: 
| Cinema | Launcher | System&Framwork | 直播 | 联网认证 | 剧院模式 | 设置 | 手柄 | 驱动 | 游戏商城
Bug相应模块分布 | 69 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 27 | 10 | 2 | 22
发现Bug的测试手法主要为功能测试和界面测试

## Slide 12
项目计划：
九洲项目测试用例（九洲需求验证出差）
九洲项目第一轮测试（贵阳测试出差）
九洲项目验收测试用例（贵阳测试出差）
描述：
以上三个版本为九洲首轮测试结果，在版本提测后，测试发现FOTA正式环境未搭建完善，FOTA升级方案存在风险，支付流程也未定义，以致这部分测试用例无法进行
项目计划：
12月19日九洲项目本地测试版本
九洲10台广电内部体验版本冒烟测试
九洲12.7日生产版本验收
九洲新需求集成测试
九洲第一轮冒烟测试
第一轮本地系统测试
描述：
未发现提测偏差，除个别用户体验上的问题外，产品均按需求定义实现
版本提测总结
测试项目过程总结

## Slide 13
用例外Bug主要集中用户体验类和个别使用场景下的特殊操作，其中也存在用例有涉及，但未明确检查点的问题
用例外Bug分析
测试项目过程总结
# | 主题 | 作者
16036 | [FN][P3][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0 jz 001 B046]cinema本地视频中，点击左侧“本地视频”分类栏后，当前列表视频全部消失（10/10） | QA 严伟
15987 | [FN][P3][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0 jz 001 B046]在设置任一详情界面一键home后，再次进入设置会直接进入这一界面详情（10/10） | QA 严伟
15967 | [FN][P3][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0 jz 001 B046]海底下播放视频调出模式切换界面，锚点对准太空模式，长按触摸板，会进入太空模式并将其视角固定（10/10） | QA 严伟
15947 | [FN][P3][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0 jz 001 B046]初次进入cinema搜索键盘，调整为大写或者符号输入，退到列表再进入搜索键盘，键盘未恢复到初始状态（10/10） | QA 严伟
15473 | [FN][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0 jz 001 B045]快速低头，从固定视角切换到自由视角，可以观察到视频画面在滑动(10/10) | QA 陈龙
15175 | [驱动][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0 jz 001 B042]熄屏闲置设备一段时间，戴上后视角没有显示为U3D场景的正前方 (2/10) | QA 陈龙
15156 | [建议][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0]剧院模式下，固定视角画面偏上(10/10) | QA 郭威
15004 | [需求][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0 jz 001 B039]建议支持固定视角下的视频播控功能(10/10) | QA 陈龙
14636 | [FN][P3][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0 jz 001 B002]设备连接H1000手柄和有线耳机播放本地视频过程中强制重启设备，开机再次播该视频出现严重卡顿（8/10） | QA 严伟
14610 | [FN][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0 jz 001 B002]巨幕播放器默认亮度为90，与主线版本不符(10/10) | QA 陈龙
15195 | [UI][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0 jz 001 B042]部分视力异常的人看视频模糊或者感觉有重影（1/10） | QA 熊明旺
15133 | [UI][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0 jz 001 B042]cinema场景较主线相比水波纹严重，文字模糊（10/10） | QA 张晓辉
15090 | [FN][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0 jz 001 B042]刷机后太空模式播放视频，场景出现闪屏（5/10） | QA 张晓辉
15000 | [FN][7420_Jiuzhou_Release_0.7.1.0 jz 001 B039]连接蓝牙耳机,剧院固定视角播放3D视频，转动视角场景会卡顿。有时出现撕裂（10/10） | QA 张晓辉

## Slide 14
测试项目过程总结
客户处理问题效率太低
客户需求表述不够明确，以致多次修改需求
出差期间，测试时间紧张，个人觉得未有足够时间暴露潜在问题
出差期间，各部门之间沟通花费较多时间，测试->研发->测试->产品->测试->客户
由于九洲人员为非专业测试人员，生产版本的质量存在风险
支付，FOTA升级未执行过测试，存在潜在风险
测试项目问题总结

## Slide 15
测试项目过程总结
一，重把测试计划的审核关。
二 , 积极沟通，了解需求变化
三，尽可能地提高测试用例覆盖度
四，把握测试重点，严格按照测试计划执行
测试质量改进计划

## Slide 16
END