## Slide 1
2016 Q4 项目测试总结
2016.10-2016.12

## Slide 2
-----
测试准备阶段总结
测试执行阶段总结
测试活动效果总结
测试项目过程总结

## Slide 3
APP3.0测试计划存在更新不及时的问题，但是在APP3.01以后的项目中，每一轮测试之后，均及时更新了测试计划，每个版本均没有由于测试的原因导致延期交付的情况，项目延期的原因基本上全部是由于代码质量差，均不能一次性通过测试标准，需要不断的修复缺陷，重复进行测试
APP3.0，APP3.01，希望银行的需求分析比较规范，严格按照测试组的需求分析模板进行客户端的需求分析，并且均一次性通过评审，但是还是存在需求分析时遗漏了部分测试场景，导致少量缺陷在测试中期后期才发现。
APP测试主要以功能测试为主，加上中断测试，压力测试，场景测试，性能测试，异常测试等测试手段对软件质量进行覆盖，第一轮的测试范围主要在APP全功能的覆盖，第二轮的测试范围主要覆盖手机兼容性，回归测试范围为全量测试（原因是开发无法保证版本的质量）
测试计划总结
需求分析总结
测试策略总结
测试准备阶段总结

## Slide 4
用例执行结果分析
测试执行阶段总结
项目 | 分配用例数 | 执行用例数 | 执行完成度 | 发现Bug数 | 用例内Bug数 | 执行次数
幻视APP3.01Android_冒烟测试 | 180 | 180 | 100% | 26 | 25 | 3次
幻视APP3.01Android_第一轮测试 | 243 | 243 | 100% | 36 | 31 | 2次
幻视APP3.01Android_第二轮测试 | 200 | 200 | 100% | 17 | 17 | 2次
幻视APP3.01Android_回归测试 | 215 | 215 | 100% | 6 | 5 | 2次
项目 | 分配用例数 | 执行用例数 | 执行完成度 | 发现Bug数 | 用例内Bug数 | 执行次数
幻视APP3.01_iOS冒烟测试 | 88 | 88 | 100% | 9 | 6 | 1次
幻视APP3.01_iOS第一轮测试 | 234 | 234 | 100% | 42 | 35 | 2次
幻视APP3.01_iOS第二轮测试 | 137 | 137 | 100% | 42 | 28 | 3次
幻视APP3.01_全量回归测试 | 263 | 263 | 100% | 6 | 4 | 1次
项目 | 分配用例数 | 执行用例数 | 执行完成度 | 发现Bug数 | 用例内Bug数 | 执行次数
希望银行1.0冒烟测试 | 51 | 51 | 100% | 25 | 25 | 1
希望银行1.0第一轮测试 | 165 | 165 | 100% | 41 | 38 | 2
希望银行1.0第二轮测试 | 461 | 461 | 100% | 19 | 16 | 1
希望银行1.0_iOS第三轮测试 | 41 | 41 | 100% | 2 | 2 | 1
希望银行1.0回归测试（oltest） | 91 | 91 | 100% | 6 | 6 | 2

## Slide 5
用例执行结果分析
测试执行阶段总结
项目 | 分配用例数 | 执行用例数 | 执行完成度 | 发现Bug数 | 用例内Bug数 | 执行次数
幻视APP3.0_iOS第一轮测试 | 284 | 284 | 100% | 89 | 81 | 2次
幻视APP3.0_iOS第二轮测试 | 614 | 614 | 100% | 83 | 76 | 2次
幻视APP3.0_回归&验收测试 | 124 | 124 | 100% | 14 | 10 | 1次
项目 | 分配用例数 | 执行用例数 | 执行完成度 | 发现Bug数 | 用例内Bug数 | 执行次数
幻视APP3.0_Android第一轮测试 | 284 | 284 | 1 | 60 | 57 | 2次
幻视APP3.0_Android第二轮测试 | 470 | 470 | 1 | 40 | 32 | 1次
幻视APP3.0_Android第三轮测试 | 192 | 192 | 1 | 34 | 23 | 2次
幻视APP3.0_Android回归&验收 | 353 | 353 | 1 | 6 | 4 | 2次
Q4季度总共执行用例 4690条，从统计结果上可以明显看出，测试用例执行完成度为100%，每个版本每轮测试基本上很少一次性通过测试。
APP3.0用例内Bug发现率为：86%
APP3.01用例内Bug发现率为：82%
希望银行用例内Bug发现率为：93%

## Slide 6
测试活动结果分析
测试活动效果总结
测试目的 | 是否达到
1. Critical以上的严重问题尽早暴露 | 是
2. 第一轮和回归测试均为全量测试，保证软件版本主要流程和分支流程的稳定性 | 是
3. 从用户角度出发，尽可能的模拟用户真实场景，进行测试及提出优化建议 | 是
4. 冒烟测试和第一轮测试发现Bug率不低于70%，非修改引入的Critical以上的Bug不遗留到回归测试才发现 | 否
5. 使用一切可能的测试手段发现Bug，不将Fatal及以上级别的Bug遗留到用户版本上 | 是

## Slide 7
用例有效性分析
Bug发现目标分析
项目 | 用例数 | 发现Bug数 | 用例有效性
幻视APP3.0Bug | 286 | 280 | 0.98
幻视APP3.01Bug | 286 | 148 | 0.52
希望银行APPBug | 65 | 87 | 1.34
项目 | 首轮Bug发现率 | 用例内Bug发现率 | 回归阶段Bug遗漏率
APP3.0 | 82.6% | 86% | 3%
APP3.01 | 61.4% | 82% | 3%
希望银行 | 68% | 93% | 1%
回归阶段Bug遗留原因：
测试场景没有完全覆，弱网情况下和压力测试情况下出现的异常情况较多，由于测试时间比较紧张，在每一轮测试完毕之后没有预留太多时间进行弱网专项测试和特殊场景测试的覆盖

## Slide 8
Bug分布分析
Chart: 测试手段发现bug分布
| 功能测试 | 界面测试 | 异常测试 | 功能交互 | 场景测试 | 压力测试 | 中断测试 | 兼容测试 | 性能测试 | 安装卸载 | 升级测试 | 数据检查
APP3.0 | 221 | 38 | 21 | 12 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1
APP3.01 | 120 | 13 | 13 | 16 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1
希望银行 | 63 | 24 | 3 | 1 | 5 | 1
Chart: Bug分布分析
| Blocking | Critical | Fatal | Medium | Low
APP3.0 | 3 | 17 | 100 | 181 | 28
APP3.01 | 9 | 30 | 105 | 40
希望银行 | 1 | 6 | 17 | 56 | 17

## Slide 9
客户端版本提测时间经常性比测试预期提测时间要晚半天甚至一天以上
客户端提测质量差，每个项目每轮测试基本上要在2次以上才可以通过测试标准
客户端经常性出现低级错误（包括但不仅限于不自测，代码合入引起冲突或未合入代码等）导致验证的Bug被reopen
版本提测总结
测试项目过程总结
测试计划改进：根据项目随时进行测试计划更新与修改
测试用例维护：测试用例一旦发现有需要维护或新增的时候，立刻进行用例维护
测试过程中的问题改进：完成测试用例之后，针对不同的项目和不同的风险，进行探索性测试和压力测试，不能只按照测试用例执行
测试质量改进计划

## Slide 10
内部问题：
  测试用例更新不及时；
  需求分析不完整，APP3.0在第二轮的时候发现部分需求上没有实现的问题；
  测试报告不严谨，测试报告中经常出现细节上的问题。
外部问题：
  公司网络不稳定，测试过程中经常丢包或者影响识别的判断及log的分析；
  产品需求文档不全，很多细节的需求并没有明确指出，在项目后期的时候再通知开发和测试来更新需求；
  软件质量差，平均每轮测试至少要执行两次，很罕见一次性通过测试；
  项目管理混乱，在项目进行中，经常性增加需求，插入其他项目。
  部分开发人员消极怠工，经常询问开发人员设计详情或系统结构等问题，不愿意配合解答疑惑
  iOS客户端无日志，偶现的问题无法准确定位
  幻视APP3.0接近封版之前更换算法核心，时间紧，没有预留时间给测试进行测试用例的更新及维护
测试项目问题总结

## Slide 11
测试用例外，Fatal级别以上，编码引入的Bug三个项目总共8个，产生的主要原因是：
1. 异常测试，中断测试，功能交互的测试手法在需求分析和用例撰写的时候考虑不全面，探索测试中才覆盖
2. 测试场景不够，没有能完全覆盖用户的测试场景
用例外Bug分析
# | 统计项目 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 严重级别 | 是否用例范围内 | 测试手段 | 引入阶段 | 发现阶段
14834 | APP3.01 | 缺陷 | Closed | 正常 | 【APP 3.01-11-24】【iPhone6】【iOS9.2】【权限设置】取消幻视调取系统摄像头权限，点击扫描键，幻视Crash（5/5） | Critical | 否 | 异常测试 | 编码引入 | 第一轮
15461 | 希望银行 | 缺陷 | Closed | 正常 | 【APP hope_bank_12_9_33.apk】【三星Note4】【Android 4.4.4】【金币游戏】【第二轮测试】金币游戏倒数三秒的时候点击HW-Back键，APP Crash（5/5） | Critical | 否 | 中断测试 | 编码引入 | 第二轮
15164 | 希望银行 | 缺陷 | Closed | 正常 | 【APP hope_bank_release_12_2】【华为Mate8】【Android 6.0.1】【金币游戏】【第一轮测试】发送验证码账号点击x，APP Crash（5/5） | Critical | 否 | 中断测试 | 编码引入 | 第一轮
13588 | APP3.0 | 缺陷 | Closed | 正常 | ［APP3.0］［Iphone 6］［IOS9.2］［yixun3.0.7］［主题呈现］AR丢失不显示主题图设置之后，所有元件消失（5/5） | Fatal | 否 | 功能测试 | 编码引入 | 第一轮
12658 | APP3.0 | IOS | Closed | 正常 | ［APP3.0］［Iphone 6］［IOS9.2］［yixun3.0.3］［前置摄像头］打开前置摄像头再进入发现，发现里还是前置摄像头（5/5） | Fatal | 否 | 功能测试 | 编码引入 | 第二轮
12613 | APP3.0 | IOS | Pending | 正常 | ［APP3.0］［Iphone 6］［IOS9.2］［yixun3.0.3］［手势交互］滑动翻页，不能对3D模型进行手势交互（5/5） | Fatal | 否 | 功能测试 | 编码引入 | 第二轮
15728 | APP3.01 | 缺陷 | Closed | 正常 | 【APP 3.01-12-13】【iPhone6s】【iOS10.1.1】【3D模型】【第2轮】主题“中秋满月”，图层级错误，第3页中，房顶跑到房子底部了（5/5） | Fatal | 否 | 功能测试 | 编码引入 | 第二轮
14848 | APP3.01 | 缺陷 | Closed | 正常 | 【APP 3.01-11-24】【iPhone6 Plus】【iOS9.3】【长时间操作】APP长时间、频繁操作，Crash（once） | Fatal | 否 | 压力测试 | 编码引入 | 第一轮

## Slide 12
END