## Slide 1
教育2016年项目测试总结
2016.1-2016.12

## Slide 2
-----
测试用例设计总结
测试项目过程总结
专题测试总结
产品线测试总结

## Slide 3
测试用例设计总结
项目名称 | 测试用例数量 | 需求覆盖率 | 用例有效性 | 资源投入
vrweb1.0 | 815 | 99% | 626 / 815 ≈ 0.768 | 15人天
vrweb1.1 | 75 | 100% | 52 / 75 ≈ 0.69 | 9人天
vrweb1.2 | 351 | 99% | 54/351 ≈ 0.042 | 23人天
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.测试用例数量：包括项目测试准备阶段所有用例编写数量
3.需求覆盖率：100减去版本发布后所有反馈的问题个数（需求已包括）%
4.用例有效性：用例内Bug数/用例设计数量，越接近1，有效性越高
5.资源投入：需求分析+测试用例设计阶段投入的总人天数

## Slide 4
测试项目过程总结
项目名称 | 冒烟测试次数 | 系统测试版本数 | 测试用例总执行数 | Bug发现总数/用例内Bug总数/Fatal以上数量 | 用户问题总数/Fatal以上Bug数 | 资源投入
vrweb1.0 | 2次 | 2轮/4次 | 1258 | 693/626/163 | 1/0 | 42人天
vrweb1.1 | 4次 | 2轮/4次 | 1105 | 72/52/21 | 0/0 | 39人天
vrweb1.2 | 5次 | 3轮/5次 | 1146 | 76/54/21 | 1/0 | 35人天
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.冒烟测试次数：冒烟测试阶段通过所提测的版本数
3.系统测试版本数：按轮/次格式填写，如2轮测试/6次提测
4.测试用例总执行数：整个项目阶段所执行的测试用例数量，包括多次重复执行
5.Bug发现总数/用例内Bug总数/Fatal以上总数：例如1000/700/300
6.用户问题总数/Fatal以上Bug数：测试交付出去后所发现的问题总数，如100/50
7.资源投入：项目测试阶段，测试执行活动的独占时间，不包括测试准备阶段时间

## Slide 5
专题测试总结
产品线 | 专题测试名称 | 专题测试内容 | Bug发现总数 | 专题测试价值体现
VRWEB | 数据同步 | 1.国内和国外数据库同步效 |  | 通过对国内国外数据库同步操作发现需要几十分钟才能全部同步完成，而且网络可靠性太差，使用国内外数据同步方案不可行
1.产品线：如K2、H1000、幻视、智汇教育
2.专题测试名称：如分辨率对比、安全支付、H1000功耗、竞品对比
3.专题测试内容：具体测试内容
4.发现Bug总数：按Bug发现数/Fatal以上格式填写，如100/50
5.专题测试价值体现：该项测试活动的直接贡献

## Slide 6
产品线测试总结
项目名称 | 项目起止时间 | 提测进度偏差（天） | 需求质量总结 | 项目计划总结 | 测试亮点 | 测试不足
vrweb1.0 | 2016.6.30 至 2016.8.10 | 延迟3天 | 项目时间节点多次变化，导致项目范围多次被迫调整 |  |  | N/A
vrweb1.1 | 2016.10.08 至 2016.10.12 | 延迟2天 |  |  |  | 
vrweb1.2 | 2016.11.03 至 2016.11.18 | 延迟7天 | N/A |  |  | 
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.项目起止时间：项目立项到项目结束，如1.1-2.1
3.提测进度偏差：提测进度偏差，单位是工作日
4.需求质量总结：客观描述产品经理输出的需求文档质量
5.项目计划总结：客观描述项目经理对于项目计划时间和资源安排的质量
6.测试亮点：测试团队在项目上工作亮点、突出贡献
7.测试不足：测试团队在项目上的不足

## Slide 7
END