## Slide 1
教育2016年项目测试总结
2016.1-2016.12

## Slide 2
-----
测试用例设计总结
测试项目过程总结
专题测试总结
产品线测试总结

## Slide 3
测试用例设计总结
项目名称 | 测试用例数量 | 需求覆盖率 | 用例有效性 | 资源投入
教育web1.0 | 481 | 95% | 478 / 481 ≈ 0.994 | 8人天
教育web1.1 | 174 | 100% | 255 / 399 ≈ 0.64 | 2.5人天
教育web1.2 | 0 | 100% | 28/202 ≈ 0.14 | 1.5人天
教育web1.3 | 6 | 100% | 73/204 ≈ 0.36 | 1人天
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.测试用例数量：包括项目测试准备阶段所有用例编写数量
3.需求覆盖率：100减去版本发布后所有反馈的问题个数（需求已包括）%
4.用例有效性：用例内Bug数/用例设计数量，越接近1，有效性越高
5.资源投入：需求分析+测试用例设计阶段投入的总人天数

## Slide 4
测试项目过程总结
项目名称 | 冒烟测试次数 | 系统测试版本数 | 测试用例总执行数 | Bug发现总数/用例内Bug总数/Fatal以上数量 | 用户问题总数/Fatal以上Bug数 | 资源投入
教育web1.0 | 2次 | 3轮/8次 | 858 | 559/478/176 | 5/2 | 29人天
教育web1.1 | 1次 | 4轮/5次 | 849 | 269/255/99 | 0 | 16人天
教育web1.2 | 2次 | 3轮/4次 | 313 | 28/28/4 | 0 | 10人天
教育web1.3 | 2次 | 3轮/16次 | 484 | 75/73/25 | 0 | 16人天
教育服务器迁移 | 0次 | 3轮/3次 | 131 | 0 | 0 | 4人天
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.冒烟测试次数：冒烟测试阶段通过所提测的版本数
3.系统测试版本数：按轮/次格式填写，如2轮测试/6次提测
4.测试用例总执行数：整个项目阶段所执行的测试用例数量，包括多次重复执行
5.Bug发现总数/用例内Bug总数/Fatal以上总数：例如1000/700/300
6.用户问题总数/Fatal以上Bug数：测试交付出去后所发现的问题总数，如100/50
7.资源投入：项目测试阶段，测试执行活动的独占时间，不包括测试准备阶段时间

## Slide 5
专题测试总结
产品线 | 专题测试名称 | 专题测试内容 | Bug发现总数 | 专题测试价值体现
智汇教育 | 上传识别程序 | 1.上传作业包格式大小等验证 2.识别率的测试 | 18/7 | 通过测试试卷样本，发现依赖算法的问题可以通过修改算法程序来提升识别率
智汇教育 | Execl上传 | excel的兼容性，数据量,导入性能 excel导入内容冲突，下载模板 | 9/4 | 批量上传学生excel内容限制相关问题得到及早解决
1.产品线：如K2、H1000、幻视、智汇教育
2.专题测试名称：如分辨率对比、安全支付、H1000功耗、竞品对比
3.专题测试内容：具体测试内容
4.发现Bug总数：按Bug发现数/Fatal以上格式填写，如100/50
5.专题测试价值体现：该项测试活动的直接贡献

## Slide 6
产品线测试总结
项目名称 | 项目起止时间 | 提测进度偏差（天） | 需求质量总结 | 项目计划总结 | 测试亮点 | 测试不足
教育web1.0 | 2016.07.20 至 2016.09.29 | 延迟11天 | 提测内容偏差较大，至最后上线，对比提测表增加至少8项之前未提及的内容；老数据问题较多 | 1.风险规避措施不够； 2.项目质量较差时积极想办法解决； 3.整体来看，项目计划时间总是会有延迟； | 1.发现设计和逻辑遗漏及时告知产品和开发； 2.合理安排测试计划，提前准备测试数据和资源； 3.测试用例设计规范，测试策略有效性高，无漏测； 4.无遗留重大严重问题到客户处； | N/A
教育web1.1 | 2016.10.08 至 2016.11.04 | 延迟4天 | 依赖算法组的解决的问题提前规划不到位，至项目最终上时间节守不住 |  |  | 
教育web1.2 | 2016.11.03 至 2016.11.18 | 提前1天 | N/A |  |  | 
教育web1.3 | 2016.11.17 至 2016.12.06 | 延迟2.5天 | 迭代小版本频繁且以修复 bug和优化为主，导致每个版本之间改进很小 |  |  | 
教育服务器迁移 | 2016.12.12 至 2016.12.21 | 无 | N/A |  |  | 
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.项目起止时间：项目立项到项目结束，如1.1-2.1
3.提测进度偏差：提测进度偏差，单位是工作日
4.需求质量总结：客观描述产品经理输出的需求文档质量
5.项目计划总结：客观描述项目经理对于项目计划时间和资源安排的质量
6.测试亮点：测试团队在项目上工作亮点、突出贡献
7.测试不足：测试团队在项目上的不足

## Slide 7
END