## Slide 1
2016年项目测试总结
2016.1-2016.12

## Slide 2
-----
测试用例设计总结
测试项目过程总结
专题测试总结
产品线测试总结

## Slide 3
测试用例设计总结
项目名称 | 测试用例数量 | 需求覆盖率 | 用例有效性 | 资源投入
创维 | 15 | 100% | 8/15 | 1
嘉祥学校 | 12 | 100% | 2/12 | 1
TCL | 118 | 92% | 62/118 | 6
九洲 | 793 | 100% | 92/793 | 15
上海恒润 | 18 | 100% | 0/18 | 1
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.测试用例数量：包括项目测试准备阶段所有用例编写数量
3.需求覆盖率：100减去版本发布后所有反馈的问题个数（需求已包括）%
4.用例有效性：用例内Bug数/用例设计数量，越接近1，有效性越高
5.资源投入：需求分析+测试用例设计阶段投入的总人天数

## Slide 4
测试项目过程总结
项目名称 | 冒烟测试次数 | 系统测试版本数 | 测试用例总执行数 | Bug发现总数/用例内Bug总数/Fatal以上数量 | 用户问题总数/Fatal以上Bug数 | 资源投入
创维Skyworth_0829 | 0 | 2轮测试/4次提测 | 372 | 19/15/6 | 0/0 | 11人天
嘉祥学校_0913 | 0 | 1轮测试/3次提测 | 340 | 3/3/1 | 0/0 | 10人天
V5000_TCL | 5 | 9次测试/16次提测 | 3255 | 665/538/187 | 8/2 | 95人天
V5000_九洲 | 4 | 7次测试/12次提测 | 2131 | 153/145/77 | 0/0 | 61人天
V5000_上海恒润 | 1 | 1次测试/2次提测 | 360 | 5/3/2 | 0/0 | 10人天
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.冒烟测试次数：冒烟测试阶段通过所提测的版本数
3.系统测试版本数：按轮/次格式填写，如2轮测试/6次提测
4.测试用例总执行数：整个项目阶段所执行的测试用例数量，包括多次重复执行
5.Bug发现总数/用例内Bug总数/Fatal以上总数：例如1000/700/300
6.用户问题总数/Fatal以上Bug数：测试交付出去后所发现的问题总数，如100/50
7.资源投入：项目测试阶段，测试执行活动的独占时间，不包括测试准备阶段时间

## Slide 5
专题测试总结
产品线 | 专题测试名称 | 专题测试内容 | Bug发现总数 | 专题测试价值体现
1.产品线：如K2、H1000、幻视、智汇教育
2.专题测试名称：如分辨率对比、安全支付、H1000功耗、竞品对比
3.专题测试内容：具体测试内容
4.发现Bug总数：按Bug发现数/Fatal以上格式填写，如100/50
5.专题测试价值体现：该项测试活动的直接贡献

## Slide 6
产品线测试总结
项目名称 | 项目起止时间 | 提测进度偏差（天） | 需求质量总结 | 项目计划总结 | 测试亮点 | 测试不足
创维Skyworth_0829 | 8.5-8.29 | 无 | 客户定制需求少，无明显需求问题 | 定制需求少，项目周期短，无项目计划 | 交付当日出现3次代码错误，需求不符等问题，测试部积极协助定位问题，加班至晚上11点完成测试交付 | 无
嘉祥学校_0913 | 9.8-9.13 | 无 | 客户定制需求少，无明显需求问题 | 定制需求少，项目周期短，无项目计划 | 及时发现版本定制缺陷，并联系解决 由于测试过程中出现3次版本问题导致交付周期紧张，测试部安排周末完成测试交付 | 无
V5000_TCL | 6.15-11.11 | 无 | TCL原始需求几乎同K2，需求质量同K2，但随着项目进行客户需求并未汇总成文档，客户定制需求无完整清单 | 1. 软件项目计划与硬件计划不同步，测试过程受硬件制约，出现软件测试周期紧张，且软件版本迭代缓慢受客户质疑 2. 项目计划受客户方制约，不能准确了解客户计划，人力投入总是中断，软件迭代周期不顺畅 | 根据项目计划，及时更新软件测试计划 积极与客户沟通软件缺陷并与项目经理推动缺陷解决 | 项目测试安排上，AD-HOC测试和交叉测试安排较少，软件问题暴露速度较为平缓，测试策略上经验不足。 人力投入上，TCL项目几乎都是实习生作为主要人力参与项目，人力策略需调整。
V5000_九洲 | 8.26-12.9 | 无 | 1. 系统定制需求基本定义，但未将客户服务器接口相关转化成详细需求清单 2. 需求清单简陋，只有模块框架，存在未定义细节导致功能与主线不一致，遭受客户质疑 | 项目计划与硬件计划不同步，导致软件交付时间被紧逼 项目计划中对测试时间的安排不足，未考虑过程中的风险和软件质量问题，导致项目周期比项目计划预期更长 | 项目过程中，积极与项目经理沟通反馈项目风险，并协助推进问题解决 积极配合工作安排，高效完成出差任务 | 版本迭代测试时，出现两次Bug延迟发现，需加强对结果的检查和组员能力提升。
V5000_上海恒润 | 11.7-11.29 | 无 | 客户定制需求少，基本定义需求 | 项目进阶基本上项目计划进行，无偏差 | 准确把握项目和测试重点，及时更新项目计划和方案 积极与项目组讨论项目定制过程中的难点，软件缺陷 快速高效完成软件验收和交付 | 无

## Slide 7
2016年展会项目支持
2016.3.15
旧金山GDC展会
2016.6.15
日本发布会
2016.5.5
美国发布会
2016.7
GSMA上海展会等
2016.8.11
中国发布会
2016.10
旧金山VR DC展会
2016.12底
美国CES展会
测试部展会职能简介：
负责展会硬件准备，硬件测试验收
负责展会所使用的软件测试验收
负责所需展示内容测试及安装调试
负责出差人员电脑环境配置，安装等
负责汇总展会相关软件，硬件风险告知及问题规避等
随时接受远程电话支持

## Slide 8
游戏、视频内容测评/测试
视频测评200+
游戏测评170+
移植游戏测试及迭代测试
视频应用测试及迭代测试
游戏、视频内容测试/测评流程和标准定义
商城游戏31个
内置视频应用达9个
2016年度于2月起为了引进视频和游戏资源，测试部协同产品部门完成约计400+的游戏和视频测评，为内容移植打下基础。
4月份开始陆续接到游戏、视频移植的适配应用测试；由于9月份量产在即，内容测试达高峰期。
截止至12月底，移植游戏测试约计80款，上架31款；视频应用共9款，上架9款。其中由于国内版权WEARVR 国外游戏全未上架，质量未达标应用未上架。
移植
上架

## Slide 9
跨部门协助
1月-6月份期间，测试部完成了近100台V1000设备的出货检测和内容准备，过程中搜集软件、硬件问题并反馈项目组和工厂，既为产品出货质量保驾护航，也为工厂生产质量的提供帮助。
应人力资源部要求组织VR基础知识培训，为公司其他部门或新入职的同事熟悉产品提供帮助。
协同产品部门完成用户体验测试设计，为K2出货前用户体验问题搜集提供帮助。
对行业，售后，技术支持部门同事进行VR技能培训并完成考核。有效的帮助新同事入职快速掌握VR产品特性，同时提高其问题排查和定位能力，对其今后工作的开展提供便捷。
K2产品初期，为内容移植合作客户，渠道客户等多方解决VR刷机，使用上的困难。后期考虑实时解决人力成本较大，编辑完成VR产品帮助文档，供公司其他部门，合作客户解决VR使用上的难题，提高效率。
协助售后部门完成产品售后工作流程梳理，协作进行用户问题售后工作处理流程。

## Slide 10
END