## Sheet1
V5000重要问题跟踪
ID | 问题描述 | 解决目标 | 主要责任人 | 验收人 | 截止日期 | 解决进度
1 | 360视频播放畸变 | 达到三星Gear VR的水平 | 李强 | QA组 | 7.3
2 | 2D/3D视频畸变 | 用户视觉上看到的是标准的矩形银幕 | 李强 | QA组 | 7.3
3 | U3D场景卡顿 | 所有Idealens应用的帧率在任何时候任何场景都不低于60帧 | 张毅 | QA组 | 7.3
4 | 用户左右或上下晃动头部感知到的场景畸变 | 用户晃动头部时场景无畸变,达到Gear VR的水平 | 黄敏 | QA组 | 7.31
5 | 用户左右晃动头部感知到的场景倾斜 | 用户晃动头部时场景无倾斜,达到Gear VR的水平 | 杨保林 | QA组 | 7.31
6 | 用户左右或上下晃动头部感知到的场景不稳(场景定不住) | 用户晃动头部时场景能稳定的定住,达到Gear VR的水平 | 刘杨 | QA组 | 7.31
7 | 播放器编解码支持 | 达到大朋E2的水平,通过安兔兔视频格式测试 | 李强 | QA组 | 7.27 | (1) 7.22 RD提交第一版测试, 待QA组验证.
8 | 播放器性能提升,支持60/90帧视频播放 | 达到大朋E2的水平 | 李强 | QA组 | 8.5
9 | 偶现冻屏 | 出厂P3及以后的设备用户任意使用过程中不出现冻屏 | 张毅 | QA组 | 7.27
10 | U3D模型边缘锯齿 | 模型边缘无锯齿 | 谢明辉 | QA组 | 7.26 | (1) 7.21 已经找到原因, 法线和反射球导致. QA组第一次验证场景色彩不对, 需要继续调整, 验证不通过.
11 | 屏幕眩光,鬼影,透光率低 | 无眩光,无鬼影,透光正常. 达到HTC Vive的水平. | 黄琴华 | QA组 | 8.2 | 等新供应商生产出样品后提交QA验证
12 | 偶现触摸板失灵,失灵之后完全不能用,重启才能恢复 | 用户任意使用过程中不出现触摸板无响应 | 孙启东 | QA组 | 7.27
13 | 偶现触摸板失灵, 出现时间短, 且能自动恢复 | 用户任意使用过程中不出现触摸板无响应 | 谢明辉 | QA组 | 7.27 | (1) 7.22 RD找到复现路径并分析出原因.
14 | 锚点和场景视距 | 所有Idealens应用场景和锚点视距一致,用户体验达到三星Gear VR水平 | 谢明辉 | QA组 | 7.22 | (1) 7.20 QA验证一版U3D绘制锚点的方案,因时延较大, QA组验证不通过.
(2)7.21QA验证一版Launcher和Settings的锚点方案,QA组验证通过,但是Store, Cinema和剧院Player验证未通过. 总体验证未通过.
15 | 耳机插口硬件过松 | 出厂P3及以后的设备耳机插口松紧合理,达到S6手机的水平 | 陈玉武 | QA组 | 7.2 | (1) 7.20 QA验证新版耳机插口物料,松紧适宜, QA组验证通过. 但是需要等待P3下一版设备来验证音频输出.
16 | 耳机插口硬件不识别 | 确定解决方案.(方案A:有线耳机和蓝牙耳机同时出声 方案B:修改硬件结构) | 陈玉武 | QA组
17 | 屏幕偶现雪花,点不亮 | 出厂P3及以后的设备用户任意使用过程中不出现屏幕雪花或不亮 | 孙启东 | QA组 | 7.27 | (1) 7.22 QA复现一次该问题, 已交由启东查看.
18 | 跳屏 | 出厂P3及以后的所有设备不出现跳屏 | 杨保林 | QA组 | 7.27
19 | 散热(80~90℃),引起卡顿,撕裂 | 达到并超过大朋E2的水平 | 陈玉武 | QA组 |  | (1) 7.20 提交一版修改成2.2V起始电压, QA组比较验证大朋E2, 温控效果稍微优于大朋, 但是基本上20分钟就达到临界温度, 建议继续优化. QA组验证不通过.
20 | 功耗过高 | 所有Idealens应用的功耗(电流)不超过1150mA | 张毅 | QA组 | 7.2 | (1) 7.20 张毅更改刷新率为65Hz, 因其算法未确定, QA组暂不验证.
21 | SDK--模型放大比例 | 跟Saga沟通,解决FOV与第三方游戏适配的矛盾 | 文权 | QA组 |  | (1) 7.21 明辉/刘杨/黄琴华初步澄清问题原因
(2) 7.22 明辉/刘杨/黄琴华/李老师/李康敬开会讨论和澄清原因, 先从Unity FOV着手.
22 | SDK--帮助文档不完善 | 及时汇总第三方开发者遇到的问题并及时更新解决方案到SDK文档中 | 谢明辉 | QA组 | 长期