## Sheet1
# | 严重级别 | 状态 | 主题 | 作者 | 指派给 | 父任务 | 验证状态 | 备注
17364 | Medium | Need Clarification | [FN][CameraControl_20170114_1.0.1.31]从矫正界面返回时，提示“获取主视角失败”（2/10） | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
17341 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20170114_1.0.1.30]点击多组摄像头预览，提示获取摄像头失败(10/10) | QA 喻洋 | QA 喻洋
17339 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20170114_1.0.1.30]进入矫正初始化界面和描点预览界面提示获取特征点失败（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
17158 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.29]单头导出功能无效（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
17152 | Critical | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.29]直播同步录制的视频太大无法导出，提示"导出失败" | QA 杨森 | QA 杨森 |  | fail
17137 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.29]直播同步时，进入设置磁盘管理中查看视频文件后，视频文件显示的大小不会发生改变 | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
17131 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.29]在视频列表中，点击设置删除视频，视频列表中的视频没有同步删除 | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
17129 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.29][需求]磁盘管理中清除视频和多选功能未完成 | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
17127 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.29]公网直播时，不会显示预览，指示灯会黄色（不支持hls流） | QA 杨森 | QA 杨森
17124 | Critical | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.28]K2无法收看直播 | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
17119 | Fatal | Fix | FN][CameraControl_20170110_1.0.1.28]客户端不能拷贝已录制的视频到央视专用硬盘中（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
17116 | Fatal | Fix | FN][CameraControl_20170110_1.0.1.28]录制/直播界面音量调节无效（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
17115 | Medium | Fix | FN][CameraControl_20170110_1.0.1.28]多次点击全屏显示后，客户端界面出现错乱（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
17113 | Medium | Fix | FN][CameraControl_20170110_1.0.1.28]磁盘管理界面，储存进度条显示错误（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
17112 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.28]连接硬盘后，客户端磁盘管理增加一个已满内存的盘（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
17083 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.27]录制视频到非系统盘中，当选择的非系统盘录制到满时，录制实际停止，但预览不会显示停止 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林
17082 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.27]录制视频到非系统盘中，视频列表不会显示录制的视频 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  |  | 没有大于10G U盘未验证
17081 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.27]直播和录制都会出现预览界面卡住的情况 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
17080 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.27]录制视频过程中出现灰屏 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
17079 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.27]磁盘管理中，U盘名称显示不正确 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
17072 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.27]点击“上传logo”，提示“获取logo失败，代码HTTP-1” | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
17069 | Critical | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.27]无法下载直播同步录制的视频 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
17068 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.27]视频列表中的时间单位显示错误 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
17066 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.27]视频列表中，视频排序没有按照先后顺序排列 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
17065 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.27]视频列表中的“直播视频”中，无缩略图 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
17062 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20170110_1.0.1.27]必须要开启同步录制功能，才能开始直播 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
16934 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20170104_1.0.0.44]全景预览界面调节ISP参数之后，界面偶现灰屏（Twice） | QA 喻洋 | QA 喻洋
16932 | Medium | Need Clarification | [FN][CameraControl_20170104_1.0.0.44]HDMI模式下点击开始直播和停止直播，各出现一次启动直播失败（3号机）（Twice） | QA 喻洋 | 云端 涂国义
16863 | Medium | Fix | [UI][CameraControl_20170104_1.0.0.43]第二次显示矫正界面很慢（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
16860 | Medium | Fix | [UI][CameraControl_20170104_1.0.0.43]第二次框选的时候，清理第一次的数据很慢（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
16644 | Critical | Fix | [FN][CameraControl_20161226_1.0.0.42]打点下载多段视频，视频内容只有一段 | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
16637 | Medium | Rejected | [FN][CameraControl_20161226_1.0.0.42]不能直接打后点与需求能打后点不一致 | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
16635 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20161226_1.0.0.42]下载完成后立即拔掉U盘，视频文件实际没有完成拷贝 | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
16627 | Medium | Rejected | [FN][CameraControl_20161226_1.0.0.42]相机无法识别安卓和IOS系统的存储 | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
16617 | Low | Fix | [FN][CameraControl_20161226_1.0.0.42]录制到满内存后，系统盘百分比显示99%，文字提示0GB，提示不友好（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
16603 | Medium | Fix | [建议][CameraControl_20161226_1.0.0.42] 录制视频文件名输入不合法时，提示有歧义（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
16580 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20161226_1.0.0.42]上传8K（7680*310）的logo图，下载8K视频，logo图无法显示 | QA 杨森 | QA 杨森 |  | fail
16578 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20161226_1.0.0.42]全景预览界面点击单个摄像头观察曝光值，再次点击摄像头观察曝光值，曝光值未显示全局值（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
16542 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20161226_1.0.0.42]全景预览界面出现累积延迟的情况 | QA 卢尧林 | 云端 涂国义 |  | pass
16479 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20161226_1.0.0.42]视频列表中矫正后下载的视频无矫正效果(10/10) | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
16473 | Medium | Fix | [UI][CameraControl_20161226_1.0.0.42]上传新logo后，录制视频界面未显示新logo（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋 |  | pass
16463 | Medium | Fix | [UI][CameraControl_20161226_1.0.0.42]多次进入退出客户端，概率性出现直播时间和录播时间不显示（5/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋 |  | pass
16425 | Low | Fix | [FN][CameraControl_20161219_1.0.0.41]当前页面不能查看添加的logo(10/10) | QA 喻洋 | QA 喻洋 |  | pass
16346 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20161219_1.0.0.41]关机状态下拔掉U盘，开机后U盘文件夹仍然存在(2/2) | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
16314 | Medium | Fix | [建议][CameraControl_20161219_1.0.0.41]视频列表界面去掉音量调节按钮 | QA 喻洋 | QA 喻洋 |  | pass
16311 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20161219_1.0.0.41]下载合成视频时，实际进度与显示进度的百分比不一致(2/10) | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
16307 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20161219_1.0.0.41]下载8K视频logo显示的是4K大小的logo图(10/10) | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
16249 | Low | Fix | [FN][CameraControl_20161219_1.0.0.41]直播推流过程中，输入不完整的地址，无提示弹出，一直处于loading状态（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋 |  | pass
16223 | Fatal | Monitor | [FN][CameraControl_20161219_1.0.0.41]描点状态下放大倍数，客户端crash(7/10) | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
16098 | Low | Monitor | [FN][CameraControl_20161219_1.0.0.41]第一次进入录像时，停止录像，指示灯仍然为黄色与预期的灰色不一致(5/10) | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
16067 | Low | Fix | [建议][CameraControl_20161219_1.0.0.41]视频列表中第一次点击播放视频，显示正在下载，提示有误（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
16060 | Medium | Monitor | [FN][CameraControl_20161219_1.0.0.41]矫正界面切换放大缩小时，客户端crash(1/10) | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
15750 | Low | Rejected | [UI][CameraControl39_Special]使用K2收看直播，K2画面效果不佳，分辨率低，画面不清晰 | QA 喻洋 | QA 喻洋
15506 | Medium | Monitor | [FN][CameraControl39_Special]进入多组摄像头预览界面，客户端停止运行（1/10） | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
15497 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]下载的视频名称和命名的名称不一致，会自动加上“_1”(10/10) | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
15462 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]删除完成视频后，视频列表中仍然存在一帧图片 | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
15454 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]控制直播时，机身关机，客户端仍然显示正在推流 | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
15427 | Medium | Rejected | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]已经合成的视频，再次导出，仍然会弹出合成进度条 | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
15426 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]直播停止后，指示灯仍然为黄色 | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
15397 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]删除一个视频后，再已该视频名称进行录像，视频列表中的视频为已删除视频的内容（10/10） | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
15384 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]关机和重启时，回到连接界面，不会立即断开连接，仍然可进入预览界面(10/10) | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
15225 | Low | Fix | [FN][CameraControl39_Special]主视角设置按钮需要点击显示，移开鼠标未隐藏（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
15114 | Low | Rejected | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]矫正界面未铺满整个窗口（10/10） | QA 喻洋
15111 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]矫正重置功能无效（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
15108 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]录制视频预览界面时间和视频列表中的时间不一致（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
15106 | Medium | Rejected | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]播放视频过程中调节进度按钮后，视频处于暂停状态（10/10） | QA 喻洋
15102 | Low | Rejected | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]停止直播/停止录播后，时间进度未归零（10/10） | QA 喻洋
15101 | Medium | Monitor | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]点击直播，直播预览界面和VR端收看直播loading时间过长偶现超过2分钟（2/10） | QA 喻洋
15100 | Fatal | Rejected | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]停止推流后，客户端卡顿，界面不可交互，提示停止直播失败（10/10） | QA 喻洋
14731 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.20]直播过程中关闭CameraControl，再次进入，未保持直播的状态（10/10） | QA 喻洋 | QA 喻洋
14722 | Fatal | Monitor | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.18]矫正时，截取的全景预览图，个别摄像头出现灰屏（6/10） | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
14342 | Medium | Monitor | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.20]直播过程中，预览界面出现灰屏，且不会自动恢复（测试一天出现过一次） | QA 卢尧林 | 云端 刘建 |  | pass
13898 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.18]下载视频，合成过程中，合成失败（1/20） | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
13864 | Low | Monitor | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.18]下载的视频，在PC上播放，提示文件损坏（1/20） | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
13861 | Medium | Monitor | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.18]从矫正界面返回到全景预览界面后，全景预览界面卡住，预览刷新不出来（1/10） | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
13860 | Low | Rejected | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.18]矫正扭曲的画面后，回到全景预览界面显示正常，再次进入矫正界面，画面又扭曲了 | QA 卢尧林 | 范 志勇
13849 | Critical | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.18]C1000S识别U盘不成功（9/10） | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
13658 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.15]使用K2观看直播，取下K2再次带上后，会出现短暂绿屏 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
13656 | Medium | Monitor | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.15]从矫正界面回到全景预览界面，预览界面灰屏（2次/2天） | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
13655 | Low | Monitor | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.15]打开视频列表时，偶尔会提示获取视频列表失败（1/30） | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
13651 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.15]ISP自动调节后，观察预览，发现有些镜头位置显示不正常 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  |  | 建议室外验证
13298 | Fatal | Monitor | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.7]开始直播后，无法停止直播（目前出现1次） | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
13262 | Medium | Rejected | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.7]全景预览界面，鼠标指针位置没有绿框显示 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林
12043 | Low | Rejected | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.1]打开视频列表的时候，有一定几率会提示“打开失败”（1/50） | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
12042 | Low | Monitor | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.1]下载文件时，在合成过程中取消下载，再次下载的时候会闪现一下刚才取消时候的进度再从头开始合成 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass
12032 | Medium | Rejected | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.1]停止录制视频后，录制的时间不清零 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林
12031 | Low | Monitor | [UI][CameraControl_20160912_1.0.0.1]连接WiFi时，弹出框1s后消失，剩下的10s时间，界面无任何的正在连接的提示 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林
12030 | Low | Monitor | [UI][CameraControl_20160912_1.0.0.1]WiFi连接界面，断开、刷新，点击后无任何动画反馈，体验不好 | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass | 请更改状态
17474 | Low | Fix | [FN][CameraControl_20170114_1.0.1.30]设备使用过程中web服务挂掉一次（ONCE）（待验证） | QA 喻洋 | 云端 李波
16347 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20161219_1.0.0.41]多摄像头预览界面点击查看主视角按钮，按钮置亮，但是点击无效（10/10）（待验证） | QA 喻洋 | QA 喻洋
16301 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20161219_1.0.0.41]下载8K的视频，拼接扭曲变形(10/10)（待验证） | QA 杨森 | 研究部 曾智 |  | pass
16279 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20161219_1.0.0.41]直播过程中，关闭客户端，再打开客户端，直播停止（10/10）（待验证） | QA 喻洋
16076 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20161219_1.0.0.41]点击开始直播偶现无法开始直播，长时间处于loading状态（2/10）（待验证） | QA 喻洋 | QA 喻洋
16025 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20161219_1.0.0.41]直播过程中，网络断开重连，点击刷新无法恢复直播（待验证） | QA 卢尧林 | 云端 梅红伟
15626 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl39_Special]点击自动调节之后，预览中当前画面和前几分钟画面之间来回跳动（待验证） | QA 卢尧林 | 云端 李波 |  | pass
15493 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]拷贝过程中取消拷贝，提示“停止拷贝失败”（10/10）（待验证） | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
15450 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]exfat文件系统格式的U盘，无法开启相机系统（10/10）（待验证） | QA 杨森 | 云端 刘建 |  | pass
15415 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]拷贝视频时，不支持中文和字符文件夹(10/10)（待验证） | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
15405 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]先后录制相同名称的视频，视频列表中为前面的一个视频（10/10）（待验证） | QA 杨森 | 云端 李波 |  | pass
15319 | Low | Fix | [建议][CameraControl39_Special]录制视频输入32位字符，视频列表中视频名称显示不完全（10/10）（待验证） | QA 喻洋 | QA 喻洋
15112 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]摄像机无法识别U盘（10/10）（待验证） | QA 喻洋 | QA 喻洋
15104 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]录制视频完成后，进入视频列表，提示获取失败（10/10）（待验证） | QA 喻洋
15043 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.31]视频列表中拼接后下载，下载视频画面出现错位（10/10）（待验证） | QA 喻洋 | 研究部 曾智
14721 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.18]第一次连接后，矫正截取的全景图，框选全部检查，有时出现两组摄像头画面错位现象（待验证） | QA 杨森 | QA 杨森 |  | pass
14346 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.20]启视直播收看C1000S直播时，离开局域网区域，取下K2，再回到局域网区域，戴上K2，出现黑屏（待验证） | QA 卢尧林 | QA 卢尧林
14340 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.20]多摄像头、单摄像头预览界面，偶尔加载不出预览（1/5）（待验证） | QA 卢尧林 | 云端 李波 |  | pass
14235 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.18]拾音效果太差，在吵杂的环境中，听到的直播音效几乎全是噪音（待验证） | QA 卢尧林 | 云端 涂国义
14127 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.18]启视直播apk停止运行（谭维维演唱会相机测试出此问题）（1/20）（待验证） | QA 卢尧林 | Android 刘杨 |  | pass
13901 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.18]录制和直播的声音太小（待验证） | QA 卢尧林 | 云端 涂国义
13674 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.15]使用K2长时间观看直播，直播偶尔会卡住（2/2.5小时）（待验证） | QA 卢尧林 | QA 卢尧林
13654 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.15]录制视频时，弹出的预览界面花屏（1/10）（待验证） | QA 卢尧林 | 云端 涂国义 |  | pass
13652 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.15]播放界面，加载预览失败（1/3）（待验证） | QA 卢尧林 | 云端 梅红伟 |  | pass
13394 | Critical | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.9]分别在保存矫正结果、预览矫正、打开矫正页面均出现过服务器crash的情况，（5/10）（待验证） | QA 卢尧林 | 云端 梅红伟 |  | pass
13273 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.7]全景预览界面在6号和10号摄像头处可以看到有绿色的块状（待验证） | QA 卢尧林 | 云端 涂国义 |  | pass
13269 | Critical | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.7]K2安装的启示直播，无法加载出直播（待验证） | QA 卢尧林 | 产品 黄森 |  | pass
13268 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.7]自动调节效果不正常（1/10)（待验证） | QA 卢尧林 | 云端 李波 |  |  | 建议室外验证
13266 | Medium | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.7]全景预览界面偶尔会出现灰屏的现象（待验证） | QA 卢尧林 | 云端 涂国义 |  | pass
13260 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.7]全景预览时返回多摄像头预览界面预览画面刷新不出来（1/20）（待验证） | QA 杨森 | 云端 李波 |  | pass
12036 | Fatal | Fix | [FN][CameraControl_20160912_1.0.0.1]自动调节后，效果发生变化，但ISP拖动条和值不变（待验证） | QA 卢尧林 | QA 卢尧林 |  | pass